Інформація

про хід виконання регіональної (комплексної) цільової соціальної програми забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  на 2013-2017 роки

Станом на 31.12.2016 року в області нараховувалося 3101 дитина-сирота та дитина, позбавлена батьківського піклування, з них 375 (12,1 %) мають житло на праві власності, 2010 дітей (64,8 %) мають житло на праві користування, решта (23,1 %) дітей житла не мають.

З метою покращення стану забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, рішенням п’ятнадцятої сесії VІ скликання Житомирської обласної ради від 12.06.13 № 896 затверджена регіональна (комплексна) цільова соціальна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа  на 2013-2017 роки (далі - Програма), а також відповідні районні, міські програми, окрім м. Житомира.

У результаті проведеної роботи протягом 2013 року було придбано житло у Любарському, Володарсько-Волинському районах, м. Коростені та м. Новоград-Волинському, а також відремонтовано житло у Житомирському, Лугинському районах (всього витрачено з обласного бюджету 282,0 тис. грн., місцевих бюджетів – 127,0 тис. грн., благодійних коштів – 20,0 тис. грн.).

У 2014 році на реалізацію зазначеної Програми профінансовано субвенцію з обласного бюджету в сумі 300,0 тис. грн., з них 270,0 тис. грн. на придбання житла у Житомирському, Коростенському, Новоград-Волинському, Олевському, Романівському, Червоноармійському районах та 30,0 тис. грн. на ремонт у Овруцькому, Лугинському районах. З районних бюджетів, бюджетів сільських, селищних рад було профінансовано 271,3 тис. грн. на придбання та 43,5 тис. грн. на ремонт. В результаті проведеної роботи 8 осіб отримали житло та 2 було відремонтовано жиле приміщення. Крім того, двом особам із Попільнянського району житло було надано у користування рішенням Липківської сільської ради та Корнинської селищної ради. У Коростишівському районі за рахунок коштів Районного бюджету відремонтовано житло 2 дітям.

Для реалізації заходів Програми у 2015 році було передбачено кошти обласного бюджету в сумі 300,0 тис. грн., проте, потреба склала 735,0 тис. грн. для придбання житла у Володарсько-Волинському, Житомирському, Коростенському, Лугинському, Любарському, Новоград-Волинському, Овруцькому, Олевському, Чуднівському районах, м. Новоград-Волинському та ремонту – у Житомирському районі. З місцевих бюджетів виділено 620,0 тис. грн. на придбання та 10,0 тис. грн. на ремонт. Житло отримали 15 осіб та відремонтовано одній особі. Також рішенням виконкому Олевської міської ради від 09.01.15 № 23 було надано квартири для 8 осіб. Крім того, житло отримали 2 особи з Черняхівського району.

У 2016 році на виконання Програми було передбачено кошти обласного бюджету в сумі 300,0 тис. грн., в той же час, відповідно до пропозицій, наданих райдержадміністраціями, міськвиконкомами щодо придбання та ремонту житла для дітей-сиріт,  дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, потреба склала 1345,0 тис. грн., з них: 1200 тис. грн. на придбання житла та 145 тис. – на ремонт житла.

- Всього на реалізацію Програми впродовж 2016 року з обласного бюджету витрачено кошти субвенції у сумі 1073,0 тис. грн. для придбання житла у Брусилівському, Житомирському, Коростенському, Лугинському, Любарському, Новоград-Волинському, Овруцькому, Радомишльському, Ружинському районах, м. Новоград-Волинському та 90,0 тис. грн. на ремонт в Житомирському районі. З районних, міських бюджетів та бюджетів сільських, селищних рад було виділено 1286,7тис. грн. на придбання житла та 93,1 тис. грн. – на ремонт.

- Гроші у сумі 182 тис. грн. повернуто до обласного бюджету, з них 127 тис. грн., які були передбачені на придбання житла, та 55 тис. грн. – на ремонт. Причини повернення коштів:

- особа, якій на території Хорошівського району було заплановано придбання будинку, продовжила навчання у вищому навчальному закладі м. Києва та відмовилась повертатись до району. Частину коштів у сумі 108 тис. грн. направлено до Брусилівського району для придбання житла, решту - 127 тис. грн. повернуто до обласного бюджету;

- у Коростишівському районі у зв’язку із зміною документів, що підтверджують право власності на житло, яке планувалося відремонтувати, кошти у сумі 50 тис. грн. повернуто до обласного бюджету;

- у Овруцькому районі будинок було відремонтовано за кошти сільської ради (20,0 тис. грн.), тому кошти у сумі 5 тис. грн. повернуто до обласного бюджету.

В результаті придбання, соціальне житло отримали 3 дітей та 19 осіб, ще 2 особам відремонтовано квартири. Крім того, міською, сільськими, селищними радами області впродовж 2016 року надано житло на праві користування 5 особам з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (Лугинський, Олевський, Чуднівський райони, м. Житомир).

Всього у 2016 році на виконання регіональної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки виділено 3 квартири та 14 будинків для проживання 27 особам/дітям зазначеної категорії, відремонтовано 1 будинок та 2 квартири, які належать на праві власності 3 дітям/особам зазначеної категорії.

Службою у справах дітей облдержадміністрації здійснюється контроль за станом виконання Програми, зокрема проводиться щоквартальний моніторинг забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа.