Інформація

про виконання комплексної програми оздоровлення та відпочинку дітей

на 2016–2020 роки за 2017 рік

Оздоровлення та відпочинок дітей.

З обласного бюджету у 2017 році витрачено на придбання путівок до дитячих оздоровчих закладів в розмірі 15 млн. 251 тис. гривень  (2016 рік - 13 млн. 936,4 тис. гривень).

На організацію оздоровлення і відпочинку дітей у міських бюджетах, бюджетах районів та бюджетах об’єднаних територіальних громад  витрачено 19 млн. 707 тис. гривень (2016 рік - 14238,8 тис. гривень).

За зазначені кошти охоплено оздоровленням і відпочинком 24820 дітей (2016 рік – 23676 дітей), у т.ч.:

- оздоровленням в стаціонарних закладах – 5791 дитина (2016 рік – 6375 дітей);

- відпочинком у пришкільних таборах – 19029 дітей (2016 рік – 17301 дитина).

Планові показники за бюджетні кошти перевиконано на 38 %

Всього з різних джерел фінансування оздоровились і відпочили понад 42 тисячі дітей області (планові показники перевиконано на 5%).

В оздоровчому сезоні 2017 року в області працювало 316 закладів оздоровлення та відпочинку (2016 рік – 301 табір) , у т.ч. 14 закладів оздоровлення та 302 табори з денним перебуванням на базі загальноосвітніх навчальних закладів (2016 рік – 287 таборів).

З початку 2017 року за кошти з обласного бюджету управлінням направлено на оздоровлення 454 дитини  учасників АТО. Всього з різних джерел фінансування оздоровлено 1986 дитини  учасників АТО.

З початку 2017 року до ДПУ «МДЦ «Артек» (Пуща Озерне), ДЦ «Молода гвардія» (Одеса) за кошти державного бюджету направлено на оздоровлення 7 дітей загиблих у районі проведення антитерористичних операцій, 1 дитина, батько якої отримав поранення в районі проведення АТО,  та 11 дітей учасників бойових дій.

До Чехії за благодійної допомоги направлено 1 дитину учасника АТО.

У період з 24 липня по 6 серпня 2017 року група з 19 дітей учасників бойових дій перебували на  відпочинку в м. Кросно Республіки Польща.

У вересні-жовтні 10 дітей учасників АТО оздоровлювались у санаторії «Сергіївка» (Одеська область) Міністерства охорони здоров’я Республіки Молдова.

З початку року до УДЦ «Молода гвардія» (м. Одеса) за путівками, наданими Міністерством соціальної політики України, направлено 238 дітей, до ДЦ «Артек» - 185 дітей.