|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Інформація

про хід виконання заходів комплексної Програми забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки за 2017 рік

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування заходу | Виконано протягом 2017 року |
| Провести аналіз стану забезпечення пожежної безпеки в населеному пункті, на підприємствах, в установах та організаціях області | Місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями області здійснювався аналіз стану забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах, на підприємствах, в установах та організаціях області. Відпрацьовані організаційні питання забезпечення пожежної безпеки на підвідомчих об’єктах. |
| Розробити галузеві та регіональні програми, спрямовані на підвищення протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів | У районах та містах обласного значення, структурних підрозділах, облдержадміністрації, райдержадміністрації, міськвиконкомах розроблені відповідні програми, спрямовані на підвищення протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів. |
| Залучати навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області до функціонального навчання керівного складу суб'єктів господарювання та фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та забезпечення методичного супроводу практичної підготовки, що проводяться суб'єктами господарювання для підготовки у сфері цивільного захисту. З метою спеціальної підготовки з пожежної безпеки залучати навчальний пункт аварійно-рятувального загону УДСНС України у Житомирській області | За 2017 рік в Навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області пройшли функціональне навчання у сфері цивільного захисту категорії осіб, які здійснюють управління у сфері цивільного захисту (заплановано 1514 осіб - 707 за державним замовленням та 807 на договірних умовах), з них: за державним замовленням – 707 (100%) осіб, на договірних умовах – 610 (76%) осіб. Спеціальна підготовка осіб, які залучалися до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки становить 18 осіб.  На виконання Кодексу цивільного захисту, постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях» та погоджених програм Управлінням ДСНС України у Житомирській області з метою навчання посадових осіб, які здійснюють виконання та виконують заходи пожежної безпеки на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності залучають працівників навчального пункту аварійно-рятувального загону УДСНС України у Житомирській області. У навчальному пункті пройшли навчання з питань пожежної безпеки 243 чол. |
| Проводити щорічні наради, семінари, огляди, конкурси з питань забезпечення пожежної безпеки для працівників органів виконавчої влади | За 2017 рік організовані та проведені наради щодо забезпечення протипожежного захисту під час проведення весняно-польових робіт, збирання, зберігання та переробки продукції нового врожаю, забезпечення протипожежного захисту навчальних закладів до початку нового навчального року, місць відпочинку громадян під час оздоровчого сезону тощо. |
| Щороку розробляти та впроваджувати План організації виконання завдань з обстеження і розмінування місцевості | Робота щодо розмінування місцевості протягом 2017 року проводилася відповідно до Плану організації, виконання завдань з розвідки та розмінування місцевості Управлінням ДСНС України у Житомирській області на 2017 рік. |
| Проведення робіт з очищення території колишнього авіаційного полігону «Ігнатпіль» від вибухонебезпечних предметів | З 6 серпня по 9 вересня 2017 року в рамках виконання Плану організації виконання завдань з розвідки і розмінування місцевості Житомирської області, особовим складом групи піротехнічних робіт Управління було обстежено та очищено від вибухонебезпечних предметів територію колишнього Ігнатпільського військового полігону площею 40 га., виявлено, знешкоджено та знищено 522 вибухонебезпечні предмети. |
| Виконання термінових заявок на розмінування територій і місцевості | Групою піротехнічних робіт за 2017 рік здійснено 295 виїздів на виконання заявок від населення, під час яких знищено 1803 одиниці різноманітних боєприпасів часів Великої Вітчизняної Війни (за такий самий період в 2016 році здійснено 252 виїзди, виявлено та знищено 940 одиниці вибухонебезпечних предметів). |
| Щороку утворювати оперативні штаби з координації дій з гасіння пожеж на торфовищах, у лісах, здійснювати спільні розрахунки необхідної кількості сил та засобів для ліквідації осередків пожеж, недопущення нових | У 2017 році на території області виникло 18 лісових і 16 торф’яних пожеж та 205 загорянь сухої трави на загальній площі 551,7 га. Для їх ліквідації пожежно-рятувальні підрозділи області залучалися 220 рази.  Найбільш масштабною пожежею в екосистемах області в 2017 році, яка переросла у надзвичайну ситуацію та несла загрозу населеним пунктам була лісова пожежі, що виникла 20 серпня 2017 року на території Поліського природного заповідника. Загальна площа загоряння складала 210 га, з них 2 га верхової лісової пожежі. Завдяки рішучим та професійним діям керівного та особового складу підрозділів У ДСНС, дану пожежу вдалося швидко локалізувати та ліквідувати.  Основною причиною виникнення пожеж залишається людський фактор, а саме: необережне поводження громадян з вогнем (спалювання сухої трави, сміття, в побуті та під час відпочинку в лісових масивах, спалювання пожнивних залишків агропідприємствами тощо).  В Управлінні ДСНС України в області у стані постійної готовності до дій за призначенням та, зокрема, до ліквідації загорянь в екосистемах перебуває близько 230 чоловік особового складу та 60 одиниць пожежної і спеціальної техніки. За необхідності передбачено залучення додаткових сил та засобів зі складу резерву.  Лісовою охороною обласного управління лісового та мисливського господарства, Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс» влаштовано 330 км мінералізованих смуг, проведено догляд за ними протяжністю 1002 км, перекрито 1894 позапланові дороги, виставлено 1222 аншлаги наочної агітації, здійснено 24 виступи у засобах масової інформації, проведено 271 лекцію та бесіду.  До реагування на пожежі в екосистемах можуть залучатись сили та засоби лісогосподарських підприємств, в яких створено 39 лісових пожежних станцій, на озброєнні яких знаходиться 202 одиниці пожежної та пристосованої техніки для пожежогасіння (в Житомирському обласному управлінні лісового та мисливського господарства - 29 ЛПС та 176 одиниць техніки, в ЖОКАП «Житомироблагроліс» - 10 ЛПС та 26 одиниць техніки). В кожному лісогосподарському підприємстві створено резерв пально-мастильних матеріалів в кількості 3 т бензину, 2 т дизпалива та 200 л мастила.  Для охорони лісів від пожеж та проведення авіарозвідки ДП «Коростенське ЛМГ», ДП «Словечанське ЛГ» та ДП «Овруцьке СЛГ» придбано квадрокоптери.  З наявних 75 пожежних веж 45 обладнано телевізійними системами спостереження за лісовими масивами.  З метою запобігання виникненню пожеж в екосистемах активно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота.  Зокрема, забезпечено щоденне інформування населення про стан з пожежами в області через ФМ-радіостанції, веб-сайт Управління ДСНС, інтернет-видання, соціальні мережі.  Виготовлено понад 8,7 тис. екземплярів видавничо-друкарської продукції щодо недопущення пожеж в екосистемах, які розповсюджені серед населення на об’єктах з масовим перебуванням людей.  Транслюється соціальна аудіо- та відеореклама щодо необхідності дотримання правил пожежної безпеки під час відпочинку на природі: на 5 телеканалах та 5-ти радіостанціях області, на відеоплощинах, розташованих на зупинках громадського транспорту і в торгівельних центрах. У профілактичній роботі широко використовуються радіовузли об’єктів з масовим перебуванням людей, ринків, вокзалів, автостанцій, тощо.  Щотижня у вихідні та святкові дні рятувальниками спільно з лісниками та громадськістю здійснюються профілактичні рейди щодо дотримання правил безпеки у лісопаркових зонах. Під час рейдів проведена роз’яснювальна робота з відпочиваючими за допомогою гучномовців та безпосереднього спілкування, розповсюджуються пам’ятки. Результати проведення рейдових перевірок висвітлюються в засобах масової інформації.  Упродовж пожеженебезпечного періоду здійснено 146 пожежно-профілактичних відпрацювань найбільш горимих населених пунктів області. В рамках відпрацювань звернено увагу мешканців на дотримання правил пожежної безпеки під час прибирання присадибних ділянок від сміття та залишків минулорічної рослинності та заборону розведення багаття у лісових масивах. Проінструктовано з питань пожежної безпеки понад 19 тисяч осіб, розповсюджено пам’ятки із застереженнями.  Також, Управлінням ДСНС проводяться заходи, пізнавальні акції, кінолекторії, спрямовані на навчання населення основам безпеки життєдіяльності у пожеже-небезпечний період із залученням представників релігійних конфесій, обласних організацій Добровільного пожежного товариства та Товариства Червоного Хреста. Здійснено 835 виступів з бесідами у трудових колективах та 645 – у навчально-виховних закладах, якими охоплено понад 73 тис. осіб.  Забезпечено щоденне інформування населення про стан з пожежами через ФМ-радіостанції, веб-сайт Управління, інтернет-видання, соціальні мережі «Facebook» та «Twitter».  В засобах масової інформації та інтернет-виданнях організовано розміщення 243 матеріали зазначеної проблематики *(60 – у періодичних виданнях, 80 – на радіо, 17 – на телебаченні, 57 – в інтернет-виданнях та 29 на офіційному веб-сайті Управління).*  Рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій створено обласний оперативний штаб та визначено порядок його роботи, визначено основні завдання місцевим органам виконавчої влади, зацікавленим установам та організаціям, підприємствам установам та організаціям щодо запобігання пожеж в екосистемах області, та зокрема:  забезпечення постійної готовності особового складу та техніки до ліквідації можливих пожеж та їх наслідків, своєчасне залучення підпорядкованих пожежно-рятувальних підрозділів, ЛПС, місцевого населення до гасіння пожеж у природних екосистемах;  визначення власників земельних ділянок (лісових масивів, відкритих територій та торфовищ) із зобов’язанням їх вживати заходи щодо забезпечення пожежної безпеки на цих ділянках;  прийняття відповідних розпорядчих документів, рішень щодо заборони спалювання сухої рослинності, встановити контроль за їх виконанням;  проведення спільних рейдів щодо дотримання громадянами вимог Правил пожежної безпеки в Україні та Правил пожежної безпеки в лісах України;  заборони відвідування лісів населенням та в'їзд до них транспортних засобів під час пожежонебезпечного періоду;  забезпечення оперативної координації та реагування відповідних служб (лісокористувачі, ДСНС, підрозділи добровільної та місцевої пожежної охорони, облводгосп, торфодобувні підприємства) у разі виникнення пожеж в природних екосистемах на початковому етапі з метою недопущення їх поширення до рівня надзвичайної ситуації.  виявлення та притягнення до адміністративної відповідальності осіб, які здійснюють випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях у населених пунктах без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища. |
| Розробити та затвердити плани залучення сил і засобів на випадок великих пожеж у лісах, на торфовищах, сільгоспугіддях, особливо важливих об’єктах. Забезпечити безумовне виділення транспортних засобів, спеціальної техніки та людських ресурсів для гасіння великих та складних пожеж, створити запаси пально-мастильних матеріалів, вогнегасних речовин та засобів пожежогасіння |
| Протягом весняно-літнього пожежонебезпечного періоду забезпечити в підвідомчих лісових та торф’яних масивах дотримання протипожежних правил, організувати цілодобове чергування працівників лісової охорони та пожежних формувань, створити запаси пально-мастильних матеріалів, вогнегасних речовин та засобів пожежогасіння |
| Проводити патрулювання лісових масивів у місцях найбільш можливого виникнення осередків пожеж |
| Здійснювати вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій горищних приміщень будинків та споруд шляхом обробляння їх вогнезахисними засобами | З початку року на 11 об’єктах області проведено роботи з вогнезахисної обробки будівельних конструкцій. |
| Підтримувати в належному протипожежному стані підвальні приміщення, горища, сходові клітки житлових будинків, вживати заходів щодо їх закриття для обмеження доступу сторонніх осіб | Житлово-комунальними підприємствами та кооперативами вживаються заходи щодо підтримання в належному протипожежному стані підвальних приміщень, горищ, сходових кліток житлових будинків, обмеження доступу сторонніх осіб. |
| Розробити робочі проекти на влаштування систем протипожежного захисту у житлових будинках підвищеної поверховості.  Відновити інженерно-технічні системи димовидалення. Привести шляхи евакуації, електрообладнання, системи протипожежного захисту, системи сповіщення людей про пожежу у відповідність до вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості | В області нараховується 18 житлових будинків підвищеної поверховості розташованих на території м. Житомира, вісім з яких знаходяться на балансі житлового фонду управління житлового господарства міської ради, дев’ять – на балансі житлово-будівельних кооперативів та один на балансі КЕЧ Житомирського району.  У жодному із будинків системи протипожежного захисту не відповідають вимогам нормативних документів.  Рішенням виконавчого комітету міської ради від 28.12.2015 року №37 затверджено Комплексну цільову програму розвитку житлового господарства «Ефективне та надійне житлове господарство - мешканцям міста» на 2016-2017 роки, якою передбачено заходи із розроблення робочих проектів на влаштування систем протипожежного захисту, відновлення систем димовидалення, приведення шляхів евакуації, електрообладнання у відповідність вимогам нормативних документів.  Управління постійно інформує керівництво облдержадміністрації, міської ради, обласну та міську комісії з питань ТЕБ та НС про невиконання відповідних програм, у частині відновлення інженерного обладнання систем протипожежного захисту, та пропонує вишукати фінансові можливості на проведення ремонтно-відновлювальних робіт.  Проте, кошти на виконання заходів з відновлення інженерного обладнання систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості за 2017 рік не виділялись. |
| Забезпечити функціонування систем протипожежного захисту та передачу сигналів пожежної тривоги на пульт централізованого пожежного спостереження | Обладнанню системами пожежної автоматики на території області підлягає 11499 об’єкти (з них 32 адресована). На сьогодні обладнано 10831 об'єктів (з яких 16 адресованих).  Технічне обслуговування установок пожежної автоматики в області ведеться на 9095 об’єктах. |
| Забезпечити будівництво та приведення у робочий стан протипожежне водопостачання міст, сільських населених пунктів (пожежні гідранти, пожежні водойми, водонапірні вежі) та здійснення комплексу заходів щодо приведення їх у відповідність до вимог нормативно-правових актів | Досвід гасіння пожеж свідчить, що протипожежне водопостачання є одним з основних факторів успішної ліквідації будь-якої пожежі. Впродовж першого півріччя поточного року пожежно-рятувальними підрозділами УДСНС у Житомирській області було здійснено перевірку стану протипожежного водопостачання в області. Перевіркою встановлено, що стан протипожежного водопостачання в області дещо покращився.  Всього на обліку перебуває 3254 пожежних гідрантів (ПГ), з них в несправному стані знаходиться 745 (511 вуличних та 234 об’єктових), що становить 22,8 % від загальної кількості. Впродовж поточного року відремонтовано 45 вуличних пожежних гідрантів в м. Житомир, по 4 ПГ- в м. Бердичеві та смт Попільня, 3 ПГ - в м. Радомишль, 2 ПГ - в м. Новограді - Волинському, по 1 ПГ – в смт Городниця, смт Пулино, смт Брусилів, м. Малин, смт Народичі.  Для покращення водопостачання витрачено кошти водоканалізаційними підприємствами м. Житомира (100 тис. 985 грн.), смт Городниця (120 тис. грн.), м. Овруч (50 тис. грн.), м. Радомишль (35 тис. грн.), смт Пулино (8 тис. грн.), смт Попільня (5,5 тис. грн.), м. Бердичів (4,9 тис. грн.), смт Черняхів (3 тис. грн.), смт Ємільчине (2,4 тис. грн.), м. Новоград-Волинський (765 грн.), смт Народичі (527 грн.). Міською адміністрацією м. Житомир для ремонту пожежних гідрантів виділено 180 тис. грн., на які здійснено закупівлю 110 пожежних гідрантів. На даний час 73 гідрантів встановлено на водопровідній мережі міста.  В м. Коростишеві на 2016 - 2018 роки заплановано заміну 40 вуличних пожежних гідрантів. Протягом поточного року закуплено 10 пожежних гідрантів, проводиться їх встановлення.  Разом з тим, найгірший стан з несправними пожежними гідрантами в Житомирському (50 несправних з 138 ПГ), Коростишівському (59 несправних з 99 ПГ), Брусилівському (38 несправних з 290 ПГ), Малинському (26 несправних з 100 ПГ), Андрушівському (23 несправних з 90 ПГ) районах.  З 2147 вуличних пожежних гідрантів в несправному стані знаходиться 511(23,8 %). В порівнянні з минулим роком кількість несправних ПГ зменшилась на 54 одиниці. В м. Радомишль демонтовано 4 пожежні гідранти та встановлено 2 нових. Встановлено 1 пожежний гідрант в смт Пулино.  З 1107 об’єктових пожежних гідрантів в несправному стані знаходиться 234 (21,1 %). В порівнянні з минулим періодом кількість несправних ПГ зменшилась на 7 одиниць. Демонтовано 27 пожежних гідрантів на території ТДВ «Ємільчинський льонзавод».  Такий стан справ склався через відсутність необхідних коштів у водогінно-каналізаційних господарствах для ремонту та обслуговування пожежних гідрантів.  З 2126 пожежних водоймищ – 169 (12,4%) знаходяться в несправному стані (неможливо забрати воду пожежною технікою). Найгірший стан склався в Романівському районі - 46 несправних із 124, Овруцькому районі - 42 несправних із 106, Пулинському районі - 37 несправних із 68, Ружинському – 14 несправних із 32, Чуднівському районі - 10 несправних із 31 пожежних водоймищ.  Не обладнано водозабірними пристроями 264 водонапірні вежі із 1250 (21,1%), які перебувають на обліку. Найгірший стан справ склався в Ружинському (41 вежі з 131), Черняхівському (32 вежі з 63), Лугинському (28 веж з 54), Романівському (20 веж з 83), Пулинському (19 вежі з 34) районах.  У зв’язку з реформуванням підприємств агропромислового комплексу, частина протипожежних водопостачальників знаходиться в занедбаному стані. Водонапірні вежі в результаті реформування не мають власників, а пожежні водойми використовуються не за призначенням. |
| Утворити добровільні пожежні дружини та пожежно-технічні комісії і організувати їх роботу. Забезпечити щорічне страхування членів відомчої, місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних дружин (команд) | Відповідно до наявної інформації на підприємствах, в установах та організаціях області створено та функціонує 1676 добровільних формувань (1482 добровільні пожежні дружини у кількості 6240 членів, 194 добровільні пожежні команди у кількості 1127 членів). На озброєнні добровільних пожежних команд перебуває 263 одиниці пожежної та пристосованої техніки.  Згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1995 № 232 "Про затвердження положення про порядок і умови обов'язкового особистого страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)" на території області застраховано 6886 членів ДПД та ДПК.  Членами формувань добровільної пожежної охорони проводилася профілактична робота з попередження пожеж. Так, у 2017 році ними складено 68 адміністративних протоколів на порушників вимог пожежної безпеки. Добровольці 42 рази приймали участь у гасінні пожеж, 4 з яких ліквідували самостійно, без залучення підрозділів ДСНС. |
| Забезпечити утворення та функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони, відновити функціонування підрозділів, які призупинили свою діяльність | На території Житомирської області створено 45 об’єднаних територіальних громад. У 11 територіальних громадах створено 12 місцевих пожежних команд. У 20 громадах, де відсутня місцева пожежна охорона, наявні підрозділи державної пожежної охорони. З них у 6 громадах вони забезпечують прибуття до місця виклику у термін, що не перевищує 20 хвилин.  Взагалі без підрозділів пожежної охорони функціонують 14 об’єднаних територіальних громад.  На даний час в області створено 19 підрозділів (у Баранівському, Бердичівському (3), Хорошівському, Коростенському, Лугинському (2), Овруцькому (2), Олевському (3), Новоград-Волинському, Радомишльському (2), Ружинському, Черняхівському та Чуднівському районах) при потребі 134.  З метою створення підрозділів місцевої пожежної охорони та організації захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у новостворених територіальних громадах та населених пунктах області Управлінням спільно з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування вжито ряд організаційних і практичних заходів.  Продовжують роботу регіональна робоча група з розроблення перспективного плану формування територіальних громад Житомирської області та робоча група Управління ДСНС у області щодо підготовки пропозицій з удосконалення діяльності суб’єктів забезпечення цивільного захисту в умовах децентралізації.  Питання щодо організації функціонування МПО 24.03.2017 року (протокол №3) розглянуте на черговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій та засіданні регіональної робочої групи. Також зазначене питання розглянуті на засіданнях відповідних комісій з питань ТЕБ та НС у районах області.  27.09.2017 року Управлінням цивільного захисту облдержадміністрації проведено обласну семінар-нараду за темою: «Організація роботи з питань цивільного захисту в мирний час та особливий період в райдержадміністраціях, об’єднаних територіальних громадах». На семінар-нараді розглянуте питання про створення та функціонування підрозділів місцевої та добровільної пожежної охорони.  З урахуванням особливостей громад Управлінням ДСНС України в Житомирській області розроблені Пропозиції щодо організації цивільного захисту в раніше утворених 32 територіальних громадах. У пропозиціях враховано техногенне навантаження кожної громади, запропонована структура, завдання та повноваження системи цивільного захисту громади. Розглянуті питання матеріально-технічного забезпечення підрозділів місцевої пожежної охорони. Розроблені пропозиції та обґрунтування фінансово-економічної складової витрат на створення та утримання місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, у тому числі і підрозділів місцевої пожежної охорони.  Спільно із територіальними громадами визначені місця дислокації пожежних депо, розглядаються питання реконструкції існуючих будівель або будівництва нових депо, придбання необхідних пожежно-технічного озброєння та техніки, обґрунтування штатної чисельності підрозділів та розрахунку кошторису на їх утримання. Опрацьовуються пропозиції для 13 новостворених громад.  Проводиться робота щодо створення місцевих пожежно-рятувальних підрозділів у с. Базар Народицької ОТГ (Народицький район), окремого поста Новоборівської МПО у с. Фасова Новоборівської ОТГ (Хорошівський район), с. Ушомир Ушомиської ОТГ (Коростенський район), с. Почуйки Квітневої ОТГ (Попільнянський район).  Розглядається можливість утворення МПО у с. Рея Бердичівського району, с. Путиловичі Лугинського району, с. Верхівня, с. Мовчанівка, с. Вчорайше Ружинського району. с. Биківка Романівського району, с. Мар’янівка Довбиської територіальної громади.  Завдяки міжнародному співробітництву, норвезькою страховою компанією разом із норвезько-українською місією «Вітер надії, любові» передано пожежний автомобіль Ушомирській ОТГ (Коростенський район) для створення МПО.  Розглядається можливість передачі пожежного автомобіля з Республіки Польща в с. Мар’янівка Довбиської територіальної громади (Баранівський район).  Протягом поточного року Управлінням та підпорядкованими підрозділами проведено 240 робочих зустрічей (з них у ОТГ 147), 125 нарад (з них в ОТГ 62). Прийнято участь у роботі 22 семінарів, 16 круглих столів. У 6 районах області проведено заходи за участю міжнародних партнерів.  Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування направлено 233 інформації (128 керівникам ОТГ). |
| З метою підвищення боєготовності та професійної майстерності місцевих пожежних команд, інших невоєнізованих протипожежних формувань сільськогосподарських та промислових підприємств, добровільних пожежних дружин (команд), забезпечити щорічне проведення змагань з пожежно-прикладного спорту | З метою підвищення рівня фізичної загартованості та зміцнення здоров’я особового складу, виховання волі і прагнення до перемог, здатності виконувати різноманітні професійні прийоми і вправи, витримувати високі фізичні і психологічні навантаження під час виконання дій за призначенням в Управлінні та пожежно-рятувальних підрозділах області проводилася робота по розвитку фізичної культури і спорту.  У травні-червні проведені районні змагання серед формувань добровільно та місцевої пожежної охорони. |
| Матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів області (придбання пожежної, спеціальної, аварійно-рятувальної техніки, пожежно-рятувального обладнання, пально-мастильних матеріалів, засобів захисту органів дихання, майна радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, речового майна, засобів зв’язку, комп’ютерної техніки, запчастин, обладнання тощо) | На озброєнні підрозділів Управління знаходиться 332 одиниці техніки і засобів різного призначення, з яких понад 90% складають зразки з термінами експлуатації від 15 до 30 років. Близько 86% технічного парку потребує середнього і капітального ремонтів або списання.  Щороку підлягають оновленню, внаслідок природного зносу, близько 15% техніки і засобів.  У підрозділах Управління практично відсутні сучасні види техніки та засоби оперативного реагування (13% від потреби), спеціальні види пожежної техніки для рятування людей з будинків висотою 10 і більше поверхів, недостатня кількість (30% від потреби) індивідуального спорядження та індивідуальних засобів захисту, що значно ускладнює виконання поставлених завдань, а головне – становить загрозу для життя та здоров’я самих рятувальників.  На сьогодні потреба в коштах на придбання пожежної техніки (пожежних автомобілів різного призначення) приблизно складає 1 млрд.030 млн. 068 тис. грн.  Потреба в пожежно-рятувальному обладнанні (пожежні рукави, ножиці, рукавиці, боти діелектричні, мотузки рятувальні тощо) складає 7 млн. 000 тис. грн. Для закупівлі майна радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту необхідно 20 млн.000 грн.  Для забезпечення особового складу апарату Управління та підпорядкованих підрозділів області речовим та спеціальним майном з урахуванням потреби на 2018 рік необхідно 15 млн. 281 тис. 495 грн. Протягом 2017 року Управлінням було придбано речового майна за рахунок державного бюджету на суму 607 тис505 грн., за рахунок спеціальних коштів – 1млн.403 тис.860 грн., в якості благодійної допомоги – 110 тис. 685 грн.  Протягом 2017 року кошти на придбання пожежних автомобілів з місцевих бюджетів не виділялися. Управлінням було придбано пально-мастильних матеріалів на суму 986 тис.000 грн. за кошти державного і місцевого бюджетів, спеціального фонду та благодійної допомоги. |
| Здійснювати спільні заходи з відпрацювання населених пунктів, у яких виникає велика кількість пожеж та гинуть люди, проведення громадських оглядів протипожежного стану об’єктів та житлового сектору, навчання населення правилам пожежної безпеки, інформування населення через засоби масової інформації | З метою попередження пожеж, загибелі та травмування людей на них спільно з представниками місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, працівниками міських та районних підрозділів органів внутрішніх справ упродовж 2017 року проведено пожежно-профілактичні відпрацювання 666 населених пунктів, у яких спостерігалася нестабільна ситуація з пожежами та загибеллю людей на них. У тому числі відпрацьовані села, на території яких сталися надзвичайні ситуації, пов’язані із груповою загибеллю людей на пожежах. Особлива увага звернена на кризові, функціонально неспроможні сім’ї. Під час відпрацювань проведено роз’яснювальну роботу з понад 62,0 тисячами осіб (із них 8,9 тисяч – категорії ризику). Також проведено 123 сходи жителів сіл за участю понад 6,5 тис. мешканців. Під час цих заходів фахівцями ДСНС читалися лекції з питань дотримання правил пожежної безпеки у побуті. На об’єктах додатково встановлено 160 інформаційні куточки (стенди) з безпеки життєдіяльності та оновлено 1282. Також під час відпрацювань здійснено виступи у навчально-виховних закладах, трудових колективах та на сходах жителів сіл.  В області організована робота та здійснюється навчання населення правилам пожежної безпеки за місцем проживання громадян, через проведення бесід у трудових колективах, навчально-виховних закладах, масово-роз’яснювальні профілактичні заходи, виставку-музей цивільного захисту населення. У результаті вжитих заходів працівниками ДСНС спільно з органами влади та місцевого самоврядування навчено основам безпечної поведінки понад 119 тисяч громадян області. До масово-роз‘яснювальної профілактичної роботи, у тому числі з особами категорії ризику, залучені відомчі установи та організації, добровільні протипожежні формування, громадськість та волонтери, релігійні конфесії.  Виготовлено та розповсюджено серед населення та на об‘єктах з масовим перебуванням людей 1131 вид видавничо-друкарської продукції загальним тиражем понад 88,0 тис. екземплярів. У засобах масової інформації розміщені навчальні та інформаційні матеріали, телепрограми стосовно питань безпеки життєдіяльності населення. |
| Започаткувати постійно діючі цикли теле- та радіопередач, рубрики «Абетка безпеки» у друкованих виданнях для ознайомлення населення з Правилами пожежної безпеки, обставинами і причинами виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій, їх наслідками, іншими питаннями у сфері пожежної та техногенної безпеки | Забезпечено щоденне інформування населення про надзвичайні події та діяльність рятувальної служби через ФМ-радіостанції, веб-сайти Управління та ДСНС України, інтернет-видання, соціальні мережі «Facebook» та «Twitter». Управлінням активно поповнюється відеоматеріалами офіційний канал в «Youtube». Самостійно створюється більшість відеосюжетів на «Новини», соціальних роликів та програм, що транслюються по обласному телебаченню. Щотижня в друкованих виданнях виходять профілактичні матеріали.  Управлінням ДСНС в області спільно з обласною держтелерадіокомпанією створені та щотижня транслюються в ефірі окремі уроки дитячої телепрограми з безпеки життєдіяльності «Школа незвичайних наук» (підготовлено 21 програму). Для навчання дорослого населення підготовлено 3 відомчі телепрограми «Безпека Вашого життя» та 21 радіопередачі. Запроваджено вихід щомісяця в теле- та радіоефірі актуальних інтерв’ю з керівництвом Управління щодо проблемних питань безпеки життєдіяльності відповідно до сезонності та оперативної обстановки, з роз’ясненням правил поведінки в екстремальних ситуаціях. |
| Організовувати та проводити в навчально-виховних закладах області тижні та місячники знань дітьми Правил безпеки життєдіяльності | Упродовж квітня-травня та жовтня-листопада спільно з управлінням освіти і науки, підрозділами з питань надзвичайних ситуацій місцевих органів влади, із залученням обласних організацій Добровільного пожежного товариства України та Товариства Червоного Хреста України в загальноосвітніх, професійно-технічних та дошкільних навчальних закладах проведено комплекс заходів, спрямованих на навчання дітей безпечній поведінці в умовах сьогодення, під час літніх канікул та при загрозі терористичних проявів. Зокрема, у квітні в школах області проведено Дні цивільного захисту. У рамках яких практично відпрацьовані дії учнів та персоналу на випадок виникнення пожежі чи отримання повідомлення про замінування будівлі, свою роботу показали пожежно-рятувальні підрозділи та група піротехнічних робіт. З лекціями та показом відеофільмів (роликів) з питань цивільного захисту виступили фахівці підрозділів ДСНС. На виконання спільного листа Управління ДСНС в області та Управління освіти і науки облдержадміністрації від 31.03.17 р. № 01-9/1520, №821-2/3-17 та спільної постанови від 09.10.2017р. №01-9/4048, 2455-2/3-17 упродовж квітня-травня та жовтня-листопада в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах області проведено Тиждень та Місячник знань з основ безпеки життєдіяльності. Під час заходів організовано тематичні уроки, позакласні заходи відповідно до рекомендованого тематичного плану, який охоплює основні аспекти безпечного життя дитини. Організовано екскурсії до пожежно-рятувальних підрозділів та музею цивільного захисту населення. Проведено профілактичні лекції. Також діти брали участь у різноманітних конкурсах, вікторинах, виставах, шоу-програмах, писали твори, диктанти, практично відпрацьовували дії на випадок пожежі. Спільно з товариством «Червоного Хреста» проведено практичні навчання з надання першої медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях, формуванні екстреної валізи на випадок евакуації чи тривалого залишення помешкання в небезпечних ситуаціях.  Крім того в рамках Тижня БЖД в навчальних закладах за участі фахівців прес-служби Управління проводилися інтерактивні уроки - гри «Що ти знаєш про вибухонебезпечні та невідомі предмети?». Щотижня фахівці ДСНС проводили акції, шоу-програми, виступи і бесіди з питань безпеки на об’єктах з масовим перебуванням людей (на базі кінотеатрів, торгівельних центрів, в місцях відпочинку та оздоровлення, у навчально-виховних закладах, за допомогою роботи пересувних консультаційних пунктів).  Для молодших школярів проводилися кінолекторії на базі кінотеатру ім. І. Франка, для старших організовувалися бесіди та позакласні заходи з показом відеофільмів та плакатів щодо навчання діям при виникненні пожежі та виявленні вибухонебезпечних і підозрілих предметів. |
| Організовувати та проводити щорічний Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежних | Упродовж березня-травня проведено відбіркові міські, районні, зональні та обласний етапи ХХІІІ Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних серед команд ДЮП загальноосвітніх закладів області. Діти демонстрували знання з основ безпеки життєдіяльності та літературно-музичну композицію на задану тему з ОБЖД. Влаштована виставка дитячої творчості з безпеки дитини. Переможцем обласного етапу стала команда ДЮП Стрижівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Любарського району. |
| Розміщувати в житлових будинках, ліфтових холах, коридорах, соціальних, комунальних, медичних, освітніх установах та у громадському транспорті плакати, листівки, тексти застережень та звернень до населення з короткими інструкціями про вимоги безпеки та рекомендаціями про порядок дій у випадку пожежі, надзвичайної ситуації | Житлово-комунальними підприємствами та кооперативами, соціальними, медичними та освітніми установами проводиться просвітницька робота щодо порядку дій у випадку пожежі, надзвичайної ситуації, обладнуються відповідні куточки. |
| Здійснювати відпрацювання найбільш горимих населених пунктів, провести громадські огляди протипожежного станку об'єктів та житлового сектору, навчання населення Правилам пожежної безпеки | З початку року на території області проведено 666 пожежно-профілактичні відпрацювання. Під час відпрацювання проведено близько 26,0 тис подвірних обходів, та навчено (проінструктовано) більше 62 тис осіб. |
| Влаштувати автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення | На території області розташовано 172 об’єкти підвищеної небезпеки (ОПН), які, відповідно до Кодексу цивільного захисту України, підлягають облаштуванню системами раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у випадку їх виникнення (далі – Системи).  На даний час об’єктами підвищеної небезпеки розроблено та узгоджено 121 технічне завдання на проектування, що становить 70% від загальної кількості ОПН та 113 робочих проектів (66%).  Змонтовано 29 Систем, що становить 16% (з них 7 - на хімічно небезпечних об’єктах), прийнято в експлуатацію 16, що становить 9,3% (з них 5 - на хімічно небезпечних об’єктах). Перелік таких об’єктів області затверджений рішенням обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол №12 від 27.12.2016 року).  Упродовж 2017 року на об’єктах підвищеної небезпеки області не змонтовано жодної Системи. |
| Оснастити небезпечні виробництва сучасними автоматизованими системами протипожежного захисту, замінити застарілі електричні мережі | Відповідно до Закону України від 03.11.2016 р. № 1728-VIII «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» Управлінням ДСНС в області перевірки суб’єктів, об’єктів господарювання не проводилися. |
| Забезпечити працюючий персонал об’єктів (підприємств) засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри | Працюючий персонал хімічно небезпечних об’єктів на 102% забезпечений засобами індивідуального захисту органів дихання та шкіри. Протягом 2017 року хімічно небезпечними об’єктами придбано 90 фільтруючих коробок від небезпечних хімічних речовин (ТОВ «Бердичівська фабрика морозива» - 10 шт., ПАТ «Житомирський маслозавод» - 70 шт., ДП «Старокостянтинівський молочний завод» ВСП в м. Житомир – 5 шт., Коростенське КП «Водоканал» - 5 шт.). |
| Забезпечити непрацююче населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин | Не виконувалися у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| Забезпечити засобами індивідуального захисту  органів дихання від бойових отруйних речовин непрацююче населення, яке проживає в містах, віднесених до груп з цивільної оборони, в зонах можливого хімічного забруднення | Не виконувалися у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| Ліквідація аварійного стану греблі на р.Тетерів у м. Житомирі, аварійного стану гребель на річках та водоймах області | Не виконувалися у зв’язку з відсутністю фінансування. |
| Утилізація, збір, перезатарювання та вивезення за межі області непридатних для використання хімічних засобів захисту рослин | Попільнянською селищною ОТГ 13.05.2017 року було перезатарено за власні кошти 5,5 тонн непридатних пестицидів. |
| Забезпечення безпеки перебування людей на водних об’єктах області.  Визначення місць масового відпочинку людей на водних об’єктах | Відповідно до рішень органів місцевого самоврядування в області визначено 8 місць масового відпочинку людей на воді (2 - пункти прокату плавзасобів, «Дитячий» та «Дорослий» пляжі у м. Житомирі, пункт прокату плавзасобів та пляж у м. Коростені, по одному пляжу у м. Новоград-Волинський та м. Бердичеві). На зазначених об’єктах організовані сезонні рятувальні пости, які комплектуються рятувальниками з числа особового складу комунальних аварійно–рятувальних служб, що створені для забезпечення безпеки людей, реагування на надзвичайні події на водних об’єктах. Перед початком купального сезону проведені водолазні обстеження та очистка дна акваторій, виконані виміри глибин, складені паспорти підводних частин акваторій пляжів.  У той же час, органами місцевого самоврядування не проводиться робота щодо визначення та належного утримання місць відпочинку на водних об’єктах, де вже організовано стихійний відпочинок населення. |
| Реалізація та впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту у містобудуванні (містобудівній документації) та під час будівництва небезпечних об’єктів (у проектній документації) | Законом України від 13.04.2017 № 2020-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо поліпшення умов ведення будівельної діяльності», внесено зміни до Кодексу цивільного захисту України, якими Державну службу України з надзвичайних ситуацій та відповідно її територіальні підрозділи позбавлено повноважень щодо надання вихідних даних та вимог для проектування інженерно-технічних заходів цивільного захисту.  Враховуючи зазначене, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.03.2015 №83 «Про реалізацію інженерно-технічних заходів цивільного захисту» втратило чинність.  Протягом поточного року розглянуто 8 запитів та в установленні терміни надано інформацію, необхідну для проектування інженерно-технічних заходів у складі проектної документації об’єктів будівництва, а саме: АЗС – 5, б[удівництво збагачувальної фабрики](http://10.55.100.77:8080/ol/5/tl/ts/4579/) – 1, будівництво підпірної гідротехнічної споруди – 1, капітальний ремонт будівель сховищ боєприпасів – 1.  У звітному періоді погоджено завдання на розроблення розділів «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) генерального плану села Верхівня Ружинського району Житомирської області» та «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на мирний час» у складі генерального плану м. Баранівка. |
| Утримання захисних споруд цивільного захисту | У всіх містах та районах області місцевими підрозділами Управління розроблено та погоджено з органами місцевої влади, місцевого самоврядування Графіки перевірок захисних споруд цивільного захисту. Перевірки захисних споруд цивільного захисту області розпочалися з 1 квітня та закінчились 31 жовтня поточного року.  Станом на 31.12.2017 року, здійснено перевірку 1134 захисних споруд цивільного захисту, що становить 100% від запланованого.  За результатами перевірок 89 (8%) захисних споруд визнано готовими, 684 (60%) - обмежено готовими та 361 (32%) - не готовими. Стан 98 захисних споруд покращився у порівнянні з результатами перевірок, проведених в минулому році. |
| Створення, накопичення та збереження регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.  Забезпечення готовності пункту управління облдержадміністрації до використання за призначенням | За 2017 рік управлінню надзвичайних ситуацій облдержадміністрації передбачені кошти на виконання заходів Програми у сумі 250,1 тис. грн., із них:  1) для забезпечення готовності пункту управління облдержадміністрації до використання за призначенням виділено 114,7 тис. грн. + (Житомир торф 50 тис. грн.)  2) для створення, накопичення та збереження обласного матеріального резерву, призначеного для проведення відновлюваних робіт і заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків, засобів радіаційного і хімічного захисту - 85,4 тис. грн. |

**Ресурсне забезпечення Програми**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обсяг коштів залучених до виконання Програми (виходячи з фінансових можливостей) | **Період** | |
|  | 2016 рік/тис. грн. | 2017 рік/тис. грн. |
| Залучено ресурсів усього, в тому числі: | 3783,0 | 3882,250 |
| Обласний бюджет | 1030,0 | 950,0 |
| Місцеві бюджети | 2753,0 | 2932,250 |