Інформація про хід  виконання Програми соціального захисту громадян,

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

на 2017-2021 роки за 2019 рік

Надаємо інформацію про хід виконання Програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням обласної ради  від 21.12.17 № 878 (далі – Програма), у 2019 році.

Програмою визначено загальний обсяг фінансових ресурсів у межах фінансових можливостей бюджетів, необхідних для її реалізації.

Упродовж 2019 року на виконання заходів Програми з соціального захисту та пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, було спрямовано 19 166,5 тис грн, а саме:

за рахунок коштів місцевих бюджетів:

відшкодовано вартість проїзду 685 особам на загальну суму                   493,5 тис грн;

надано матеріальну допомогу 3 316 особам на загальну суму                4 703,9 тис грн;

90 осіб забезпечені медикаментами за пільговими рецептами на загальну суму 63,2  тис грн;

35 осіб отримали послуги пільгового зубопротезування на загальну суму 75,8 тис грн;

за рахунок субвенції обласного бюджету:

4 939 осіб забезпечені медикаментами за пільговими рецептами на загальну суму 11 293 тис грн;

1 067 осіб отримали послуги пільгового зубопротезування на загальну суму 2 537,1 тис грн.

Додаток: Інформація про хід виконання Програми соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на            2017- 2021 роки, за 2019 рік на 3-х арк. в 1 прим.

Директор департаменту	 праці,

соціальної та сімейної політики

облдержадміністрації			(підпис існує)	         Юрій ПРОКОПЕЦЬ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2017-2021 роки ЗА   2019  РІК

Виконання заходів програми за видатками

| № з/п | Назва заходів програми | Визначено програмою, тис грн |  |  |  |  |  | Проведені видатки, тис грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Од. виміру | Всього | В тому числі за рахунок коштів: |  |  |  | Всього | В тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |
|  |  |  |  | Держав-ного бюджету | Обласного бюджету | Інших місцевих бюджетів | Небюджет-них джерел |  | Державного бюджету | Обласного бюджету | Інших місцевих бюджетів | Небюджет-них джерел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Забезпечення житлом учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорії І | осіб | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | тис грн | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 2 | Передбачити кошти для відшкодування вартості проїзду громадянам один раз у рік | осіб | 459 |  |  | 459 |  | 685 |  |  | 685 |  |
|  |  | тис грн | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | 493,5 |  |  | 493,5 |  |
| 3 | Надання матеріальної допомоги інвалідам, одиноким пенсіонерам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, вдовам (вдівцям) учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, дітям – інвалідам | осіб | 2 966 |  |  | 2 966 |  | 3 316 |  |  | 3 316 |  |
|  |  | тис грн | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | 4 703,9 |  |  | 4 703,9 |  |
| 5 | *Пільгове медичне забезпечення у частині відпуску медикаментів за пільговими рецептами лікарів | осіб | 6 097 |  | 6 097 |  |  | 4 962 |  | 4 939 | 90 |  |
|  |  | тис грн | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | 11 356,2 |  | 11 293,0 | 63,2 |  |
|  | *Пільгове медичне забезпечення у частині надання послуг пільгового зубопротезування | осіб | 1 188 |  | 1 188 |  |  | 1 099 |  | 1 067 | 35 |  |
|  |  | тис грн | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | 2 612,9 |  | 2 537,1 | 75,8 |  |
| Продовження таблиці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Всього | осіб | 10 710 | 0 | 7 285 | 3 425 | 0 | 10 062 | 0 | 6 006 | 4 126 | 0 |
|  |  | тис грн | У межах фінансових можливостей |  |  |  |  | 19 166,5 | 0 | 13 830,1 | 5 336,4 | 0 |

* В рядку 6 невідповідність кількості осіб у графах 9, 11, 12 обумовлено тим, що одні і ті самі громадяни отримували послуги  як за  рахунок обласного бюджету так і за рахунок коштів ОТГ, зокрема: 67 осіб - у частині відпуску медикаментів за пільговими рецептами лікарів, 3 особи- - у частині надання послуг пільгового зубопротезування

Виконання показників  затрат

тис грн

| № з/п | Джерела фінансування програми | Визначено програмою | Затверджено бюджетом | Профінансовано | Використано | Рівень виконання (%) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | До затвердженого бюджетом | До визначеного програмою |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Державного бюджету | - |  |  |  |  |  |
| 2 | Обласного бюджету | в межах фінансових можливостей | 13 830,1 | 13 830,1 | 13 830,1 | 100 | - |
| 3 | Інших місцевих бюджетів | в межах фінансових можливостей | 5 336,4 | 5 336,4 | 5 336,4 | 100 | - |
| 4 | Небюджетних джерел | - | х |  |  | х |  |
| 5 | ВСЬОГО |  | 19 166,5 | 19 166,5 | 19 166,5 | 100 | - |

Інформація про виконання заходів програми та пояснення щодо їх виконання

| № з/п | Назва заходів програми | Одиниця виміру (у натуральних показниках) | Стан виконання |  | Пояснення розбіжностей між запланованим та фактичним виконанням |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Заплановано у програмі з початку дії програми, у тому числі на відповідний рік | Фактичне виконання |  |
| 1. | Забезпечення житлом учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорії І | осіб | 0 | 0 |  |
| 2. | Передбачити кошти для відшкодування вартості проїзду громадянам один раз у рік | осіб | 459 | 685 | Збільшення звернень громадян до РДА, міськвиконкомів щодо відшкодування їм вартості проїзду |
| Продовження таблиці |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3. | Надання матеріальної допомоги інвалідам, одиноким пенсіонерам з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, вдовам (вдівцям) учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, дітям – інвалідам | осіб | 2 966 | 3 316 | Збільшення звернень громадян щодо надання їм матеріальної допомоги |
| 4. | Пільгове медичне забезпечення у частині відпуску медикаментів за пільговими рецептами лікарів | осіб | 6 097 | 4 962 | Зростання цін на лікарські засоби, отримання ліків одними і тими ж громадянами щомісячно через наявність хронічних захворювань |
| 5. | Пільгове медичне забезпечення у частині надання послуг пільгового зубопротезування | осіб | 1 188 | 1 099 | Зростання цін на послуги пільгового зубопротезування |

Уповноважена особа головного

розпорядника бюджетних коштів                        Юрій ПРОКОПЕЦЬ          ___________________________________

(прізвище та ініціали)                                                                             (підпис)

Керівник фінансової служби                               Тетяна СТАТКЕВИЧ      ___________________________________

(прізвище та ініціали)                                                                              (підпис)

Уповноважена особа відповідального

виконавця програми                                              Вікторія ГЛУШЕНКО    ___________________________________

(прізвище та ініціали)                                                                             (підпис)