ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

вул. Мала Бердичівська, 25, м. Житомир, 10014, тел. (0412) 47-38-83

www.economy-zt.gov.ua     E-mail: economapr@oda.zt.gov.ua, Код ЄДРПОУ 02741433

_______________________________________________________________________________

Від 04.02 2020 №08/243/3/2-20/33 На № Р-5-22/43 від 11.01.2018р.

Обласна рада

Про хід виконання Програми

розвитку агропромислового розвитку

Житомирської області на 2016-2020 року

за  2019 року

Агропромисловий комплекс області, складовими якого є сільське господарство та харчова промисловість, працює над забезпеченням продовольчої безпеки регіону та держави в цілому, нарощенням виробництва продукції аграрної галузі, підвищенням соціальних стандартів життя сільського населення.

Запорукою належного виконання поставлених перед агропромисловим комплексом завдань є реалізація заходів Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки.

За очікуваними результатами хід реалізації  завдань і заходів Програми розвитку агропромислового комплексу області передбачає темпи росту валової продукції сільського господарства протягом 2016-2020 років, щорічно  не менше як на  0,2 %.

За січень-грудень 2019 року індекс сільськогосподарського виробництва склав 100,3% (по даному показнику область на 11-му місці серед регіонів держави), індекс продукції галузі рослинництва – 102,0% (9—те місце), тваринництва – 95,6% (19-те місце).

За цей період всіма категоріями господарств вироблено валової продукції сільського господарства у постійних цінах 2010 року на суму 11159,9 млн грн, що на 31,2 млн грн більше у порівнянні до відповідного періоду 2018 року, у тому числі вироблено продукції галузі рослинництва на суму 8364,2 млн грн, що на 161,3 млн грн більше, тваринництва – 2795,7 млн грн, що менше  на 130,1 млн грн.

Досягнення високих показників відбулось у всіх категоріях господарств за рахунок збільшення виробництва у порівнянні до 2018 року рослинницької продукції.

У 2019 році аграріями  вирощено зерна – 2729,0 тис. тонн, показник на 293,0 тис. тонн (12,6%) більше минулого року; цукрового буряка – 600,5 тис. тонн; картоплі – 1598,9 тис. тонн; овочів – 393,7,0 тис. тонн (на 53,0 тис. тонн, або 15,7% більше); соняшнику на зерно – 324,5 тис. тонн (на 26,0 тис.тонн, або 8,7% більше) ; сої – 323,0 тис. тонн; вироблено 517,6 тис. тонн молока;  яєць –  693,5 млн. штук; реалізовано на забій худоби і птиці в живій вазі – 87,9 тис. тонн (на   3,4 тис. тонн, або 4,0% більше минулорічного).

За попередніми даними моніторингу у 2019 році в розвиток агропромислового комплексу області залучено 989,9 млн грн інвестиційних коштів, що на 2113,3 млн грн (68,1%) менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року, з них: для придбання техніки та технологічного обладнання – 533,7 млн грн, будівництво і реконструкцію – 383,1 млн грн, формування основного стада – 35,9 млн грн, 37,2 млн грн – інші напрями.

На збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції позитивний вплив меє виконання заходів Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 року (далі Програма)  та отриманої фінансової підтримки на розвиток агропромислового  комплексу із обласного бюджету.

У 2019 році на виконання заходів Програми із обласного бюджету спрямовано та використано  9184,45 тис. грн

у тому числі по напрямках:

- відшкодування вартості установок індивідуального доїння корів.

По напряму відшкодування вартості придбання установок індивідуального доїння корів використано 3497,98 тис. грн за придбані                       504 доїльних установок;

- приріст поголів’я корів молочного, м’ясного та комбінованого напрямів продуктивності сільськогосподарським  підприємствам  усіх форм власності.  По напряму використано 686,0 тис. грн  8 сільгосппідприємствами;

- часткове відшкодування вартості витрат на придбання сертифіката відповідності виробництва органічної продукції  та придбання органічного насіннєвого матеріалу. Використано 154,82 тис. грн трьома сільськогосподарськими підприємствами,

- часткове відшкодування вартості придбання причіпної і навісної сільськогосподарської техніки фермерськими господарствами. По напряму використано 303,92 тис. грн 4 ФГ;

- програма «Надання державного пільгового кредитування індивідуальним сільським забудовникам». По програмі «Власний дім» з обласного бюджету використано 4500,0 тис. грн, з них 4000,0 тис. грн із загального фонду. Пільгові кредити отримали 26 сільських забудовників;

- надання соціально-спрямованих дорадчих послуг – 41,73 тис.грн.

Реалізація завдань і заходів Програми дає можливість розвивати інфраструктуру сіл, сприяє розвитку підприємництва  в сільській місцевості, підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва, добробуту  та зайнятості сільського населення, розв’язанню цілого ряду соціально-економічних проблем.

В.о. директора департаменту                                           Наталія АРЕНДАРЧУК

Валентина  Стрельченко, .47-47-53