|  |  |  |  | Інформація про виконання заходів Програми розвитку агропромислового комплексу Житомирської області на 2016-2020 роки за 2019 рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн.грн |  |  |
| № з/п |  | Назва заходів програми |  |  | Визначено програмою, млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки, млн. грн |  |  |  |  |  |  |  |  | Стан виконання заходу із зазначенням оцінки виконання |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всього |  | у тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  | Всього | у тому числі за рахунок коштів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Державного бюджету |  | Обласного бюджету |  | Інших місцевих бюджетів |  | Небюджетних джерел |  |  | Державного бюджету |  | Обласного бюджету |  | Інших місцевих бюджетів |  | Небюджетних джерел |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |
| Підтримка галузі рослинництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Агрохімічне обстеження сільськогосподарських угідь. Проведення хімічної меліорації (вапнування) кислих ґрунтів. Створення спеціалізованих підрозділів із проведення робіт по вапнуванню ґрунтів на базі механізованих загонів із проведення робіт по вапнуванню кислих ґрунтів |  |  | 48,0 |  | - |  | 0 |  | - |  | 48,0- |  | 81,628 |  |  |  |  |  |  | 81,628 |  | Виконується. У 2019 році провапновано 6299 га, в т. ч.: 2020 га у Попільнянському, 1153 га у Романівському, 1605 га у Ружинському та 120 га у Ємільчинському, 1401 га - Андрушівському районах. Для підживлення рослин і розкислення ґрунтів під час польових робіт агро-формуваннями області внесено 17,6 тис. тонн вапняково-аміачної селітри |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |
| 2 |  | Удосконалення структури системи насінництва в області |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 15,2 |  |  |  |  |  |  | 15,2 |  | До Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва внесені 12 насінницьких гос-подарств області. Зокрема, ДП ДГ «Нова Перемога» с. Нова Чортория Любарського району займається вирощуванням елітного насіннєвого матеріалу. Інститутом сільського господарства Полісся НААН України протягом 2005-2019 років виведено 18 нових сортів сільськогосподарських культур для зони Полісся. |  |  |  |
| 3 |  | Впровадження досягнень генетики і біотехнології, селекції і насінництва у виробництво. Оновлення зернозбирального парку. Будівництво елеваторів для зберігання і сушки зерна на території області |  |  | 322,0 |  | 45,0 |  | - |  | - |  | 277,0 |  | 500,7 |  |  |  |  |  |  | 500,7 |  | У 2019 році агроформуваннями за власні кошти закуплено 10 комбайнів, 75 тракторів та 360 од. іншої сільгосптехніки на загальну суму 432,0 млн грн. Протягом 2019 року в області здійснювалось будівництво 4 елеваторів для зберігання і сушки зерна на території Брусилівського, Пулин-ського та Попільнянсь-кого району, із них 2 побудовані. |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |
| 4 |  | Збільшення обсягів виробництва гречки |  |  | 4,5 |  | - |  | 0 |  | - |  | 4,5 |  | 7,4 |  |  |  |  |  |  | 7,4 |  | У 2019 році площі посівів гречки у с/г підприємствах становили 5,5 тис. га , зібрано-20,8 тис. тонн |  |  |  |
| 5 |  | Збільшення посівних площ льону олійного та льону - довгунцю |  |  | 14,3 |  | - |  | 0 |  | - |  | 14,3 |  | 0,98 |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  | У 2019 році посівні площі льону становили 263 га, зібрано 929 тонн льоно-трести |  |  |  |
| 6 |  | Впровадження інноваційних екологічно безпечних, ресурсо та енергозберігаючих технологій вирощування і переробки хмелю. Реконструкція хмеле-комплексів. Формування якісної структури насаджень |  |  | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  | 2,2 |  | 23,444 | 8,444 |  |  |  |  |  | 15,0 |  | У 2019 році в області посаджено 12,1 га хмелю, із них ТОВ «Вертокіївка-Хміль» Житомирського р-ну - 3,0 га, ТОВ «Галь-чин-Агро» Бердичівсь-кого – 9,1га хмелю. Двома підприємствами ТОВ «Гальчин- Агро» і ТОВ «Хміль України» закуплено та установ-лено обладнання по грануляції хмелю |  |  |  |
| 7 |  | Удосконалення сортового складу та система селекції і насінництва картоплі |  |  | 8,0 |  | - |  | - |  | - |  | 8,0 |  | 8,5 |  |  |  |  |  |  | 8,5 |  | На території області пра-цюють 2 елітно-насінни-цькі господарства (Полі-ська дослідна станція ім. Засухіна і ФГ «Аде-лаїда») з виробництва високопродуктивних на-сіннєвих сортів картоплі.. У 2019 році з 506 га, зіб-рано 7585 тонн картоплі |  |  |  |
| 8 |  | Підтримка будівництва овочесховищ із сучасними технологіями |  |  | 1,5 |  | - |  | - |  | - |  | 1,5 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  | 0,32 |  | Будівництво овочесховищ у 2019 році не здійсню-валося через відсутність |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | довготривалого зберігання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | інвесторів, проведені поточні ремонти |  |  |  |
| 9 |  | Розширення площ скоро-плідних та ягідних насад-жень інтенсивного типу. Використання крапельного зрошення та фертизації у промислових насадженнях. Монтаж лінії по охолодже-нню та зберіганню ягід ТОВ «Українська ягода» Бердичівського р-ну |  |  | 1,5 |  | - |  | - |  | - |  | 1,5 |  |  | 13,348 |  |  |  |  |  | 16,2 |  | В 2019 році відбулось розширення площ плодово-ягідних культур на 128,4 га, у т.ч. ягідних – 77,7га, зерняткових – 3,9га, кісточкових – 7,8 га, горіхоплідних – 39,0 га |  |  |  |
| 10 |  | Фінансова підтримка господарюючим суб’єктам у сфері органічного виробництва для часткового відшкодування вартості витрат на сертифікацію відповідності |  |  | 6,156 |  |  |  | 0,156 |  | - |  | 6,0 |  | 4,654 |  |  | 0,154 |  |  |  | 4,5 |  | У 2019 році для підтримки підприємств з виробництва органічної продукції з обласного бюджету спрямовано 154,82 тис. грн. Підтримку отримали три підприємства, які мають в обробітку до 1,0 тис. га |  |  |  |
|  |  | Всього по галузі рослинництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Державний бюджет |  |  | 45,0 |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  | 21,792 | 21,792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обласний бюджет |  |  | 0,156 |  |  |  | 0,156 |  |  |  |  |  | 0,154 |  |  | 0,154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Небюджетні джерела |  |  | 363,0 |  |  |  |  |  |  |  | 363,0 |  | 650,428 |  |  |  |  |  |  | 650,428 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по галузі |  |  | 408,156 |  | 45,0 |  | 0,156 |  | - |  | 363,0 |  | 672,374 | 21,792 |  | 0,154 |  |  |  | 650,48 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |
| Підтримка галузі тваринництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Створення сприятливих умов для реалізації інвестиційних проектів по молочному скотарству |  |  | 70,272 |  | 40,0 |  | 4,038 |  | 4,234 |  | 22,0 |  | 227,371 | 32,871 |  | 4,183 |  |  |  | 190,3 |  | У 2019році реконстру-йовано 5 молочно-товар-них ферм, з них по підприємствах: ТОВ «Агровест Груп» і ПП «Галекс Агро Баранівсь-кого району; ТОВ «Івни-ця»Андрушівського, ТОВ «Вельце» Любарського; ПАФ «Єрчики» Попіль-нянського районів. На формування молоч-ного стада спрямовано 35947,5 тис. грн. У 2019 році з обласного бюджету отримали: підтримку у сумі 686,0 тис. грн 8 сільгосп-підприємств за приріст поголів’я корів за раху-нок власного відтворення; 3497,98 тис. грн за прид-бання установок індивіду-ального доїння корів, підтримку отримали 504 господарства населення, які утримують три і більше корів. Із державного бюджету 17515 фіз. осіб отримали 32,871 млн грн спец. бюджетної дотації за вирощування молодняка в господарствах населення |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |
| 12 |  | Створення сприятливих умов для реалізації інвестиційних проектів по м’ясному скотарству |  |  | 11,5 |  | 6,0 |  | - |  | - |  | 5,5 |  | 24,5 |  |  |  |  |  |  | 24,5 |  | В області займаються м’ясним скотарством 5 сільськогосподарських підприємств, які мають статус племінного господарства та утримують 4,1 тис. голів ВРХ м’ясного напряму. У 2019 році продано 371 голів корів в господарства області та за межі України |  |  |  |
| 13 |  | Створення відповідних технологічних та інвестиційних умов для забезпечення сталого розвитку свинарства, будівництва та модернізації об’єктів і виробничих процесів. |  |  | 15,0 |  | 5,0 |  | - |  | - |  | 10,0 |  | 53,2 |  |  |  |  |  |  | 53,2 |  | У 2019 році за рахунок власних коштів підприєм-ств в області здійснюва-лось будівництво 5 свино-комплексів на території Коростенського, Овруць-кого, Черняхівського та Малинського районів. Придбано 376 племінних свинок ( СФГ «Едельвейс» Любарського р-ну -356 гол., ПП «Фарм-Сервіс» Хорошівського - 20 гол. ) |  |  |  |
| 14 |  | Залучення інвестиційних коштів у модернізацію функціонуючих та будівництво нових птахокомплексів |  |  | 53,0 |  | 8,0 |  | - |  | - |  | 45,0 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  | У 2019 році розпочато будівництво птахоком-плексу на 1 млн голів птиці у с. Зороків Черняхівського району- фізична сособа Сахненко Д.І. |  |  |  |
|  |  | Всього по галузі тваринництва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |
|  |  | Державний бюджет, в т.ч. погаш. кредит заб.) |  |  | 54,0 |  | 54,0 |  | - |  | - |  | - |  | 32,871 | 32,871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обласний бюджет |  |  | 2,005 |  | - |  | 4,038 |  | - |  | - |  | 4,183 | - |  | 4,183 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Небюджетні джерела |  |  | 73,5 |  | - |  | - |  | - |  | 80,5 |  | 268,3 |  |  | - |  | - |  | 268,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по галузі |  |  | 138,538 |  | 54,0 |  | 4,038 |  | - |  | 80,5 |  | 305,354 | 32,871 |  | 4,183 |  | - |  | 268,3 |  |  |  |  |  |
| Харчова промисловість |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Зернопереробна галузь Сприяння залученню інвестицій в розвиток високотехнологічного конкурентоспроможного виробництва зернопереробних підприємств модернізація та технічне переоснащення матеріально-технічної бази Філії ПАТ ДПЗКУ «Черняхівський елеватор». Забезпечення стабільної роботи ДП «Крупо-завод«Озерянка», доведення потужності до 10,0 тис. тонн до 2020 р. |  |  | 20,0 | - |  |  | - |  | - |  | 20,0 |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  | 6,0 |  | У 2019 році підприємства борошномельно-круп’яної промисловості працювали стабільно. Вироблено понад 30 тис. тонн борошна. На філії «Черняхівський елеватор» змонтовано нову лінію по фасуванню харчових продуктів у полімерні пакети. |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |
| 16 |  | Цукрова галузь Модернізація виробничо- технологічного обладнання. Запровадження комплексу інноваційних енергозберігаючих заходів |  |  | 25,0 | - |  |  | - |  | - |  | 25,0 |  | 18,5 |  |  |  |  |  |  | 18,5 |  | В результаті модернізації технологічного обладнан-ня ПАТ «Червонський цукровик» збільшило добові потужності по переробці цукрових буря-ків з 3000 до 3500 тонн, ТОВ «Сігнет-Центр» з 2400 до 3000 тис. тонн. За сезон 2019р. на цукро-заводи області надійшло на переробку 353 тис. тонн цукрових буряків, вироблено 56 тис. тонн цукру, що забезпечує потребу області. |  |  |  |
| 17 |  | Молоко переробна галузь Впровадження у виробництво інноваційних технологій, встановлення нових виробничих ліній та розробка нових видів продукції, запровадження систем управління безпекою та якістю харчових продуктів. |  |  | 70,0 | - |  |  | - |  | - |  | 70,0 |  | 157,7 |  |  |  |  |  |  | 157,7 |  | У 2019 році підпри-ємствами молокоперероб-ної галузі інвестовано у модернізацію та оновлен-ня технологічних ліній і обладнання понад 150 млн. грн власних коштів. На харчових підпри-ємствах області активно впроваджуються міжна-родні системи управління якістю і безпечністю продукції. За опера-тивними даними, станом на 01.01.2020 системи впроваджено на 11-ти молоко-переробних підприємствах. |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |
| 18 |  | М’ясопереробна галузь Модернізація м’ясопере-робних підприємств, впро-вадження у виробництво новітніх технологій і облад-нання, створення власної сировинної бази та інтегра-ція із товаровиробниками |  |  | 50,0 | - |  |  | - |  | - |  | 50,0 |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  | 35,0 |  | У м’ясопереробній галузі основна увага зосередже-на на модернізації вироб-ництва, будівництві но-вих підприємств та впровадженні інновацій-них технологій |  |  |  |
|  |  | Всього по харчовій і переробній промисловості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обласний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Небюджетні джерела |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  | 217,2 |  |  |  |  |  |  | 217,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по галузі |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  | 217,2 |  |  |  |  |  |  | 217,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Інфраструктура аграрного ринку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Сприяння розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів |  |  | 3,8 | 1,5 |  |  | 0,3 |  |  |  | 2,0 |  | 0,01 | - |  |  |  |  |  | 0,01 |  | У 2019 році в області створено 2 СОК, на що спрямовано 10,0 тис. грн власних коштів членів СОК. |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  |  |  |
| 20 |  | Сприяння розвитку фермерських господарств |  |  | 10,404 | 4,0 |  |  | 0,404 |  |  |  | 6,0 |  | 8,5 | 7,1 |  | 0,3 |  |  |  | 1,1 |  | У 2019 році в області створено 89 ФГ, на їх реєстрацію фермерами спрямовано 0,4 млн грн. З обласного бюджету 2 ФГ по напряму часткове відшкодування придбан-ня техніки отримали 0,3 млн грн. Крім того, через Жито-мирське відділення фонду підтримки фермерських господарств за рахунок коштів державного бюд-жету фермери отримали підтримку у сумі 7,1млн грн, із них. 4,0 млн грн -підтримку на поворотній основі отримали 14 ФГ; 3,1 млн грн– субсидія на 1 га оброблювальних площ. |  |  |  |
|  |  | Забезпечення потреб сільськогосподарських товаровиробників та сільського населення у розширенні професійних знань і вдосконаленні практичних навичок господарювання на селі |  |  | 1,55 | 0,5 |  |  | 0,05 |  | - |  | 1,0 |  | 0,04 |  |  | 0,04 |  |  |  | - |  | Кошти використані департаментом на організацію проведення просвітницької (консуль-тативної) роботи серед сільських жителів та працівників органів місцевого самовряду-вання з питань створення СОК, ФГ, сімейних ФГ та підтримки аграріїв за рахунок бюджетних коштів. |  |  |  |
|  |  | Всього по напрямку інфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Державний бюджет |  |  | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,1 | 7,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обласний бюджет |  |  | 0,754 |  |  |  | 0,754 |  |  |  |  |  | 0,34 |  |  | 0,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Небюджетні джерела |  |  | 9,0 |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |  | 1,11 |  |  |  |  |  |  | 1,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього |  |  | 15,754 | 6,0 |  |  | 0,754 |  | 0 |  | 9,0 |  | 8,55 | 7,1 |  | 0,34 |  |  |  | 1,11 |  |  |  |  |  |
| Соціальний розвиток села |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Надання довгострокових кредитів для придбання і спорудження житла та облаштування домашнього господарства жителів села |  |  | 10,1 | 2,1 |  |  | 4,5 |  |  |  | 3,5 |  | 7,641 | 1,3 |  | 4,5 |  | 0,341 |  | 1,5 |  | У 2019 р. видано пільгових кредитів у сумі 6,141 тис. грн 36 сільським жителям, з них: 16 осіб у сумі 2,811 тис. грн - на придбання житла; 6 осіб у сумі 1,635 тис. грн – будівництво житла; 14 осіб у сумі 1,695 тис. грн – на реконструкцію житла. |  |  |  |
| Всього по напряму соціальний розвиток села |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Державний бюджет |  |  | 2,1 | 2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обласний бюджет |  |  | 4,5 |  |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  | 4,5 |  |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Місцеві бюджети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,341 |  |  |  |  | 0,341 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Небюджетні джерела |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього |  |  | 10,1 | 2,1 |  |  | 4,5 |  |  |  | 3,5 |  | 7,641 | 1,3 |  | 4,5 |  | 0,341 |  | 1,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього за програмою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | У 2019 році всіма категоріями господарств вироблено валової продукції сільського господарства у постійних цінах 2010 року на суму 11,2 млрд грн. Індекс сільськогосподарського виробництва склав 100,3 %. За темпами виробництва у порівнянні до 2018 року серед регіонів держави область на 11-му місці. |  |  |  |
|  |  | Державний бюджет |  |  | 112,1 | 112,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,063 | 63,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Державний бюджет (здешевлення кредитів) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,357 | 11,357 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обласний бюджет |  |  | 9,644 |  |  |  | 9,644 |  |  |  |  |  | 9,177 |  |  | 9,177 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Місцевий бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,341 |  |  |  |  | 0,341 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Небюджетні джерела |  |  | 650,0 |  |  |  |  |  |  |  | 650,0 |  | 1138,538 |  |  |  |  |  |  | 1138,538 |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього |  |  | 771,774 | 112,1 |  |  | 9,644 |  | - |  | 650,0 |  | 1222,476 | 74,42 |  | 9,177 |  | 0,341 |  | 1138,538 |  |  |  |  |  |

| Додаток 2 Виконання показників затрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | млн.грн |  |
| № з/п | Джерела фінансування програми |  |  | Визначено програмою |  | Затверджено бюджетом | Профінансовано | Використано | Рівень виконання (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | До затвердженого бюджету % |  |  |  | До визначеного програмою % |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8 |  |  |
| 1 | Державного бюджету |  |  | 112,1 |  | 66,3 | 66,02 | 66,02 | 99,5 |  |  |  | 58,9 |  |  |
| 2 | Обласного бюджету |  |  | 9,644 |  | 9,644 | 9,184 | 9,184 | 95,2 |  |  |  | 95,2 |  |  |
| 3 | Інших місцевих бюджетів |  |  | - |  | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 100,0 |  |  |  | - |  |  |
| 4 | Небюджетних джерел |  |  | 650,0 |  | 1138,538 | 1138,538 | 1138,538 | 100 |  |  |  | 175,1 |  |  |
| 5 | ВСЬОГО |  |  | 771,774 |  | 1214,823 | 1214,083 | 1214,083 | 100 |  |  |  | 236,2 |  |  |

У 2019 році з державного бюджету через департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації аграрії отримали підтримку у сумі 66,02 млн грн, у т.ч. по напрямах:

фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів (постанова Кабінету Міністрів України  від 29 квітня 2015 року  № 300)  здешевлено кредити на загальну суму 11,357 млн грн, отримали компенсацію 41 підприємство;

підтримку за закладені молоді сади і нагляд за ними (пост. КМУ від 15.07.2005 №587) у сумі 13,348 млн грн отримали 14 сільськогосподарських підприємств;

отримали підтримку на розвиток хмелярства (пост. КМУ від 15.07.2005 №587) у сумі 8,444 млн грн  2 сільськогосподарські підприємства

отримали підтримку  у сумі 32,871 млн грн за вирощування молодняка великої рогатої худоби 17515 фізичних осіб, які утримують 27164 голови молодняку ВРХ.

Крім того, через Житомирське регіональне відділення фонду підтримки фермерських господарств з державного бюджету фермери отримали 7,1млн грн, у т.ч. 4,0 млн грн - підтримка на поворотній основі; 3,1 млн грн– субсидія на 1 га оброблювальних площ.

Через фонд індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім» з державного бюджету використано 1,3 млн грн.