Додаток 2

до рішення обласної ради

від                        №

Порядок

та строки проведення припинення комунального закладу позашкільної освіти «Житомирська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Юність» Житомирської обласної ради

| № з/п | Заходи з припинення | Орієнтовний термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Направлення письмового повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо припинення комунального закладу позашкільної освіти «Житомирська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Юність» Житомирської обласної ради шляхом приєднання до Житомирської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Динамівець» Житомирської обласної ради, подання необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів. Вжиття заходів щодо оприлюднення в друкованих засобах масової інформації повідомлення про прийняте рішення щодо припинення комунального закладу позашкільної освіти «Житомирська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Юність» Житомирської обласної ради шляхом приєднання до Житомирської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Динамівець» Житомирської обласної ради | Протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення |
| 2 | Попередження працівників комунального закладу позашкільної освіти «Житомирська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Юність» Житомирської обласної ради про наступне звільнення або переведення у зв’язку припиненням комунального закладу позашкільної освіти «Житомирська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Юність» Житомирської обласної ради шляхом приєднання до Житомирської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Динамівець» Житомирської обласної ради | Наступний день з дати оприлюднення рішення |
| 1 | 2 | 3 |
| 3 | Проведення повної інвентаризації майна та коштів комунального закладу позашкільної освіти «Житомирська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Юність» Житомирської обласної ради | 2 місяці з дати оприлюднення рішення |
| 4 | Вжиття комісією з припинення всіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, письмове повідомлення їх про припинення комунального закладу позашкільної освіти «Житомирська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Юність» Житомирської обласної ради шляхом приєднання до Житомирської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Динамівець» Житомирської обласної ради. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до комунального закладу позашкільної освіти «Житомирська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Юність» Житомирської обласної ради протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення комунального закладу позашкільної освіти «Житомирська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Юність» Житомирської обласної ради шляхом приєднання до Житомирської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Динамівець» Житомирської обласної ради | 2 місяці з дати оприлюднення рішення |
| 5 | Звільнення або переведення працівників припинення комунального закладу позашкільної освіти «Житомирська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Юність» Житомирської обласної ради з додержанням їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства | Не менш ніж через 2 місяці після попередження про звільнення |
| 6 | Розгляд кожної окремої вимоги кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів у Пенсійний фонд, фонди соціального страхування та прийняття відповідного рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання комунальним закладом позашкільної освіти «Житомирська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Юність» | Не менш ніж 2 місяці з дати оприлюднення рішення |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Житомирської обласної ради відповідної вимоги кредитора |  |
| 7 | Складення передавального акта, який повинен містити положення про правонаступництво Житомирської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Динамівець» Житомирської обласної ради щодо майна, прав та обов’язків комунального закладу позашкільної освіти «Житомирська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Юність» Житомирської обласної ради стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами | Не менш ніж 3 місяці з дати оприлюднення рішення |
| 8 | Подання на затвердження обласною радою передавального акта, який має містити положення про правонаступництво Житомирської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Динамівець» Житомирської обласної ради щодо майна, прав та обов’язків комунального закладу позашкільної освіти «Житомирська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Юність» Житомирської обласної ради | Не менш ніж 3 місяці з дати оприлюднення рішення |
| 9 | Проведення необхідних дій щодо закриття відповідних рахунків комунального закладу позашкільної освіти «Житомирська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Юність» Житомирської обласної ради | 4 місяці з дати оприлюднення рішення |
| 10 | Здійснення заходів щодо зняття комунального закладу позашкільної освіти «Житомирська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Юність» Житомирської обласної ради з податкового обліку, обліку в Пенсійному фонді та фондах соціального страхування. Здача документів в архів, знищення печаток та штампів | 4 місяці з дати оприлюднення рішення |
| 11 | Голові комісії з припинення з припинення комунального закладу позашкільної освіти «Житомирська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Юність» Житомирської обласної ради шляхом приєднання до Житомирської обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Динамівець» Житомирської обласної ради подати передавальний | 4 місяці з дати оприлюднення рішення |
| 1 | 2 | 3 |
|  | акт в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, за місцем її державної реєстрації, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи - правонаступника, за місцем її державної реєстрації |  |

Заступник голови

обласної  ради 					                                             В.В. Ширма