Додаток 2 до рішення обласної ради

від №

**МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ****про виконання Плану заходів на 2021-2023 роки**

**з реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на період до 2027 року**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування завдання регіональної стратегії\* | Найменування заходу плану заходів\* | Строки здійснення заходу\* | Індикатори здійснення заходу\* | Стан здійснення заходу (здійснено/ розпочато здійснення/не розпочато здійснення/ здійснюється постійно/інше) | Інформація щодо результатів здійснення заходу | Проблемні питання, їх вплив на здійснення заходу (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. Розвиток кластерів в галузях з високим виробничим потенціалом і експортоорієнтованих та галузях, базованих на сировинному потенціалі і традиційних можливостях регіону | 1.1. Розвиток деревообробного кластеру | 2021-2023 | Створено  1 деревообробний кластер | Розпочато здійснення | Розглядається можливість створення деревообробного кластеру на території індустріального парку «Малин-Захід» в м. Малин, що закладено у концепції індустріального парку. Індустріальний парк «Малин-Захід» було зареєстровано в Реєстрі індустріальних парків Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19.08.2022 № 728-р.  На 2022-2023 рік розглядалася можливість створення кластеру легкої промисловості за ініціативи Ма’Рижани та ТОВ «Леся». |  |
| 1.1.1. Розвиток кластерів в галузях з високим виробничим потенціалом і експортоорієнтованих та галузях, базованих на сировинному потенціалі і традиційних можливостях регіону | 1.2. Створення ягідного кластеру | 2021-2023 | Створено 1 ягідний кластер | Розпочато здійснення | Існують перспективи створення ягідного кластеру в межах супроводжуваного Установою «Агенція регіонального розвитку Житомирської області» (далі - Агенція) інвестиційного проєкту, а саме переробний цех плодово-ягідної продукції ТОВ «БерріФуд» у Брусилівській громаді.  У 2021 році ТОВ «БерріФуд» розпочав підготовчі роботи до початку будівництва комплексу з сушки і заморозки ягід у Брусилові.  Інвестор планує стати майбутнім хабом для середніх і малих фермерів (охолодження, заморожування, сортування, фасування, сушіння, зберігання, глибока переробка ягід і фруктів). Наразі, триває етап розробки проєкту будівництва промислових приміщень. |  |
| 1.1.1. Розвиток кластерів в галузях з високим виробничим потенціалом і експортоорієнтованих та галузях, базованих на сировинному потенціалі і традиційних можливостях регіону | 1.3. Інноваційно-космічний кластер «Полісся» | 2021-2023 | Створено 1 кластер | Розпочато здійснення | Створений кластер як добровільне об’єднання органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, закладів освіти, науки і культури, громадських організацій та суб’єктів господарювання у складі 12 учасників.  Потребує інституціоналізації як юридична особа. |  |
| 1.1.1. Розвиток кластерів в галузях з високим виробничим потенціалом і експортоорієнтованих та галузях, базованих на сировинному потенціалі і традиційних можливостях регіону | 1.4. Інноваційний парк | 2021-2023 | Створено  1 інноваційний парк | Здійснюється постійно | У м. Житомир функціонує інноваційна лабораторія «Електровимірювач» на базі колишнього однойменного машинобудівного підприємства (проєкт приватний). В Лабораторії проводять заняття за технологіями STEM-освіти, наявний стартап-інкубатор, учасникам надається технічна та менторська підтримка. Агенція підтримує партнерство з Лабораторією для проведення в перспективі спільних заходів інноваційної освіти.  У 2022 році у 17 локаціях Житомирської області Агенція спільно з ГО «НУО « Ін Тач Юкрейн Фундейшн » за підтримки ЮНІСЕФ створила мережу з СТЕМ лабораторій на базі яких створюються технологічні розробки та змінюються підходи до освітнього процесу з використанням новітніх технологій.  З 2023 року у м. Житомирі стартував перший акселератор (акселераційна програма) підтримки технологічних стартапів інвестиційної компанії BGV та Житомирської політехніки.  Дані підготовчі роботи сприяють створенню якісного розвитку кластеру з можливою інтеграцією в національну освітню систему. |  |
| 1.1.2. Розвиток мережі індустріальних парків, як технологічної інфраструктури для створення інноваційно-технологічних підприємств та залучення інвестицій у їх розвиток | 1.5. Розширення мережі індустріальних парків області | 2021-2023 | Створено 7 індустріальних парків | Розпочато здійснення | На 31.12.2023 у Житомирській області зареєстровано 3 індустріальні парки:  1. Завершене будівництво індустріального парку в м. Коростень  (сума інвестицій 10 млн євро).  Парк функціонує.  Керуюча компанія – ТОВ «Коростенський індустріальний парк».  2. Індустріальний парк «Житомир Аеро» (раніше «Житомир-Схід») – зареєстрований в Реєстрі індустріальних парків 27.10.2016 р. Керуюча компанія – комунальне підприємство "ЦЕНТР ІНВЕСТИЦІЙ" Житомирської міської ради. У 2021-2022 роках Керуючою компанією було розроблено та отримано технічні умови на приєднання до зовнішніх електромереж.  3. Індустріальний парк «Малин-Захід» було зареєстровано в Реєстрі індустріальних парків Розпорядженням КМУ №  728-р. від 19.08.2022. Учасник проєкту «Мережа індустріальних парків «Західний індустріальний кластер», який реалізується за кошти державного бюджету, отримані від ЄС. В межах проєкту для індустріального парку «Малин-Захід» були здійснені заходи на загальну суму 499,7 тис. гривень.  4. Індустріальний парк «Кущове Парк» Учасник проєкту «Мережа індустріальних парків «Західний індустріальний кластер», який реалізується за кошти державного бюджету, отримані від ЄС. Парк був зареєстровний в Реєстр індустріальних парків.  5. Триває робота над створенням індустріального парку «Ма’Рижани» в Хорошівській селищній територіальної громади Житомирського району на базі колишнього льонокомбінату (зараз на етапі підготовки документів для подання на внесення в реєстр індустріальних парків). Спеціалізація: переробка промислової коноплі.  Вже приватизовано ЦМК, земельну ділянку, зареєстровано компанії, розпочато реконструкцію будівель (приватний індустріальний парк).  6. Також, ініційовано створення приватного індустріального парку в Андрушівській міській територіальній громаді. Ініціатор ТОВ «Азортех» (зараз на етапі підготовки документів для подання на внесення в реєстр індустріальних парків). Спеціалізація: виробництво біоетанолу.  7. Ініціативу щодо створення комунального індустріального парку також виявила Чоповицька селищна територіальна громада. |  |
| 1.1.2. Розвиток мережі індустріальних парків, як технологічної інфраструктури для створення інноваційно-технологічних підприємств та залучення інвестицій у їх розвиток | 1.6. Розвиток геопорталу як механізму оптимізації управління регіоном в умовах децентралізації на платформі геоінформаційних систем | 2021-2023 | Створено геопорталів в районах, ТГ та містах обласного значення | Не розпочато здійснення | Діяльність не проводилась | Відсутність фінансування. |
| 1.1.3. Створення підприємств з закінченим циклом виробництва | 1.7. Організація промислової розробки Негребівського родовища доломіту та будівництво сучасного гірничо-збагачувального комбінату по переробці доломіту | 2021-2023 |  | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування. |
| 1.1.3. Створення підприємств з закінченим циклом виробництва | 1.8. Будівництво олійно-жирового комбінату на території Житомирської області | 2021-2023 |  | Не розпочато здійснення |  | У зв’язку з воєнним станом реалізація проєкту зупинена. |
| 1.1.3. Створення підприємств з закінченим циклом виробництва | 1.9. Будівництво гірничо-металургійного комбінату на титан-апатитовому родовищі | 2021-2023 |  | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування. |
| 1.1.3. Створення підприємств з закінченим циклом виробництва | 1.10. Розширення розробки Симонівського родовища гранітів. Будівництво власних потужностей з обробки природного каменю для виробництва облицювальних виробів | 2021-2023 |  | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування. |
| 1.1.3. Створення підприємств з закінченим циклом виробництва | 1.11. Видобування сировини та введення в дію заводу з виробництва порожнистої цегли та блоків на території Курненської ТГ | 2021-2023 |  | Не розпочато здійснення | Проєкт перебуває на етапі пошуку інвестора. | Відсутній інвестор. |
| 1.1.4. Сприяння просуванню продукції підприємств області на нові зовнішні ринки та залученню інвестицій, у тому числі іноземних у високотехнологічні сектори економіки | 1.12. Регіональна експортна агенція | 2021-2023 | Створено 1 експортну стратегію | Розпочато здійснення | Агенція реалізувала у 2023 році проект «Спроможна громада для ведення бізнесу» за кошти програми «EU4Business», бюджет проекту 1 570 293,02 грн, термін реалізації 9 місяців, кошти ЄС та Уряду Німеччини. В результаті проекту в 4-ьох громадах Житомирської області:   * Проведено 4-ри дводенні тренінги для підприємців у 4-х громадах-учасницях проекту на тему експортної діяльності та онлайн-торгівлі за кордон. 56 підприємців отримали знання та навички щодо виходу на іноземні ринки. * Проведено індивідуальні консультації для підприємців Житомирщини щодо експортної діяльності та онлайн-торгівлі за кордон. Наразі, 19 підприємців отримали консультації щодо виходу на іноземні ринки збуту. * 39 підприємців Житомирщини отримали комплексну послугу з розробки логотипів та каталогів продукції/послуг для підвищення впізнаваності свого продукту на регіональному, національному та міжнародному ринках. * Розроблено бізнес-профілі Радомишльської, Малинської, Коростишівської та Брусилівської територіальних громад. Економічні профілі являють собою статистично-аналітичний збірник, в якому містяться дані по всіх ключових індикаторах економічного розвитку та розвитку бізнес-середовища громад. | Відсутність фінансування. |
| 1.1.4. Сприяння просуванню продукції підприємств області на нові зовнішні ринки та залученню інвестицій, у тому числі іноземних у високотехнологічні сектори економіки | 1.13. Бренд Житомирської області | 2021-2023 | Розроблено 1 концепцію брендування області | Здійснено | У 2021-2022 році Агенція розробила інвестиційний каталог області, експортний каталог області та тизери з відповідним брендуванням для якісної промоції регіону на зовнішніх ринках. |  |
| 1.1.4. Сприяння просуванню продукції підприємств області на нові зовнішні ринки та залученню інвестицій, у тому числі іноземних у високотехнологічні сектори економіки | 1.14. Промоція регіону | 2021-2023 | Проведено 1 промоційну кампаній Житомирської області | Здійснення розпочато | Для промоції інвестиційного потенціалу регіону Агенція розробила інвестиційний портал Житомирської області, доступний за посиланням: https://zrda.org/investytsiyna-karta/. Портал є інтегрованим майданчиком, де відображені перспективні інвестиційні майданчики та проєкти в області.  Наразі, Агенція залучена до реалізації грантової угоди між ГО «НУО «Ін Тач Юкрейн Фундейшн» та Pact Inc. №380-018818 від 06 грудня 2023 року за напрямом «Відновлення доступу до медичних послуг» в рамках проєкту «Інновації для подолання епідемії ВІЛ». В межах співпраці Житомирська область активно таргетується у регіональних та національних ЗМІ та Інтернет-ресурсах (більше 100 згадок у пресі).  Агенція була виконавцем проекту «Спроможна громада для ведення бізнесу» за підтримки EU4BUSINESS, в межах якого 19 підприємств отримали безкоштовні консультації щодо виходу на експорт (час проведення: загалом 190 годин консультування) для регіонального бізнесу. В рамках виконання цього проєкту Житомирська область активно таргетується у регіональних та національних ЗМІ понад 280 разів. |  |
| 1.1.4. Сприяння просуванню продукції підприємств області на нові зовнішні ринки та залученню інвестицій, у тому числі іноземних у високотехнологічні сектори економіки | 1.15. Електронна територіальна інвестиційна схема Житомирської області | 2021 | Створення 1 Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва | Розпочато здійснення | Розроблено проєкт «Розроблення стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку Житомирської області на період до 2025 року», яким передбачено розробку електронної територіальної інвестиційної схеми Житомирської області. | У зв’язку з введенням воєнного стану реалізація проєкту призупинена. |
| 1.1.4. Сприяння просуванню продукції підприємств області на нові зовнішні ринки та залученню інвестицій, у тому числі іноземних у високотехнологічні сектори економіки | 1.16. Створення умов для популяризації інвестиційних можливостей Житомирської області та її територіальних громад | 2021 | 45 заходів спрямованих на популяризацію інвестиційних можливостей регіону (наради, зустрічі, форуми, виставки) | Здійснюється постійно | Протягом звітного періоду керівництвом обласної військової адміністрації були проведені зустрічі з Прем’єр-міністром Естонської Республіки, Міністром закордонних справ Естонської Республіки, Міністром охорони здоров’я Естонської Республіки, керівниками дипломатичних установ Федеративної Республіки Німеччина, Естонської Республіки, Словацької Республіки, Французької Республіки, Королівства Бельгії, Литовської Республіки, мером міста Таллінна, представниками чеських організацій в Україні, другим секретарем, прес-секретарем Посольства Чеської Республіки в Україні.  Також були проведені зустрічі з головним виконавчим директором німецького Холдингу Martin Bauer Group, заступником голови правління «DEKONTA», директором компанії «Суперcпрокс Україна», американським інвестором та очільником напряму протимінної діяльності ПРООН в Україні, акціонером і керуючим директором компанії MTA Messtechnik GmbH, директором Спільного підприємства у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «РІФ-1», головою правління ЗАТ «JŪRĖS MEDIS», головою Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, представниками чеської міжнародної гуманітарної організації «Людина в біді», представниками Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС ООН) в Україні, представниками Естонського центру міжнародного розвитку (ESTDEV), координатором проєкту західних областей Міжнародної гуманітарної неурядової організації «Medair», головою Управління ЄС із питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги в Україні, постійним представником Програми розвитку ООН в Україні, Головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні, заступником Голови Представництва ЮНІСЕФ в Україні.  Керівництвом обласної військової адміністрації взято участь у заході «Хмельницький Дипломатичний», Польсько-українському бізнес-форумі, організованому Центром стратегічних досліджень Варшавського інституту підприємництва у межах проєкту «Польський сервіс відбудови України», у Міжнародному саміті міст та регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. | - |
| 1.1.4. Сприяння просуванню продукції підприємств області на нові зовнішні ринки та залученню інвестицій, у тому числі іноземних у високотехнологічні сектори економіки | 1.17. Створення механізмів оптимізації структури управління регіоном | 2021-2023 | Створено геопорталів в районах, територіальних громадах та містах обласного значення | Не розпочато здійснення | Діяльність не проводилась | Відсутність фінансування. |
| 1.1.5. Створення транспортно-логістичних центрів | 1.18. Розвиток інфраструктури «Міжнародний аеропорт «Житомир» ім. С.П. Корольова» (подовження та розширення злітно-посадкової смуги та модернізації рульової доріжки) | 2021-2023 | Продовження злітно-посадкової смуги  600 м | Здійснення розпочато | Замовлено розробку проєктної документації. Підписано договір підряду. Ідентифікатор в Прозорро – UA-2021-11-23-001498-a | Відсутність фінансування для подальшої реалізації |
| 1.1.5. Створення транспортно-логістичних центрів | 1.19. Створення мережі транспортно-логістичних центрів | 2021-2023 | Створено 2 логістичних центрів | Здійснення розпочато | Агенція працює над запитом від британської компанії «Phoenix Group» щодо можливості створення спеціалізованого гуманітарного логістичного хабу в Житомирській області. 07 лютого 2023 року відбувся візит представників компанії до Житомирської області; було оглянуто кілька перспективних ділянок під розміщення хабу. Наразі, інвестор обирає об’єкт.  Також в техніко-економічному обґрунтуванні індустріального парку «Кущове Парк» (Брониківська сільська територіальна громада ) закладено можливість створення логістичного центру на території індустріального парку, оскільки ділянка має вигідне транспортне розміщення та підведену залізничну гілку до ділянки. |  |
| 1.2.1. Створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку малого і середнього підприємництва | 1.20. Створення інноваційної інфраструктури для діяльності коворгкінгу | 2021-2023 | Створено 1 логістичний центр | Здійснення розпочато | Агенція проводить промоцію ІТ-Центру ТОВ «Центр дуальної освіти», де також діє коворкінг-центр, серед інвесторів для додаткового залучення коштів для розвитку проєкту.  Наразі на базі ГО «НУО «Ін Тач Юкрейн Фундейшн» наявні кошти за рахунок донорів для створення відповідного каворкінгу. | Недостатнє фінансування для повної реновації приміщень. |
| 1.2.1. Створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку малого і середнього підприємництва | 1.21. Соціальне підприємництво – бізнес майбутнього - Програма сприяння розвитку соціального підприємництва Житомирщини | 2021-2023 |  | Здійснюється постійно | Проведено в області інформаційну кампанію про діючі державні та міжнародні програми щодо підтримки громадян і бізнесу під час воєнного стану, зокрема які спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення нових робочих місць в рамках економіки воєнного часу.  Інформаційні матеріали систематично розміщувалися на офіційному вебсайті обласної військової адміністрації, а також на сторінці обласної військової адміністрації у соціальній мережі Facebook.. |  |
| 1.2.1. Створення сприятливого бізнес-середовища для розвитку малого і середнього підприємництва.  2.4.3. Поліпшення доступності адміністративних послуг | 1.22. Розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг та розвиток системи надання адміністративних послуг | 2021-2023 | Створено  34 ЦНАПи в ТГ | Продовжує здійснюватися | Протягом 2023 року розпочали роботу 9 ЦНАПів (від початку реалізації заходу – 31 ЦНАП).  Ще 8 громад прийняли рішення про утворення ЦНАПів. Проводилась робота щодо створення ЦНАПів в усіх територіальних громадах.  Проводився моніторинг роботи ЦНАПів. | Відсутність коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток мережі ЦНАПів у 2023 році. |
| 1.2.2. Розширення та переорієнтація інфраструктури підтримки підприємництва | 1.23. Підтримка у створенні об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, зокрема науково-технологічних та консультативних центрів, бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів, молодіжних бізнес-хабів та інших для реалізації власних бізнес-ідей | 2021-2022 |  | Не розпочато здійснення | Проєкт «Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП)» не пройшов конкурсний відбір проєктів, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС. (даний проєкт орієнтований на реалізацію механізмів фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва та підтримки проєктів розвитку малого і середнього бізнесу) |  |
| 1.2.2. Розширення та переорієнтація інфраструктури підтримки підприємництва | 1.24. Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП) | 2021-2023 | Створення 1 РЦКТП | Не розпочато здійснення | Проєкт «Створення Регіонального центру комерціалізації технологій та підприємництва (РЦКТП)» не пройшов конкурсний відбір проєктів, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС. |  |
| 1.2.2. Розширення та переорієнтація інфраструктури підтримки підприємництва | 1.25. Створення сприятливих умов для започаткування та розвитку підприємництва в Житомирській області (СУЗРП) | 2021-2023 | Створення 1 СУЗРП | Розпочато здійснення | Налагоджена співпраця з громадськими організаціями, бізнес-асоціаціями та об’єднаннями підприємців, у напрямку сприяння розвитку малого та середнього підприємництва та формуванню сприятливих умов для підприємницької діяльності в області. відбувся регіональний форум «Бізнес під час війни: виклики, проблеми, можливості» в ході якого були обговорені питання податкової політики, відносин бізнесу з податковими, митними органами, економічні реформи, державні програми підтримки бізнесу.  В період з квітня по листопад 2023 року реалізовувався проєкт «Спроможна громада для ведення бізнесу». В рамках проєкту проведено широкий комплекс навчальних заходів для розвитку підприємництва в громадах та потенціалу самого бізнесу, а саме навчання для працівників органів місцевого самоврядування, тренінги та індивідуальні консультації для підприємців, зокрема щодо використання реєстрів розрахункових операцій, експортної діяльності, використання онлайн-продажів на міжнародних майданчиках. | Проєкт «Створення сприятливих умов для започаткування та розвитку підприємництва в Житомирській області (СУЗРП)» не пройшов конкурсний відбір проєктів, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС. |
| 1.2.3. Фінансова підтримка проєктів бізнесу, у тому числі інноваційно орієнтованих та застосування інших стимулів | 1.26. Застосування механізмів фінансової підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва, інноваційних стартапів, підприємців-початківців для реалізації власних бізнес-ідей, проєктів соціальної відповідальності бізнесу та інших | 2021-2023 |  | Продовжує здійснюватися | Підприємці області користуються державними й донорськими програми для відкриття нового бізнесу або підтримки діючого. Зокрема, підприємці та стартапи області можуть скористатись компенсацією за працевлаштування ВПО, фінансовою підтримкою в сфері інформаційних технологій (надаються гранти для стартапів на етапі підтвердження концепту, на етапі мінімально життєздатного продукту, а також які вже отримують виручку від реалізації товарів та/або надання послуг), «Урядовую грантовою програмою для бізнесу від держави – єРобота. Мікрокредитування бізнесу», Державною кредитною програмою «Доступні кредити 5- 7- 9%». Крім того, підприємці області можуть отримати інформаційно-навчальну, фінансову допомогу завдяки діючим грантовим програм, проєктів від міжнародних донорських організацій, таких як: програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України», проєкт USAID «Підвищення ефективності роботи і підзвітності органів місцевого самоврядування» (ГОВЕРЛА), «EU4Business: конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП», проєкт Польської допомоги задля розвитку «Підтримка розвитку підприємництва та конкурентоспроможності українських регіонів» тощо. |  |
| 1.3.1. Підтримка самозайнятості населення у сільському господарстві | 1.27. Підтримка розвитку особистих селянських господарств, ферм сімейного типу, які спеціалізуються на вирощуванні рослинницької та тваринницької продукції | 2021-2023 |  | Здійснюється | Протягом 2022-2023 року в Державному аграрному реєстрі зареєстровано 3275 суб’єктів господарювання Житомирської області усіх форм власності, а саме: Бердичівський – 808; Житомирський – 1830; Звягельський – 415; Коростенський – 222.  За програмою «Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла отримали кредитні кошти 6 сімей у сумі – 1650,0 тис. грн, в т. ч.: Житомирський район – 1150,0 тис. грн (придбання 3 сім’ї – 900,0 тис грн, 1 сім’я реконструкція – 250,0 тис грн); Бердичівський район – 500,0 тис грн (2 сім’ї – реконструкція – 500,0 тис грн).  Протягом 2023 року на створення та розвиток власного бізнесу надійшли мікрогранти за напрямом «Власна справа» для 396 суб’єктів підприємництва Житомирської області у сумі – 95332,3 тис гривень. |  |
| 1.3.1. Підтримка самозайнятості населення у сільському господарстві | 1.28. Розвиток самозайнятості населення через створення Майстерень сільських ініціатив | 2021-2023 |  | Здійснюється | Мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу «Власна справа» отримали 396 суб’єктів підприємництва Житомирської області у сумі – 95332,3 тис гривень.  Загальна сума державних інвестицій у розвиток підприємництва на Житомирщині протягом 2022-2023 років сягає - 141,8 млн гривень.  Щонайменше 1300 жителів області будуть додатково працевлаштовані завдяки цій програмі мікрокредитування бізнесу. Серед переможних бізнес-проєктів - створення сироварні, теплиць, зварювального цеху та кол-центрів при інтернет-магазинах; відкриття логістичного центру, клінінгової компанії, СТО, спортзалів, закладів громадського харчування; виготовлення кам'яних раковин і столів з дерева та епоксидної смоли; екологічне виробництво борошна та паливних брикетів; розведення сільськогосподарських тварин і птиці, розширення масштабів заготівлі молока, зайняття арбористикою та інші. |  |
| 1.3.2. Розвиток кооперативного руху та фермерства на селі | 1.29. Розвиток сучасних форм кооперації та фермерства в аграрному секторі | 2021-2023 |  | Здійснюється | У 2023 році здійснювало діяльність 7 кооперативів та 636 фермерських господарств, з них створено у 2023 році – 23 фермерські господарства За програмою “Надання кредитів фермерським господарствам” залучені кредити для 4-х фермерських господарств Житомирської області у сумі – 1876,0 тис. грн, а саме: ФГ «Домашня курочка»; ФГ «Коростенське молоко», Фермерське господарство «ХЕВ ХАРВЕСТ», Фермерське господарство «ОСАДЧУК ФЕМІЛІ ЕНД ПАРТНЕРС».  У 2023 році отримали грант на будівництво модульної теплиці ФГ «Агрофірма Фрутко» Радомишльської громади на суму 7,0 млн грн, які надійшли на вирощування плодово-ягідних та овочевих культур. |  |
| 1.3.2. Розвиток кооперативного руху та фермерства на селі | 1.30. Створення мережі забійних пунктів сільськогосподарських тварин | 2021-2023 |  | Розпочато здійснення | Проводиться робота щодо необхідності створення цивілізованих забійних пунктів на територіях територіальних громад області. Йде пошук лідерів для організації здійснення даного заходу. | Відсутність фінансування. |
| 1.3.2. Розвиток кооперативного руху та фермерства на селі | 1.31. Створення та підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів зі зберігання та переробки молока | 2021-2023 |  | Розпочато здійснення | У 2023 році розпочав роботу по переробці молока та виготовленню масла і сиру СК «Молоко Полісся» с. Паромівка Житомирського району. У 2023 році виготовлено 5,5 тонн масла вершкового і 2,6 тонн сиру «Сулугунь». |  |
| 1.3.3. Запровадження нових технологій та обладнання для переробки сільськогосподарської сировини, підтримка формування частки доданої вартості агропродукції | 1.32. Будівництво міні сироварні за адресою вул. Молодіжна, 12, с. Рогачів, Баранівського району Житомирської області | 2021-2022 |  | Розпочато здійснення | Побудовано приміщення, встановлено холодильник. | Реалізацію заходу призупинено у зв’язку з військовими діями |
| 1.3.3. Запровадження нових технологій та обладнання для переробки сільськогосподарської сировини, підтримка формування частки доданої вартості агропродукції | 1.33. Технологічне переоснащення існуючих (діючих) та створення нових підприємств виробництва та переробки сільськогосподарської продукції | 2021-2023 |  | Розпочато здійснення | Cуб’єктам господарювання для збільшення потужностей існуючого виробництва в переробній галузі Житомирської області протягом 2023 року спрямовано – 15,5 млн грн, наступним підприємствам: ТОВ «Житомирський молочний завод» м. Житомир – 7,5 млн грн; ТОВ «Смак Хліба» м. Бердичів - 8,0 млн грн; спрямовано ТОВ Демусь» для виробництво с/г техніки у сумі – 8,0 млн гривень. |  |
| 1.3.4. Фінансова підтримка з державного та обласного бюджетів виробництва нішевих культур (жито, гречка, картопля), для вирощування яких в області особливо сприятливі умови та розширення інфраструктури для зберігання сільськогосподарської продукції | 1.34. Розвиток суб’єктів господарювання агропромислового комплексу з виробництва нішевих культур | 2021-2023 |  | Розпочато здійснення | Протягом 2023 року фінансування виробництва нішевих культур не проводилось за рахунок коштів Державного та обласного бюджетів. Разом з тим надано кошти грантової підтримки для 7 суб’єктів господарювання Житомирської області у сумі –30776,0 тис грн для висадки та облаштування нового саду, ягіднику, площею від 1 до 25 гектарів з кількістю створених нових робочих місць. Кошти отримали підприємства:  ТОВ «Нікдарія» с. Раковичі, Радомишльська громада, Житомирського району створення лохини на площі (19,9 га) на суму – 7964,0 тисяч гривень;  ТОВ «Прайм Беррі» с. Хочине, Олевська громада, Коростенського району створення плодово-ягідних насаджень лохини, малини (21,09 га) з сумою грантових коштів - 6726,6 тис грн;  ПП «Дюк і К» - с. Дівочки, Черняхівська громада, Житомирський район створення лохини на площі (5,91 га) сума грантових коштів - 2364,0 тис. грн;  ТОВ «Антарес-Агро» с. Ворсівка, Малинська громада, Коростенського району – створення ягідних насаджень малини на площі 22,36 га з сумою гранту – 4248,3 тис грн;  ТОВ «Малин-Плант» м. Малин, Малинська громада, Коростенського району, створення суниці садової на площі – 21,48 га, сума гранту – 4765,5тис грн;  ФОП «Боднар Вероніка Анатоліївна» м. Баранівка, Баранівська громада, Звягельського району – створення малини на площі – 5,68 га, суниці – 4,77 га, сума грантових коштів – 2152,45 тис гривень. |  |
| 1.4.1.Сприяння фермерству в освоєнні інноваційних методів ведення органічного сільськогосподарського виробництва | 1.35. Організація органічного фермерства з розведення і утримання племінних свинок у Овруцькій ТГ | 2021-2023 | 1. Надано фінансову допомогу  2 фермерським господарствам.  2. Закуплено 150 племінних свиноматок. | Здійснюється постійно | Діє Програма підтримки малого і середнього підприємництва в громаді, в рамках якої було видано грант фермерському господарству на розширення бізнесу по вирощуванню свиней. |  |
| 1.4.1.Сприяння фермерству в освоєнні інноваційних методів ведення органічного сільськогосподарського виробництва | 1.36. Підтримка розвитку органічного фермерства | 2021-2023 |  | Розпочато здійснення | Проводиться навчання жінок фермерок прогресивним практикам ведення рослинництва, у т. ч. і ведення органічного сільськогоспо-дарського виробництва Проєкт реалізується за спонсорської підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). |  |
| 1.4.2. Сприяння реалізації інвестиційних проєктів в органічному виробництві, у тому числі, спрямованих на вертикальну інтеграцію | 1.37. Організація виробництва органічної молочної продукції | 2021-2023 | 1. Збільшення частки органічної продукції у загальному обсязі валової продукції сільського господарства регіону на 2%.  2. Збільшено на 100 поголів’я ВРХ.  3. Створено додатково 10 робочих місць | Здійснення не розпочато |  | Здійснення не розпочато у зв’язку з повномасштабним вторгненням |
| 1.4.2. Сприяння реалізації інвестиційних проєктів в органічному виробництві, у тому числі, спрямованих на вертикальну інтеграцію | 1.38. Розвиток органічного скотарства на території Житомирського Полісся | 2021-2023 | 1. Створення 2 функціонуючих, економічно-ефективних та екологічно безпечних господарюючих суб’єкта в галузі м’ясного скотарства.  2. Формування регіонального бренду «PolissyaOrganicВееf».  3. Створення виробничого навчально-дослідного господарства з м ’ясного скотарства як бази для поширення напрацьованого досвіду, навчання і підготовки інвестиційних проектів для усіх зацікавлених у здійсненні підприємницької діяльності в галузі органного м ’ясного скотарства | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування. |
| 1.4.3.Сприяння позиціонуванню виробників органічної продукції на зовнішніх ринках | 1.39. Підтримка збуту органічної сільськогосподарської продукції на зовнішні ринки | 2021-2023 |  | Розпочато здійснення | В області є підприємства з виробництва органічної продукції закритого циклу, включаючи органічне рослинництво, тваринництво та виробництво органічних продуктів харчування. Продукція реалізується в Україні та за її межами. | У зв’язку із воєнним станом реалізацію проєкту призупинено. |
| 1.4.4. Розробка нових технологій та підготовка фахівців для органічного сільськогосподарського виробництва | 1.40. Впровадження геоінформаційних технологій у сфері органічного землеробства | 2021 | Впровадження геоінформаційних технологій та дистанційного зондування у органічне виробництво з метою ефективного моніторингу за станом сільськогосподарських посівів, якості виконання технологічних операцій, а також створення основи для переходу до точного органічного землеробства. | Розпочато здійснення | Створено наземний інформаційний комплекс космічного моніторингу Землі Поліського національного університету, на базі якого розпочато відпрацювання геоінформаційних технологій для потреб сільського господарства |  |
| 1.4.4. Розробка нових технологій та підготовка фахівців для органічного сільськогосподарського виробництва | 1.41. Розробка технології вирощування австралійського червонопалого рака в умовах рециркуляційної аквакультури | 2021-2023 |  | Розпочато здійснення | Науковцями Поліського національного університету проводяться дослідження в області раківництва, вивчаються технологічні аспекти вирощування десятиногих ракоподібних за різних систем утримання. |  |
| 1.4.4. Розробка нових технологій та підготовка фахівців для органічного сільськогосподарського виробництва | 1.42. Підготовка кадрів для органічного виробництва | 2021-2023 | 1. Підготовка  2 навчальних програм та методичного забезпечення навчального курсу з провадження форм ведення органічного сільгоспвиробництва.  2. Забезпечення підготовки кадрів для органічного виробництва в регіоні у кількості не менше  25 осіб на рік на базі Поліського національного університету.  3. Розробка і ~ організація навчального курсу для менеджменту та фахівців фермерських господарств, які бажають здійснити перехід до  органічного сільського господарства.  4. Проведення  5 інформаційно- просвітницьких заходів з метою популяризації органічного сільського господарства та впровадження інноваційних методів його ведення. | Розпочато здійснення | Розпочато реалізацію пілотного проекту з навчання жінок прогресивним практикам ведення садівництва в рамках реалізації допомоги у відновленні аграрного сектора України, який проводиться спільно з Департаментом агропромислового розвитку та економічної політики Житомирської обласної військової адміністрації за спонсорської підтримки Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA). | Відсутність фінансування. |
| 1.4.4. Розробка нових технологій та підготовка фахівців для органічного сільськогосподарського виробництва | 1.43. Можливості впровадження сучасних органічних технологій в умовах Житомирської області з метою підвищення економічної ефективності підприємств різних форм власності | 2021-2023 | 1. Оптимальний показник сертифікованих сільськогосподарських угідь (в межах 3 % від загальної кількості орних земель Житомирської області).  2. Очікувана кількість сертифікованих підприємств межах 40. | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування. |
| 1.4.5. Популяризація і просвітництво щодо переваг споживання органічної продукції | 1.44. Споживай органічне | 2021-2023 |  | Розпочато здійснення | Проводяться семінари, навчання, де популяризується переваги споживання органічної продукції. З метою популяризації споживання органічного продукції підприємства виробники області беруть активну участь у міжнародних та вітчизняних виставково-ярмаркових заходах. Зокрема, ПП "Галекс Агро" і ТОВ "Органік Мілк" представили широкий асортимент власної продукції у лютому 2023 року на найбільшій міжнародній виставці органічних харчових продуктів «БіоФах 2023» у місті Нюрнберг (Німеччина) та у грудні 2023 року на міжнародній торговій виставці органічної продукції Middle East Organic & Natural Products Expo в м. Дубай (ОАЕ).  Фермерське господарство «Грасс Авеню» (ТМ StarBerries) та ТОВ «Нікдарія» (ТМ IBerry Ukraine) у жовтні 2023 року представляли органічні ягоди та плодовоовочеву продукцію на 15-й міжнародній спеціалізованій виставці Fruit Attraction-2023 у Мадриді (Іспанія). |  |
| 2.1.1. Формування позитивного туристичного іміджу регіону | 2.1. Мобільна туристична виставка Mobile: ZT EXPO | 2021-2022 | Проведення  10 виставок | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування. |
| 2.1.1. Формування позитивного туристичного іміджу регіону | 2.2. Облаштування туристичної зони у селі Старий Солотвин | 2021-2023 | 8000 туристів в рік | Розпочато здійснення | Протягом 2021-2022 років проведено:  - внутрішній ремонт однієї з кімнат: часткова заміна дерев’яного покриття стіни, повна заміна дерев’яного покриття стелі;  *-* ремонт ганку,  - ремонт зовнішніх сходів будинку,  - встановлення металевих поручнів. | Обмеження згідно Постанови КМУ  від 9 червня 2021 р  № 590. |
| 2.1.2. Розвиток туристичної інфраструктури для забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу області | 2.3. Створення платформи для промислового туризму під туристичним брендом «Іршанськ-Рекреація» | 2021-2023 |  | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування. |
| 2.1.2. Розвиток туристичної інфраструктури для забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу області | 2.4. Створення регіонального ландшафтного парку на території Тетерівської ТГ | 2021-2022 |  | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування. |
| 2.1.2. Розвиток туристичної інфраструктури для забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу області | 2.5. Створення туристичного кластеру «Древлянський край» у партнерстві Овруцької міської, Словечанської сільської, Олевської міської, Народицької селищної ТГ | 2021-2022 | Створення 1 кластеру | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування. |
| 2.1.2. Розвиток туристичної інфраструктури для забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу області | 2.6. Історико-культурний заповідник «Древній Малин» у місті Малині | 2021-2022 |  | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування. |
| 2.1.2. Розвиток туристичної інфраструктури для забезпечення ефективного і комплексного (економічного, соціального, екологічного та інноваційного) використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного потенціалу області | 2.7. Капітальний ремонт благоустрою території набережної річки Тетерів в місті Житомирі з розміщенням об’єктів фізичної культури і спорту (ІІ – ІІІ черги) | 2021-2023 |  | Не розпочато здійснення | Реалізація не планується. | Відсутність фінансування. |
| 2.1.3. Удосконалення інформаційної інфраструктури рекреаційних та туристичних послуг та підготовка кадрів | 2.8. Туристичний маршрут «Шляхами древлянських градів: Коростень, Житомир, Олевськ, Овруч, Малин»; Історико-археологічний комплекс «Літописне місто Іскоростень» | 2021-2023 | Створення  1 обладнаного туристичного маршруту, будівництво та відкриття комплексу | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування. |
| 2.1.4. Створення конкурентоспроможних туристичних продуктів, що відповідають вимогам і очікуванням споживачів та спрямованих на використання різних туристичних ресурсів регіону. | 2.9. Реновація території скеледром «Архів» | 2021 | Реставровання  1 скеледрому | Здійснено | Виконана реставрація скеледрому з метою створення нової туристичної точки в області та посилення туристичного потенціалу області. |  |
| 2.1.4. Створення конкурентоспроможних туристичних продуктів, що відповідають вимогам і очікуванням споживачів та спрямованих на використання різних туристичних ресурсів регіону. | 2.10. Розвиток туристичної індустрії в Баранівській міській ТГ | 2022-2023 |  | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування. |
| 2.1.4. Створення конкурентоспроможних туристичних продуктів, що відповідають вимогам і очікуванням споживачів та спрямованих на використання різних туристичних ресурсів регіону. | 2.11. Створення туристичного маршруту «Кар’єр- найкраще місце для дайвінгу» Білокоровицької сільської ради | 2021-2023 |  | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування. |
| 2.1.4. Створення конкурентоспроможних туристичних продуктів, що відповідають вимогам і очікуванням споживачів та спрямованих на використання різних туристичних ресурсів регіону. | 2.12. Відновлення ландшафтного парку в урочище Личі та 2-х млинів з розчищенням русла річки Ірпінь | 2021-2022 |  | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування. |
| 2.1.4. Створення конкурентоспроможних туристичних продуктів, що відповідають вимогам і очікуванням споживачів та спрямованих на використання різних туристичних ресурсів регіону. | 2.13. Реконструкція території Гідропарку в місті Житомирі з розміщенням об’єктів фізичної культури і спорту (Гідропарк,  м. Житомир) | 2021 | Створення 3 функціональних зон  відпочинку | Здійснення не розпочато | Проєкт було подано на конкурсний відбір проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, але не пройшов відбір. | Відсутність фінансування. |
| 2.1.5. Збереження і розвиток історико-культурної спадщини | 2.14. Відновлення об’єктів культурної та історичної спадщини в смт Червоне | 2021-2023 |  | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування. |
| 2.1.5. Збереження і розвиток історико-культурної спадщини | 2.15. Відродження пам’ятки культури промархітектурного зодчества Вітряк-Млин (с. Добринь) | 2021 |  | Розпочато здійснення | Прийнято рішення щодо надання дозволу на розробку проекту землеустрою  (6 сесія 8-го скликання Іршанської селищної ради від 17.06.2021 №174). | Неможливість розробки проєктної документації із землеустрою.  Відсутність архітектурної пам’ятки в реєстрі пам’яток культурної спадщини України. |
| 2.1.5. Збереження і розвиток історико-культурної спадщини | 2.16. Ремонтно-реставраційні роботи з відновленням елементів фасадів пам’ятки архітектури ХІХ ст. Садиби М. Терещенка в м. Андрушівка | 2021 |  | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування. |
| 2.2.1. Розроблення містобудівної документації ОТГ | 2.17. Розроблення містобудівної документації населених пунктів області | 2021-2023 | Розроблено містобудівної документації населених пунктів області | Розпочато здійснення | Розпочато розроблення комплексного плану Новоборівської селищної ради, що передбачає розроблення планувальних рішень генеральних планів населених пунктів. | Недостатнє фінансування. |
| 2.2.1. Розроблення містобудівної документації ОТГ | 2.18. Актуалізація нормативної грошової оцінки земель населених пунктів області | 2021-2023 |  | Здійснюється постійно | Укладено 551 договір на проведення робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів, з них 479 населених пунктів – затверджено, на стадії розробки перебуває 72 технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів. | Відсутність коштів в місцевих бюджетах на виконання робіт з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів. |
| 2.2.2. Забезпечення реконструкції та будівництва нових об’єктів забору, транспортування та підвищення санітарної надійності водозабірних споруд. | 2.19. Будівництво, (реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) систем водопостачання у населених пунктах області | 2021-2023 | Реконструкція 9,5 км водогінних мереж  Реконструкція ВНС та водоочисних станцій 75000 м3/добу | Здійснюється | Виконано реконструкцію 9,5 км мереж  Роботи виконано на 67%. |  |
| 2.2.3. Забезпечення покращання технічного стану об’єктів транспортування і очистки стоків, у тому числі з використанням системи біологічного очищення, та будівництво нових | 2.20. Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт, технічне переоснащення) каналізаційних систем області | 2021-2023 | Реконструкція КОС 62500 м3/добу | Здійснюється | Забезпечено безперебійне водовідведення стічних вод.  Покращення санітарно-гігієнічного стану населених пунктів та прилеглих територій.  Роботи виконано на 86%. |  |
| 2.2.4. Технічне переоснащення об’єктів комунальної теплоенергетики та впровадження енергозберігаючих технологій на них | 2.21. Реконструкція об’єктів комунальної теплоенергетики | 2021-2023 | Заміна 1400 м теплових мереж  Встановлено 190 од. ІТП  Будівництво 2 ТЕЦ на біомасі  Заміна 2 пальників та насосів | Здійснюється | Замінено теплових мереж 1400 м (100%)  Встановлено 186 од. ІТП (98%)  Побудована 1 ТЕЦ на біомасі (50%)  Замінено 2 пальники та насоси (100%) |  |
| 2.2.4. Технічне переоснащення об’єктів комунальної теплоенергетики та впровадження енергозберігаючих технологій на них | 2.22. Реконструкція системи теплопостачання об’єктів бюджетної сфери | 2021-2023 | Встановлення  16 одиниць твердопаливного котельного обладнання | Здійснено | Встановлено твердопаливне котельне обладнання на 16 котельнях закладів охорони здоров’я та освіти. |  |
| 2.2.5. Стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів у комунальній сфері і житловому секторі та підтримка розвитку альтернативної енергетики з балансуючими потужностями, у тому числі сонячної | 2.23. Енергомодернізація об’єктів житлового фонду | 2021-2023 | Забезпечення облаштування житлового фонду будинковими засобами обліку. Капітальний ремонт та заміна ліфтів. | Не розпочато здійснення | Діяльність не проводилась. | Відсутність фінансування. |
| 2.2.5. Стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів у комунальній сфері і житловому секторі та підтримка розвитку альтернативної енергетики з балансуючими потужностями, у тому числі сонячної | 2.24. Розвиток альтернативних видів електроенергетики | 2021-2023 | Будівництво і встановлення сонячних та інших електростанцій | Не розпочато здійснення | Діяльність не проводилась. | Відсутність фінансування. |
| 2.3.1. Будівництво, реконструкція і ремонт місцевих доріг | 2.25. Будівництво, капітальний та поточний ремонт вулиць у населених пунктах області | 2021-2023 | Влаштування 20,795 км асфальтобетонного покриття | Здійснюється постійно | Влаштовано 25,243 км асфальтобетонного покриття |  |
| 2.3.1. Будівництво, реконструкція і ремонт місцевих доріг | 2.26. Будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт автомобільних доріг області | 2021-2023 | Влаштування 156,147 км асфальтобетонного покриття | Здійснюється постійно | Влаштовано 84,597 км асфальтобетонного покриття |  |
| 2.3.1. Будівництво, реконструкція і ремонт місцевих доріг | 2.27. Забезпечення безпечного користування автомобільними дорогами області | 2021-2023 | Встановлення 1730 засобів організації дорожнього руху | Здійснюється постійно | Встановлено 1441 дорожній знак. |  |
| 2.3.1. Будівництво, реконструкція і ремонт місцевих доріг | 2.28. Будівництво, та модернізація мереж зовнішнього освітлення та електричних підстанцій | 2021-2023 | Реконструкція та капітальний ремонт вуличного освітлення з використанням енергозберігаючих технологій | Не розпочато здійснення | Діяльність не проводилась | Відсутність фінансування. |
| 2.3.2. Поліпшення транспортної доступності | 2.29. Поліпшення транспортної доступності в територіальних громадах області | 2021-2023 | Відкрито нових автобусних маршрутів | Не розпочато здійснення | Нові автобусні маршрути загального користування не відкривались у зв’язку відсутністю необхідності |  |
| 2.3.3. Забезпечення якісного стану елементів благоустрою | 2.30. Благоустрій територій у населених пунктах області | 2021-2023 | Реконструкція та поліпшення благоустрою | Не розпочато здійснення | Діяльність не проводилась | Відсутність фінансування. |
| 2.3.3. Забезпечення якісного стану елементів благоустрою | 2.31. Придбання обладнання та спеціальної техніки для комунальних підприємств житлово-комунальної галузі | 2021-2023 | Придбання обладнання та спеціальної техніки | Не розпочато здійснення | Діяльність не проводилась | Відсутність фінансування. |
| 2.3.3. Забезпечення якісного стану елементів благоустрою  2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду | 2.32. Поліпшення технічного стану та благоустрій р. Ірша в адміністративно-територіальних межах населених пунктів Хорошівської ТГ | 2021-2022 | 1. Забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності населеного пункту.  2. Звільнення русла річки від мулу, засмічення, самосіву дерев та кущів, ліквідується підпір води, збільшиться його пропускна здатність. | Розпочато здійснення | Проєкт знаходиться в стані розробки оцінки впливу на довкілля. | Відсутність фінансування. |
| 2.3.4. Оптимізація поводження з відходами | 2.33. Забезпечення ефективного та якісного збирання та транспортування сміття (відходів) | 2021-2023 | Придбання сміттєзбиральної техніки та відповідних контейнерів. | Здійснюється постійно | Оновлення контейнерного парку та сміттєвозів | Недостатнє фінансування. |
| 2.3.4. Оптимізація поводження з відходами | 2.34. Будівництво полігонів твердих побутових відходів у населених пунктах територіальних громад | 2021-2023 | Створено 1 полігон твердих побутових відходів | Не розпочато здійснення | У період з 2021-2023 будівництво не здійснювалось | Відсутність фінансування. |
| 2.3.4. Оптимізація поводження з відходами | 2.35. Будівництво полігону для збирання відходів підприємств каменеобробної галузі та розміщення виробництва для одержання сировини та готової продукції виробництва | 2021-2023 | Питома вага утилізованих відходів | Не розпочато здійснення | Інформація не надана. | КП «Еко-Сервіс» знаходиться в стані припинення. |
| 2.3.4. Оптимізація поводження з відходами | 2.36. Утилізація промислових відходів | 2021-2022 | Створено 1 полігон твердих побутових відходів | Здійснено | В м. Житомир побудовано 1 полігон твердих побутових відходів із знешкодженням фільтрату та утилізацією біогазу для забезпечення надання якісних послуг з вивезення сміття. |  |
| 2.3.5. Залучення жителів громад до вирішення проблем благоустрою та підвищення їх екологічної культури | 2.37. Житомир ЕкоФест | 2021-2023 | Проведено 1 ЖитомирЕкоФест | Здійснено | 1. Ранковий плоггінг. Під час забігу, в якому взяли участь 25 житомирян (дистанція - 2 км), було зібрано 100 кілограмів сміття.  2. Еко квест для учнів старших класів 11 команд по 4 учасника в кожній. На учасників квесту чекало 7 інтерактивних локацій.  Під час проходження завдань екологічного квесту, підлітки опановували основні принципи правильного використання твердих побутових відходів та їх утилізації, дізнавалися, як зменшити шкідливий вплив пластику на навколишнє середовище, вчилися очищати ґрунт і воду.  В еко містечку «Zhytomyr EcoFest» гості фестивалю мали змогу відвідати екологічні майстер-класи та ярмарок-виставку. Протягом всього дня «Zhytomyr EcoFest» відвідало понад тисячу гостей. | Відсутність фінансування. |
| 2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду | 2.38. Розроблення проєктів створення об’єктів природно - заповідного фонду | 2021-2023 | Розроблення 1 проєкту | Здійснено | За 2021-2023 роки площу природно-заповідного фонду області збільшено на 4990,609 га |  |
| 2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду | 2.39. Розчищення русла  р. Уж та р. Кремно | 2021-2023 |  | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування.  У зв’язку з воєнним станом реалізація проєкту не відбувалась. |
| 2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду | 2.40. Реконструкція, капітальний ремонт гідротехнічних споруд | 2022-2023 |  | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування.  У зв’язку з воєнним станом реалізація проєкту не відбувалась. |
| 2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду | 2.41. Створення національного природного парку на території Овруцько-Словечанського кряжу | 2021 |  | Не розпочато здійснення |  |  |
| 2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду | 2.42. Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного стану русла річки Тетерів в місті Житомир | 2021 | Мулова суміш 36000 м3  Сміття 70 м3 | Здійснено | Очищено русло річки Тетерів, прибрано сміття та шини. |  |
| 2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду | 2.43. Очищення річки Гнилоп'ять з видаленням мулового осаду в м. Бердичеві | 2021-2023 | Покращення екологічних показників водосховища «Бердичіське» 1,4 млн. м3 | Не розпочато здійснення | - | Замулення річки (в разі реалізації заходу планується покращення параметрів екосистеми водойми, ГДК, санітарно-екологічного стану та якості водозабезпечення громади). Захід не реалізовано в зв’язку з відсутністю відповідного фінансування. |
| 2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду | 2.44. Відновлення та підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Жерев, облаштування рекреаційної зони вздовж берегів річки на території Білокоровицької ТГ | 2021 |  | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування. |
| 2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду | 2.45. Вивчення причин всихання соснових насаджень Житомирської області та розробка пропозицій щодо підвищення їх стійкості та продуктивності | 2021-2023 | Обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо першочергових заходів із своєчасного вилучення свіжозаселених шкідниками дерев. | Розпочато здійснення | Проведено наукові дослідження та розроблено ряд практичних рекомендацій щодо збереження соснових насаджень. | Відсутність фінансування. |
| 2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду | 2.46. Реабілітація радіоактивно забруднених земель шляхом вирощування високопродуктивних енергетичних культур | 2021-2023 | Розробка практичних рекомендації щодо стратегії повернення даних територій у сільськогосподарське використання. | Розпочато здійснення | Проведено наукові дослідження та розроблено ряд практичних рекомендації щодо реабілітації радіоактивно забруднених земель шляхом вирощування енергетичних культур. | Відсутність фінансування. |
| 2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду | 2.47. Оцінка можливості дезонування територій ТГ Житомирської області, що зазнали радіоактивного забруднення | 2021-2023 | Розробка практичних рекомендації щодо стратегії повернення даних територій у сільськогосподарське використання. | Розпочато здійснення | Розроблено пропозиції щодо організації процесу повернення у господарський обіг територій ТГ Житомирської області, що зазнали радіоактивного забруднення. | Відсутність фінансування. |
| 2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду | 2.48. Відновлення лісів області | 2021-2023 | Садіння лісу та відтворення лісів | Здійснюється | У період з 2021-2023 роки на території області проведено садіння лісу – 30466,7 га. |  |
| 2.3.6. Забезпечення еколого-економічного балансу територій громад та збереження природно-заповідного фонду | 2.49. Реконструкція об’єкту: «Відродження природних джерел та їх витоків вздовж річки Гуйва з метою відновлення та поліпшення її гідрологічного режиму в адміністративно-територіальних межах Станишівської сільської ради Житомирського району Житомирської області» | 2022 |  | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування. |
| 2.4.1. Формування цифрової інфраструктури | 2.50. Розвиток та модернізація цифрової інфраструктури в територіальних громадах Житомирської області | 2021-2023 | 1668 населених пунктів | Здійснюється постійно | Кабінетом Міністрів України в 2021 році погоджено надання «інтернет-субвенції» 348 населеним пунктам 46-ти громад області для забезпечення доступом до фіксованого швидкісного інтернету. Територіальні громади Житомирської області отримали 42,1 мли гривень на підключення соціальних об’єктів у віддалених населених пунктах до широкосмугового інтернету.  За рахунок субвенції було підключено до широкосмугового інтернету 738 закладів соціальної інфраструктури: 96 шкіл, 55 дитячих садочків, 268 будинків культури, 68 бібліотек, 202 фельдшерсько акушерські пункти, 4 пожежні частини, 19 центрів надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП) та ін.  Крім того, коштами громад було підключено ще 76 соціальних закладів області. У підсумку, із 1668 населених пунктів Житомирської області, можливість підключення до широкосмугового інтернету забезпечена у 1334 населених пунктах (майже 80%). | Відсутність субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості впродовж 2022-2023 років. |
| 2.4.2. Забезпечення цифрових комунікацій.  2.4.3. Поліпшення доступності адміністративних послуг.  2.4.5. Створення умов для набуття цифрових навичок жителями громад. | 2.51. Електронна громада (електронне урядування та електронна демократія) | 2021-2023 | 66 територіальних громад, що використовують інструменти Е-демократії | Здійснюється постійно | Продовжувалася робота щодо запровадження територіальними громадами області інструментів електронної демократії.  Відтак, станом на 31.12.2023 100% територіальних громад області впровадили е-звернення, 88% - е-петиції, 17% - е-консультації та 20% - бюджет участі. | Недостатність впровадження цифрових інструментів електронної демократії. |
| 2.4.4. Забезпечення професійного розвитку посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів місцевих рад та набуття ними цифрових компетенцій. | 2.52. Поглиблення компетенцій та цифрова грамотність публічних службовців і депутатів місцевих рад | 2021-2023 | Розроблено 2 загальну та спеціальну короткострокові програми підвищення кваліфікації | Здійснено | Центром було розроблено загальні короткострокові програми підвищення кваліфікації «Комп’ютерна грамотність та застосування сучасних інформаційних технологій у діяльності державного органу» та «Цифрова грамотність», які погоджені наказами Національного агентства України з питань державної служби від 18.02.2021 № 26-21, від 14.02.2022 №11-22 та від 07.11.2023 №178-23.  Також, розроблено модулі короткострокових та професійних програм підвищення кваліфікації щодо поглиблення базових знань публічних службовців в галузі інформаційних технологій.  Загалом, протягом 2021-2023 рр. було проведено навчання для 2308 державних службовців та 257 посадових осіб місцевого самоврядування. |  |
| 2.5.1. Забезпечення впливу громади на формування місцевої політики безпеки шляхом реалізації відповідних місцевих програм та локальних ініціатив (проєктів)  2.5.2. Створення майданчиків комунікації поліцейських з мешканцями громад (тематичні зустрічі, спільні ініціативи, онлайн-платформи) | 2.53. Діалог громади і поліції | 2021-2023 |  | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування. |
| 2.5.3. Створення в територіальних громадах місцевих та добровільних пожежно-рятувальних підрозділів, розбудова інфраструктури із забезпечення їх функціонування, у тому числі будівництво центрів безпеки та їх технічне оснащення. | 2.54. Будівництво пожежного депо з адміністративними приміщеннями по вул. Незалежності, 48 в смт Пулини Житомирської області | 2021-2023 |  | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування. |
| 2.5.3. Створення в територіальних громадах місцевих та добровільних пожежно-рятувальних підрозділів, розбудова інфраструктури із забезпечення їх функціонування, у тому числі будівництво центрів безпеки та їх технічне оснащення. | 2.55 Створення дієвих центрів безпеки в громадах | 2021-2023 |  | Не розпочато здійснення |  | З початком військової агресії призупинена участі у конкурсному відборі проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за кошти ДФРР  у 2023 році, а саме:  Капітальний ремонт нежитлової будівлі «Центр безпеки громадян» за адресою:  вул. Овруцька, 7б, в с. Велика Хайча, Коростенського району, Житомирської області. Проектна вартість – 10,2 млн гривень.  Відсутнє фінансування. |
| 2.5.5. Проведення просвітницьких заходів з питань цивільного захисту | 2.56. Навчальна програма щодо безпечної життєдіяльності населення | 2021-2023 |  | Не розпочато здійснення |  | Відсутнє фінансування. |
| 2.5.5. Проведення просвітницьких заходів з питань цивільного захисту | 2.57. Підвищуємо грамотність з питань цивільного захисту | 2021-2023 |  | Не розпочато здійснення |  | Відсутнє фінансування. |
| 2.5.6. Реалізація проєктів із забезпечення суспільного безпечного середовища (встановлення камер відеоспостереження, відкриття поліцейських станцій, центрів безпеки в територіальних громадах та їх матеріально – технічне забезпечення). | 2.58. Будівництво системи відеоспостереження вулиць м. Овруч та населених пунктів ТГ «Безпечна громада» | 2021-2022 | Закуплено та встановлено систему відеоспостереження. Створено єдину локальну мережу «Безпечне місто». | Здійснено | Закуплено та встановлено систему відеоспостереження. Створено єдину локальну мережу «Безпечне місто». |  |
| 2.5.6. Реалізація проєктів із забезпечення суспільного безпечного середовища (встановлення камер відеоспостереження, відкриття поліцейських станцій, центрів безпеки в територіальних громадах та їх матеріально – технічне забезпечення). | 2.59. Суспільна безпека громади | 2021 | Відкрито 54 нових поліцейських станцій. Придбано 39 автомобілів для поліцейських офіцерів територіальних громад. Встановлено 2783 засоби відеоспостереження | Здійснюється | Відкрито 54 нових поліцейських станцій (із 57 запланованих), які можуть використовувати поліцейські офіцери громад.  Придбано 31 авто марки Рено та Шкода для поліцейських офіцерів громад за кошти місцевих бюджетів та 8 транспортних засобів надано НПУ. | Недостатнє фінансування. |
| 3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я | 3.1. Створення та оснащення відділень невідкладної допомоги у лікарнях інтенсивного лікування відповідно до їх функціональних вимог | 2021-2023 | Створення відділень невідкладної допомоги у 7 лікарнях інтенсивного лікування | Здійснено | Створено відділення невідкладної допомоги у 7 лікарнях інтенсивного лікування: КНП «Бердичівська міська лікарня» Бердичівської міської ради, КП «Лікарня №1» Житомирської міської ради, КНП«Коростенська центральна міська лікарня Коростенської міської ради», КНП «Житомирська багатопрофільна опорна лікарня» Новогуйвинської селещної ради КНП «Коростишівська центральна районна лікарня ім. Д.І.Потєхіна» Коростишівської міської ради, КНП «Звягельська багатопрофільна лікарня» Звягельської міської ради, КНП «Овруцька міська лікарня» Овруцької міської ради. |  |
| 3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я | 3.2. Завершення реконструкції Житомирського обласного онкологічного диспансеру та реанімаційного відділення Житомирської обласної дитячої лікарні | 2021-2023 | Реконструкція будівлі Житомирського обласного онкологічного диспансеру | Здійснено | Завершена реконструкція (термосанація) з прибудовою КНП "Житомирський обласний онкологічний диспансер" Житомирської обласної ради. |  |
| 3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я | 3.3. Впровадження новітніх технологій в лікувально-діагностичний процес та переоснащення лікувальних закладів Житомирської обласної ради | 2021-2023 | Заклади, що надають високоспеціалізовану допомогу та закуповували обладнання | Здійснюється постійно | 7 закладів охорони здоров’я закуповували протягом 2023 року медичне обладнання для надання високоспеціалізованої допомоги. |  |
| 3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я | 3.4. Впровадження телемедичних комплексів для повного покриття телемедичним консультуванням закладів первинної медичної допомоги області | 2021-2023 | Забезпечення фахівців закладів первинної медико-санітарної допомоги телемедичним обладнання | Здійснено | Закуплено та видано закладам первинного рівня надання медичної допомоги 123 комплекти телемедичного обладнання для телемедичного консультування. |  |
| 3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я | 3.5. Реконструкція КНП «Коростенська ЦМЛ КМР» з будівництвом хірургічного корпусу по вулиці Амосова Миколи, 8 в м. Коростень, Житомирської обл. (1 пусковий комплекс – приймальне відділення екстреної медичної допомоги; 2 пусковий комплекс – палатне відділення) | 2021-2023 | Модернізовано лікарняний заклад на 199 ліжок (2-х поверховий корпус – 19 ліжок, 8-ми поверховий корпус – 180 ліжко | Розпочато здійснення | 1 жовтня 2021 року відбулось відкриття реконструйованого приміщення приймального відділення екстреної медичної допомоги.  В 2022-2023 роках захід не здійснювався. | Відсутність фінансування. |
| 3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я | 3.6. Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське МРТМО» на вул. Наталії Оржевської, 13 у м. Новограді-Волинському | 2021-2023 | Будівництво хірургічного корпусу комунального некомерційного підприємства «Новоград-Волинське МРТМО»  на вул. Наталії Оржевської, 13 у м. Новограді- Волинському | Здійснюється | Збудовано колони першого - четвертого поверхів, перекриття між поверхами, сходи між 1 - 4 поверхами, сходова та ліфтова клітини, сходові майданчики, пандуси, перекрито четвертий поверх, встановлено вікна. |  |
| 3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я | 3.7. Капітальний ремонт операційного корпусу Бердичівської міської лікарні по вул. Здоров’я в м. Бердичів | 2021 |  | Розпочато здійснення | Виготовлена проектно-кошторисна документація; обсяг витрачених коштів складає 591,9 тис. гривень. | Недостатність фінансування |
| 3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я | 3.8. Реконструкція нежитлового приміщення під багатоквартирний житловий будинок по вул. Героїв Майдану,12 в смт Попільня | 2021-2023 |  | Не розпочато здійснення | Розроблено проектно-кошторисну документацію, яка потребує коригування. | Обмеженість фінансових можливостей. |
| 3.1.1. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я | 3.9. Модернізація матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я для покращення доступності та якості медичних послуг | 2021-2023 | Створення відділень невідкладної допомоги у лікарнях інтенсивного лікування  Реконструкція будівлі Житомирського обласного онкологічного диспансеру  Заклади, що надають високоспеціалізовану допомогу та закуповували обладнання | Здійснено | Протягом 2021-2023 років в Житомирській області створено та проведено реконструкцію 7 відділень невідкладної допомоги у лікарнях інтенсивного лікування.  Завершено реконструкція (термосанація) з прибудовою КНП "Житомирський обласний онкологічний диспансер" Житомирської обласної ради.  7 закладів охорони здоров’я закуповували протягом 2023 року медичне обладнання для надання високоспеціалізованої допомоги. |  |
| 3.1.2. Формування оптимальної структури закладів, що надають медичну допомогу з подальшою реорганізацією в медичний кластер | 3.10. Моделювання потреб населення області в різних видах спеціалізованої медичної допомоги та розробка плану перепрофілювання лікувальних закладів області. Напрацювання стратегії створення медичного кластеру на теренах Житомирської області | 2021-2023 | - | Не розпочато виконання |  | Карантинні заходи (2021) та воєнний стан (2022-2023) |
| 3.1.3. Розвиток системи громадського здоров’я області, як основного чинника у формуванні ідеології здорового способу життя | 3.11. Розбудова системи громадського здоров’я шляхом зміцнення організаційної спроможності центрів громадського здоров’я, розвиток матеріально-технічної бази закладу. Реалізація розробленої стратегії розвитку системи громадського здоров’я області | 2021-2023 | Проведення заходів (семінарів, тренінгів, круглих столів, інформаційних матеріалів та кампаній) | Здійснено | Проєкт завершено у 2022 році проведено онлайн заходів: виступів – 18, круглих столів – 5, конкурсів – 2, інформаційних кампаній – 8; інформаційні матеріали – 13).  Реалізація розробленої стратегії розвитку системи громадського здоров’я області» завершено у зв’язку зі зміною функціональних повноважень та зі зміною назви КНП «Обласний центр громадського здоров’я» на КНП «Обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» |  |
| 3.1.4. Розвиток мережі спортивних об’єктів, зміцнення їх матеріально-технічної бази та активізація спортивно-масової роботи | 3.12. Здоровий спосіб життя – вибір кожного | 2021-2023 | Проведено 116 заходів | Здійснено | Мережею центрів «Спорт для всіх» у 2023 році проведено 14 фізкультурно-оздоровчих заходів серед різних верств населення: «Мама, тато, я – спортивна сім’я», шахи, настільний теніс, веселі старти, волейбол та ін. Участь взяло 2457 мешканців області. В 29 громадах області на локаціях в рамках проекту «Активні парки – локації здорової країни» залучено широкі верстви населення до занять руховою активністю. |  |
| 3.1.4. Розвиток мережі спортивних об’єктів, зміцнення їх матеріально-технічної бази та активізація спортивно-масової роботи | 3.13. Розширення та модернізація об’єктів фізичної культури і спорту | 2021-2023 | Відкриття 4 спортивних майданчиків | Розпочато здійснення | В зв’язку з військовою агресією та введенням воєнного стану кошти на реалізацію проєктів не виділялись. | Недостатність фінансування. |
| 3.2.1. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, розширення їх мережі та створення інклюзивного освітнього середовища. | 3.14. Будівництво (реконструкція/капітальний ремонт) закладів освіти | 2021-2023 | Виконано 100% робіт | Здійснено | З 6 проєктів відібраних для реалізації за кошти ДФРР реалізовані 6 (школа ліцей № 1 м. Малин, заклад дошкільної освіти с. Слободище, загальноосвітня школа І-ІІІ ст. смт Нова Борова, заклад дошкільної освіти смт Чоповичі, Олевська гімназія та Центр розвитку дитини «Сонечко» смт Нова Борова). |  |
| 3.2.1. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, розширення їх мережі та створення інклюзивного освітнього середовища. | 3.15. Медіатека сучасного закладу освіти | 2021-2023 | Створено 3 медіатеки | Здійснено | Створено медіатеки на базі Житомирського професійного ліцею Житомирської обласної ради, ДНЗ «Сфери обслуговування м. Житомира» та Центру ПТО м. Житомира. |  |
| 3.2.1. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, розширення їх мережі та створення інклюзивного освітнього середовища. | 3.16. Створення інклюзивного освітнього середовища для здобувачів професійної освіти з особливими освітніми потребами | 2021-2022 | Створення 1 центру | Здійснено | Створено Перший обласний центр інклюзивної освіти на базі Житомирського професійного ліцею Житомирської обласної ради. |  |
| 3.2.1. Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, розширення їх мережі та створення інклюзивного освітнього середовища. | 3.17. Створення мережі сучасних навчально-практичних центрів з підготовки робітничих кадрів на базі закладів фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти області | 2021-2022 | Створено 2 центри | Здійснено | Створено 2 навчально-практичних центри: ДНЗ «Центр сфери обслуговування м. Житомира» та Коростишівський професійний аграрний ліцей. |  |
| 3.2.2. Розвиток практики формування регіонального замовлення на підготовку кадрів для потреб економіки регіону | 3.18. Підготовка кадрів для потреб галузей регіону | 2021-2023 | Сформовано регіональне замовлення | Здійснюється постійно | Згідно розпорядження начальника Житомирської обласної військової адміністрації на підготовку робітничих кадрів та фахівців від 04.07.2023 №289 сформовано обсяги регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів в кількості 2031 особа та фахівців – 1333 особи. |  |
| 3.2.3. Впровадження елементів дуальної форми здобуття освіти | 3.19. Дуальна освіта в регіоні (навчання і практика разом) | 2021-2023 |  | Здійснюється постійно | 9 закладів професійної (професійно-технічної) освіти впроваджують дуальну освіту  за 21 професією за участі 78 роботодавців. |  |
| 3.2.4. Сприяння професійній адаптації і самореалізації осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення, учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб | 3.20. Створення Центру соціальної реабілітації для людей похилого віку в Білокоровецькій об’єднаній територіальній громаді» | 2021-2022 |  | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування. |
| 3.2.4. Сприяння професійній адаптації і самореалізації осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення, учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб | 3.21. Сприяння професійній адаптації і самореалізації осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення, учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб | 2021-2023 |  | Здійснюється постійно | З метою реалізації права на освіту створено умови для професійної адаптації та самореалізації дітей з  інвалідністю,  маломобільних груп населення, учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб щодо виявлення відповідних здібностей, інтересів, нахилів для здобуття професійної освіти з урахуванням умов праці та потреб ринку  праці. |  |
| 3.2.4. Сприяння професійній адаптації і самореалізації осіб з інвалідністю, маломобільних груп населення, учасників АТО/ООС та внутрішньо переміщених осіб | 3.22. Професійна реадаптація, проходження освітньо-професійної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації учасників бойових дій та членів їх сімей, спрямованих на сприяння підприємницької ініціативи, підвищення їх конкурентоспроможності на ринку праці | 2021-2023 | Ресоціалізація  50 осіб з числа учасників бойових дій та членів їх сімей щорічно. | Виконано частково | Освітньо-професійну перепідготовку пройшли 30 осіб у 2021 році.  У 2022 році професійна адаптація учасників АТО/ООС не здійснювалася у зв’язку із зміною учбовими закладами області профілю надання послуг. | В обласному бюджеті на 2023 рік видатки на додаткові заходи щодо професійної реадаптації ветеранів війни відсутні. |
| 3.2.5. Підвищення кваліфікації та цифрової грамотності педагогічних працівників | 3.23. Створення Центру цифрової грамотності педагогічних працівників | 2021-2023 | Створено1 Центр | Здійснено | Спільно з ООН-ЮНІСЕФ відкрито Центр цифрової грамотності педагогічних працівників. |  |
| 3.2.6. Формування підприємницького мислення в здобувачів освіти (учнів та студентів) | 3.24. Розвиток екосистеми академічного інноваційного та креативного підприємництва | 2021-2023 |  | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування. |
| 3.2.6. Формування підприємницького мислення в здобувачів освіти (учнів та студентів) | 3.25. «Міська школа підприємництва» (на базі Коростенського міського колегіуму) | 2021 | Створено «Міську школу підприємництва» на базі Коростенського міського колегіуму. | Розпочато здійснення | В 2022-2023 роках захід не здійснювався. | У зв’язку з військовою агресією тимчасово припинено реалізацію проєкту. |
| 3.2.6. Формування підприємницького мислення в здобувачів освіти (учнів та студентів) | 3.26. Соціально-підприємницький кластер «Молодь громади – агенти прогресивних змін» | 2021 |  | Не розпочато здійснення |  | Відсутність фінансування. |
| 3.2.6. Формування підприємницького мислення в здобувачів освіти (учнів та студентів) | 3.27. Створення коворкінг-центру для інформаційно-комунікативних заходів | 2021-2023 | Створено коворкінг-центр. Розроблено навчальну програму для коворкінгу. Закуплено обладнання для швейного, столярного коворкінгу, 3-D моделювання, робототехніки. Збільшено частку молоді, зацікавленої у започаткуванні власної справи. Проведено 10 зустрічей в рамках «Успішні практики», 5 засідань «Школи професій» | Розпочато здійснення | На базі Овруцької центральної бібліотеки ім. А.С. Малишка триває процес створення коворкінг-центру «Креативний KOLOHUB», здійснено закупівлю швейного обладнання, ткацьких верстатів. |  |
| 3.2.7. Розвиток соціальної інфраструктури, доступність соціальних сервісів та підвищення якості соціальних послуг | 3.28. Створення геріатричного будинку-інтернату | 2021-2023 |  | Не розпочато виконання | Відсутня потреба. | У системі соціального захисту населення області функціонує 3 геріатричні пансіонати, у яких проживає 686 осіб, які за станом здоров’я потребують постійного стороннього догляду, побутового обслуговування, кваліфікованого медичного обслуговування, реабілітаційних послуг. Дані установи в повному обсязі забезпечують надання соціальних послуг бажаючих для поселення до даних установ. Тому створення додаткових установ є недоцільним. |
| 3.2.7. Розвиток соціальної інфраструктури, доступність соціальних сервісів та підвищення якості соціальних послуг | 3.29. Будівництво приміщень для розміщення малих групових будинків | 2021-2022 |  | Не розпочато виконання | Відсутня потреба. | Відсутні видатки з державного бюджету на ці цілі. |
| 3.3.1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури | 3.30. Комп’ютеризація та інформатизація клубних закладів області | 2021-2023 |  | Розпочато здійснення | Здійснено моніторинг базової мережі закладів культури області (відповідно до постанови КМУ від 15.09.2021 № 970) та подано інформацію до Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти (Держмистецтв). | Відсутність фінансування. |
| 3.3.1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури | 3.31. Модернізація закладів культури області (реконструкція/капітальний ремонт) | 2021-2023 |  | Розпочато здійснення | Подання базової мережі закладів культури області (відповідно до постанови КМУ від 15.09.2021 № 970) до Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти (Держмистецтв).  Забезпечено актуалізацію даних щодо інвентаризації та оцінки збитків, заподіяних культурній інфраструктурі області в ході російської агресії проти України (відповідно до листа МКІП № 3410/14/22 від 20.03.2022). | Відсутність фінансування. |
| 3.3.1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури | 3.32. Оновлення матеріально-технічної бази закладів культури | 2021-2023 |  | Розпочато здійснення | Представлено Міністерству культури та інформаційної політики України (МКІП) актуалізацію інформації щодо інвентаризації та оцінки збитків заподіяних культурній інфраструктури в ході російської війни проти України. | Відсутність фінансування. |
| 3.3.1. Поліпшення матеріально-технічної бази закладів культури | 3.33. Кінофікація регіону, відповідно до проєкту стандарту «Забезпечення потреб громадян у перегляді творів кінематографії». Використання можливостей аудіо-візуального продукту для процесу інтеграції суспільства | 2021-2023 | Кількість показів | Здійснюється постійно | Організовано 12 благодійних показів для Національної гвардії, ВПО та їхніх родин, житомирян та гостей міста. Показ документального фільму «Сильні як земля» режисер Людмила Мельник.  Організовано перегляд фільму «Памфір».  Організовано перегляд фільму «Люксембург, Люксембург» режисер Антоніо Лукіч.  Організовано перегляди спеціальної ювілейної програми кінопроєкту «CHILDRENKINOFEST». |  |
| 3.3.2. Забезпечення доступності культурного простору для всіх груп населення | 3.34. Створення культурних просторів та мультифункціональних центрів для надання культурних послуг населенню | 2021-2023 | **-** | Розпочато здійснення | Розпорядженням Житомирської обласної військової адміністрації від 07.12.2023 № 591 затверджено Програму сприяння культурно-мистецькому розвитку та туризму Житомирської області на 2024 рік. Територіальні громади області ознайомлені з програмою трансформації культури під час війни та до 2033 року «Україна 2033. Трансформація за 10 років», розробленою Міністерством культури та інформаційної політики України. | Обмеження на період воєнного стану. Відсутність фінансування. |
| 3.3.2. Забезпечення доступності культурного простору для всіх груп населення.  3.3.3. Створення умов для активної творчої діяльності. | 3.35. Створення центрів культурних послуг (ЦКП) | 2021-2023 | **-** | Розпочато здійснення | Надання інформаційних консультацій зі створення ЦКП.  Поширено серед громад методичні матеріали Міністерства культури та інформаційної політики України (МКІП) щодо створення центрів культурних послуг (ЦКП). | Обмеження на період воєнного стану. Відсутність фінансування. |
| 3.3.3. Створення умов для активної творчої діяльності. | 3.36. Розвиток креативних індустрій | 2021-2023 | Залучено  1500 відвідувачів | Здійснюється постійно | Проєкт «Фабрика моди» розпочато з метою створення умов для розвитку креативних індустрій області, зокрема індустрії моди, представлення просвітницької складової щодо історії моди України, демонстрації досягнень дизайнерських осередків навчальних закладів області, популяризації української моди як елементу деколонізації та формування нового споживача української моди, виявлення, фіксації та поширення креативних тенденцій дизайну, створення умов для творчої самореалізації населення області в царині креативних індустрій. | **-** |
| 3.3.3. Створення умов для активної творчої діяльності. | 3.37. Організація форумно-фестивальної діяльності Житомирської області | 2021-2023 | Залучено  1000 відвідувачів | Здійснюється постійно | До Дня захисників та захисниць України були започатковані та проведені вперше фестивалі військово-патріотичної творчості «Мистецький полігон» і «Вартові неба», заходи до Дня пам’яті жертв Голодоморів.  Протягом 2023 року на підтримку ЗСУ та ВПО підвідомчими установами було проведено 139 заходів, під час яких було зібрано 207 тис. гривень. |  |
| 3.3.3. Створення умов для активної творчої діяльності. | 3.38. Медіахаб | 2021-2023 | Створено медіахаби | Не розпочато здійснення. |  | Відсутність фінансування. |
| 3.3.3. Створення умов для активної творчої діяльності. | 3.39. Резиденція Різома | 2021-2023 | Створено резиденції | Не розпочато здійснення. |  | Відсутність фінансування. |
| 3.3.4.Формування української громадянської ідентичності населення шляхом національно-патріотичного виховання та формування спроможного і розвинутого молодого покоління | 3.40. Створення обласного молодіжного центру та молодіжних центрів, хабів/просторів на місцевому рівні | 2021-2023 | Проведено 7 заходів | Здійснено | На території області функціонує 33 молодіжних центри та простори, а саме: 2 молодіжних центра (юридична установа) та 31 простір. З них у 2023 році відкрито 14 просторів, які функціонують на базі інститутів громадянського суспільства, будинків культури, бібліотек, центрів позашкільної освіти.  Заходи в молодіжних центрах, просторах/хабах виконуються відповідно до завдань та напрямів діяльності у сфері молодіжної політики та у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності.  У 2023 році організовано і проведені 2 онлайн-семінари на тему:  1) «Можливості щодо створення молодіжних центрів/просторів в територіальних громадах»;  2) «Консультування територіальних громад щодо участі у грантовому конкурсі «ТРИМАЙ». |  |
| 3.3.2. Забезпечення доступності культурного простору для всіх груп населення | 3.41. Створення молодіжних рад при облдержадміністрації/обласній раді/міських, сільських, селищних радах Житомирської області | 2021-2023 | Проведено 10 заходів | Здійснено | В області створено 23 молодіжних ради з них, 15 діючих.  Відповідно до розпорядження Житомирської військової адміністрації від 16.10.2023 № 463 «Про внесення змін до розпорядження голови Житомирської обласної державної адміністрації від 29.11.2021 № 663» оновлено склад молодіжної ради, проведено установчі збори, обрано голову молодіжної ради та заступників.  Робота щодо вдосконалення механізму реалізації державної молодіжної політики, підтримки молодіжних ініціатив, надання рекомендацій щодо створення та потреб молодіжних рад на місцевому рівні продовжується.  У 2023 році організовані та проведені 5 вебінарів:  1)«Онлайн-обговорення нормативно-правової документації»;  2)«Форми та методи роботи з молоддю»;  3)«Функціонування молодіжних рад Житомирщини»;  4)«Оцінка потреб молоді Житомирщини»;  5)обласний інформаційно-просвітницький офлайн захід «Молодіжна рада в дії». |  |

Заступник голови

обласної ради Володимир ШИРМА