Надаємо інформацію на виконання рішення обласної ради від 02.11.2017 № 776 «Про регіональну (комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки».

 На реалізацію регіональної (комплексної) цільової соціальної Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки, у 2019 році відповідно до наданих у 2018 році райдержадміністраціями, міськими радами, об’єднаними територіальними громадами пропозицій, в обласному бюджеті було передбачено 2770,0 тис. грн. на придбання житлових об’єктів під соціальне житло для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа та 125,0 тис. грн. на ремонт будинків/квартир, які перебувають у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. З районних, міських бюджетів та бюджетів сільських, селищних рад було заплановано профінансувати 3035,0 тис. грн. на придбання житла та 125,0 тис. грн. – на ремонт.

Впродовж 2019 року райдержадміністраціями, міськими радами, об’єднаними територіальними громадами було надано документи на придбання соціального житла для 10 осіб у Коростенському районі, м. Коростені, м. Новоград-Волинському, м. Житомирі, на території Олевської, Радомишльської, Овруцької, Любарської об’єднаних територіальних громад, на загальну суму 1101,6 тис. грн, при співфінансуванні з місцевих бюджетів на суму 1151,6 тис. грн, та на проведення капітального ремонту одного житлового будинку, який належить на праві власності 2 особам у Житомирському районі, на суму 50,0 тис. грн., при співфінансуванні з районного бюджету на суму 50 тис. грн.

Крім того, надано житло у власність для 1 особи у м. Житомирі та 1 особі з фонду житла соціального призначення у м. Новоград-Волинському.

В той же час залишились невикористані кошти в сумі 1743,4 тис. грн, у зв’язку з:

* відсутністю фінансування з місцевих бюджетів, а саме: Бердичівської райдержадміністрації (180,0 тис. грн), Брусилівської селищної ОТГ (300,0 тис. грн), Новоград-Волинської райдержадміністрації (150,0 тис. грн), Баранівської міської ОТГ (60,0 тис. грн), Коростишівської міської ОТГ (225,0 тис. грн), Лугинської селищної ОТГ (100,0 тис. грн);
* відмовою особи, якій планувалося придбати дане житло у Коростишівському районі (100,0 тис. грн), Любарському районі (90,0 тис. грн), на території Мартинівської ОТГ (30,0 тис. грн), Квітневої ОТГ (65,0 тис. грн);
* відсутністю відповідного пакету документів від Житомирської (300,0 тис. грн), Малинської (150,0 тис. грн), Ружинської (200,0 тис. грн), Черняхівської (30,0 тис. грн) райдержадміністрацій.

**Вцілому стан забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в області становить 77,8%, переважна більшість з яких має житло на праві користування.**

Із загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 665 дітей не мають житла. 189 дітей зазначеної категорії, які досягли 16-річного віку, перебувають за місцем їх походження або проживання до встановлення опіки, піклування, влаштування до прийомної сім'ї, дитячого будинку сімейного типу, закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на квартирному обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (69 дітей), на соціальному квартирному обліку (25 дітей) та на двох зазначених вище обліках (95 дітей).

Впродовж 2019 року поставлено на квартирні обліки 91 дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування та 66 осіб з їх числа.

Службою у справах дітей облдержадміністрації здійснюється контроль за станом виконання Програми, зокрема проводиться щоквартальний моніторинг забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Т.в.о. начальника служби Наталія ПИЛИПЧУК