Додаток 2

до рішення обласної ради

від                        №

Порядок

та строки припинення комунального закладу «Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Й.Д.Буханчука» Житомирської обласної ради

| № з/п | Заходи з припинення | Орієнтовний термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Направлення письмового повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про прийняте рішення щодо припинення комунального закладу «Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Й.Д.Буханчука» Житомирської обласної ради реорганізувавши його шляхом приєднання до комунального закладу «Житомирський обласний краєзнавчий музей» Житомирської обласної ради, подання необхідних документів для внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів. Вжиття заходів щодо оприлюднення в друкованих засобах масової інформації повідомлення про прийняте рішення щодо припинення комунального закладу «Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Й.Д.Буханчука» Житомирської обласної ради реорганізувавши його шляхом приєднання до комунального закладу «Житомирський обласний краєзнавчий музей» Житомирської обласної ради | Протягом 3-х робочих днів з дати прийняття рішення |
| 2 | Попередження працівників комунального закладу «Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Й.Д.Буханчука» Житомирської обласної ради про наступне звільнення або переведення у зв’язку з припиненням комунального закладу «Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Й.Д.Буханчука» Житомирської обласної ради реорганізувавши його шляхом приєднання до комунального закладу «Житомирський обласний краєзнавчий музей» Житомирської обласної ради | Наступний день з дати оприлюднення рішення |
| 3 | Проведення повної інвентаризації майна та коштів комунального закладу «Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Й.Д.Буханчука» Житомирської обласної ради | 2 місяці з дати оприлюднення рішення |
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | Вжиття комісією з припинення всіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, письмове повідомлення їх про припинення комунального закладу «Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Й.Д.Буханчука» Житомирської обласної ради реорганізувавши його шляхом приєднання до комунального закладу «Житомирський обласний краєзнавчий музей» Житомирської обласної ради. Встановити строк заявлення кредиторами своїх вимог до комунального закладу «Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Й.Д.Буханчука» Житомирської обласної ради протягом двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення комунального закладу «Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Й.Д.Буханчука» Житомирської обласної ради шляхом приєднання до комунального закладу «Житомирський обласний краєзнавчий музей» Житомирської обласної ради | 2 місяці з дати оприлюднення рішення |
| 5 | Звільнення або переведення працівників комунального закладу «Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Й.Д.Буханчука» Житомирської обласної ради з додержанням їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства | Не менш ніж через 2 місяці після попередження про звільнення |
| 6 | Розгляд кожної окремої вимоги кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів у Пенсійний фонд, фонди соціального страхування та прийняття відповідного рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання комунальним закладом «Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Й.Д.Буханчука» Житомирської обласної ради відповідної вимоги кредитора | Не менш ніж 2 місяці з дати оприлюднення рішення |
| 7 | Складення передавального акта, який повинен містити положення про правонаступництво комунального закладу «Житомирський обласний краєзнавчий музей» Житомирської обласної ради щодо майна, прав та обов’язків комунального закладу «Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Й.Д.Буханчука» Житомирської обласної ради стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами | Не менш ніж 3 місяці з дати оприлюднення рішення |
| 1 | 2 | 3 |
| 8 | Подання на затвердження обласною радою передавального акта, який має містити положення про правонаступництво комунального закладу «Житомирський обласний краєзнавчий музей» Житомирської обласної ради щодо майна, прав та обов’язків комунального закладу «Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Й.Д.Буханчука» Житомирської обласної ради | Не менш ніж 3 місяці з дати оприлюднення рішення |
| 9 | Проведення необхідних дій щодо закриття відповідних рахунків комунального закладу «Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Й.Д.Буханчука» Житомирської обласної ради | 4 місяці з дати оприлюднення рішення |
| 10 | Здійснення заходів щодо зняття комунального закладу «Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Й.Д.Буханчука» Житомирської обласної ради з податкового обліку, обліку в Пенсійному фонді та фондах соціального страхування. Здача документів в архів, знищення печаток та штампів | 4 місяці з дати оприлюднення рішення |
| 11 | Голові комісії з припинення комунального закладу «Кмитівський музей образотворчого мистецтва ім. Й.Д.Буханчука» Житомирської обласної ради реорганізувавши його шляхом приєднання до комунального закладу «Житомирський обласний краєзнавчий музей» Житомирської обласної ради подати передавальний акт в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, за місцем її державної реєстрації, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи - правонаступника, за місцем її державної реєстрації | 4 місяці з дати оприлюднення рішення |

Заступник голови

обласної  ради 					                                             В.В. Ширма