ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ

виконання комплексної Програми

забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій Житомирської області

від надзвичайних ситуацій на 2021-2025 роки

| Найменування завдання | Найменування показника | Значення показника за роками | Найменування заходу | Головні виконавці, розпорядники коштів | Джерела фінансування (державний, обласний, районний, міський інші) | Прогнозо-ваний обсяг фінансових ресурсів для виконання | У тому числі за роками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| - Організаційні заходи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Організаційне забезпечення у сфері пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій |  |  |  |  |  |  | Провести аналіз стану пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій в населених пунктах, на підприємствах, установах та організаціях | Головні розпорядники коштів обласного бюджету, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), підприємства, установи, організації | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | За результатами аналізу розробити місцеві, галузеві програми, спрямовані на підвищення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і територій | Головні розпорядники коштів обласного бюджету, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), підприємства, установи, організації | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проводити навчання керівного складу і фахівців з питань цивільного захисту та пожежної безпеки, працюючого та непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях | Головні розпорядники коштів обласного бюджету, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), підприємства, установи, організації | За рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних органів, коштів підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Залучати навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області до функціонального навчання керівного складу суб'єктів господарювання та фахівців органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та забезпечення методичного супроводу практичної підготовки, що проводяться суб'єктами господарювання для підготовки у сфері цивільного захисту. З метою спеціальної підготовки з пожежної безпеки залучати навчальний пункт аварійно-рятувального загону Управління ДСНС України у Житомирській області | Головні розпорядники коштів обласного бюджету, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), підприємства, установи, організації (за згодою), навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області, навчальний пункт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою) | За рахунок коштів, передбачених для утримання відповідних органів, коштів підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проводити щорічні наради, семінари, огляди, конкурси з питань забезпечення пожежної безпеки для працівників органів виконавчої влади | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою) | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Щороку розробляти та впроваджувати План виконання завдань та заходів з протимінної діяльності на території Житомирської області | Управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою) | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Щороку утворювати оперативні штаби з координації дій з гасіння пожеж на торфовищах, у лісах, здійснювати спільні розрахунки необхідної кількості сил та засобів для ліквідації осередків пожеж, недопущення нових | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства (за згодою), Житомирське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство "Житомироблагроліс (за згодою), ДП "Житомирторф" (за згодою), Управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою) | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
| - Пожежна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення протипожежного захисту житлових будинків та споруд |  |  |  |  |  |  | Здійснювати вогнезахисну обробку дерев’яних конструкцій горищних приміщень будинків та споруд шляхом обробляння їх вогнезахисними засобами | Органи місцевого самоврядування (за згодою), житлово-комунальні підприємства та кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (за згодою) | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Привести у робочий стан димові і вентиляційні канали та здійснювати їх подальше обслуговування | Органи місцевого самоврядування (за згодою), житлово-комунальні підприємства та кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (за згодою) | Власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Підтримувати в належному протипожежному стані підвальні приміщення, горища, сходові клітки житлових будинків, вживати заходів щодо їх закриття для обмеження доступу сторонніх осіб | Органи місцевого самоврядування (за згодою), житлово-комунальні підприємства та кооперативи, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (за згодою) | Власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| Впровадження систем протипожежного захисту на об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них людей: |  |  |  |  |  |  | Забезпечити функціонування систем протипожежного захисту та передачу сигналів пожежної тривоги на пульт централізованого пожежного спостереження | Головні розпорядники коштів обласного бюджету, підприємства та організації незалежно від форм власності (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| Забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості м. Житомира |  |  |  |  |  |  | Приведення в робочий стан інженерного обладнання систем протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості та забезпечення їх належного функціонування | Житомирський міськвиконком (за згодою), житлово-комунальні підприємства та кооперативи (за згодою), об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (за згодою) | Міський бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| Забезпечення протипожежного захисту в екосистемах |  |  |  |  |  |  | Розробити та затвердити плани залучення сил і засобів на випадок великих пожеж у лісах, на торфовищах, сільгоспугіддях, особливо важливих об’єктах. Забезпечити безумовне виділення транспортних засобів, спеціальної техніки та людських ресурсів для гасіння великих та складних пожеж, створити запаси пально-мастильних матеріалів, вогнегасних речовин та засобів пожежогасіння | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства (за згодою), Житомирське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство "Житомироблагроліс" (за згодою), ДП "Житомирторф" (за згодою), підприємства усіх форм власності, Управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою), Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи облдержадміністрації | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Укомплектувати лісові пожежні станції та лісництва пожежно-технічним озброєнням, довести до штатної чисельності бойові розрахунки | Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства (за згодою), Житомирське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство "Житомироблагроліс" (за згодою) | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Протягом весняно-літнього пожежонебезпечного періоду забезпечити в підвідомчих лісових та торф’яних масивах дотримання протипожежних правил, організувати цілодобове чергування працівників лісової охорони та пожежних формувань, створити запаси пально-мастильних матеріалів, вогнегасних речовин та засобів пожежогасіння | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства (за згодою), Житомирське обласне комунальне гролісогосподарське підприємство "Житомироблагроліс" (за згодою), ДП "Житомирторф" (за згодою) | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Проводити патрулювання лісових масивів у місцях найбільш можливого виникнення осередків пожеж | Головне управління Національної поліції в Житомирській області (за згодою), Державна екологічна інспекція Поліського округу (за згодою) | Власні кошти установ | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечити в лісових масивах перекриття позапланових доріг та встановлення шлагбаумів | Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства (за згодою), Житомирське обласне комунальне агролісогосподарське підприємство "Житомироблагроліс" (за згодою) | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| Забезпечення протипожежного водопостачання |  |  |  |  |  |  | Забезпечити будівництво та приведення у робочий стан протипожежне водопостачання міст, сільських населених пунктів (пожежні гідранти та водойми, водонапірні вежі) та здійснення комплексу заходів щодо приведення їх у відповідність з вимогами нормативно-правових актів | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), підприємства водопровідно-каналізаційного господарства | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| Розвиток матеріально-технічної бази оперативно-рятувальної служби цивільного захисту |  |  |  |  |  |  | Матеріально-технічне забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів області (придбання пожежної, спеціальної, аварійно-рятувальної та оперативної техніки, пожежно-рятувального обладнання, пально-мастильних матеріалів, засобів захисту органів дихання та запчастин до них, майна радіаційного, хімічного та бактеріологічного захисту, речового майна, засобів зв’язку, телекомунікаційне та цифрове обладнання зв’язку, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, запчастин, обладнання; придбання спортивно-тренажерне обладнання та інвентар; виготовлення проєктної документації; будівництво пожежних депо; придбання будівельних матеріалів та матеріалів для проведення ремонтних робіт; придбання опалювального обладнання та твердого палива; оплата за проведення капітальних та поточних ремонтних робіт будівель, обладнання та техніки; придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю; оплата послуг, придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою) | Державний, обласний, місцеві бюджети, інші не заборонені законодавст-вом джерела | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| Навчання населення з питань пожежної безпеки та щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій |  |  |  |  |  |  | Підвищення рівня обізнаності населення правилам з питань пожежної безпеки, діям у разі виникнення надзвичайних ситуацій та правилам здорового способу життя | Департамент фінансів облдержадміністрації (в частині міжбюджетних трансфертів), Управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою), Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Житомирської області | Обласний та місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| Утворення та забезпечення функціонування підрозділів місцевої пожежної охорони в об’єднаних територіальних громадах |  |  |  |  |  |  | Забезпечення у кожному населеному пункті області гарантованого рівня пожежної безпеки | Виконавчі комітети громад (за згодою) | Бюджети громад, інші джерела | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| Інформаційне забезпечення у сфері пожежної, техногенної безпеки, захисту населення і територій |  |  |  |  |  |  | Здійснювати спільні заходи з відпрацювання населених пунктів, у яких виникає велика кількість пожеж та гинуть люди з проведенням роз’яснювальної роботи за місцем проживання | Управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою), райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), Головне управління Національної поліції в Житомирській області (за згодою), Служба у справах дітей облдержадміністрації, засоби масової інформації | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Створити постійно діючі цикли навчальних телепрограм для підготовки населення до дій в надзвичайних ситуаціях, ознайомлення з Правилами пожежної безпеки, обставинами і причинами виникнення пожеж, надзвичайних ситуацій, їх наслідками, іншими питаннями у сфері пожежної та техногенної безпеки | Управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою), телеканал СК-1 (м. Житомир) (за згодою) | Обласний бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Організовувати та проводити у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та дошкільної освіти День цивільного захисту, Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності, Тиждень безпеки дитини. У випадку обмежень у проведенні заходів на базі навчально-виховних закладів використовувати онлайн-форми роботи з дітьми | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою) | Не потребує фінансування |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Організовувати та проводити щорічний Всеукраїнський фестиваль дружин юних пожежних | Управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою), Управління освіти і науки облдержадміністрації | Обласний бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Виготовити плакати, листівки, тексти застережень та звернень до населення з інструкціями (порадами) з питань безпеки життєдіяльності та рекомендаціями щодо порядку дій у випадку виникнення пожежі, надзвичайної ситуації. Забезпечити розміщення їх у житлових будинках, ліфтових холах, коридорах, соціальних, комунальних, медичних, освітніх установах та у громадському транспорті. Забезпечити розміщення відповідної інформації для населення з питань навчання діям у надзвичайних ситуаціях на офіційних веб-ресурсах, сторінках у соцмережах, а також через сучасні інформаційні канали оприлюднення інформації та новин | Органи місцевого самоврядування (за згодою), житлово-комунальні установи, об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (за згодою), головні розпорядники коштів обласного бюджету | Місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| - Техногенна безпека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Покращення стану захищеності об’єктів підвищеної небезпеки |  |  |  |  |  |  | Влаштувати автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення | Керівники об’єктів підвищеної небезпеки | Власні кошти підприємств | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| Забезпечення населення засобами індивідуального захисту органів дихання |  |  |  |  |  |  | Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення, промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин | Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи облдержадміністрації райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), керівники хімічно небезпечних об'єктів (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин непрацюючого населення, яке проживає в містах, віднесених до груп з цивільного захисту та в зонах можливого хімічного забруднення Житомирської області | Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Державний бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
| - Захист населення і територій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру |  |  |  |  |  |  | Забезпечення безпеки перебування людей на водних об’єктах області. Визначення та облаштування місць масового відпочинку людей на водних об’єктах | Органи місцевого самоврядування | Місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Виконання термінових заявок на розмінування територій і місцевості | Управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою) | Державний бюджет, місцеві бюджети, власні кошти підприємств, установ, організацій | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Реконструкція (модернізація) існуючої системи оповіщення та створення на її базі територіальної та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення | Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи облдержадміністрації,райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Здійснення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту | Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи облдержадміністрації,райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) | Державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Створення, накопичення та збереження регіонального матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Управління цивільного захисту населення та оборонної роботи облдержадміністрації | Обласний бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення готовності пункту управління облдержадміністрації до використання за призначенням | Управління цивільного захисту населення та оборонної роботи облдержадміністрації | Державний, обласний бюджети | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Забезпечення голови та членів обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій спеціальним робочим одягом та засобами захисту органів дихання та шкіри | Управління цивільного захисту населення та оборонної роботи облдержадміністрації | Обласний бюджет | Виходячи з фінансових можливостей | Виходячи з фінансових можливостей |  |  |  |  |