Додаток 1

до рішення обласної ради від №

**ПРОГРАМА**

**СТВОРЕННЯ БЕЗБАР’ЄРНОГО ПРОСТОРУ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

**НА 2022 РІК**

**І. Загальна характеристика Програми створення безбар’єрного простору в Житомирській області на 2022 рік (далі – Програма)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Лист-погодження облдержадміністрації від 30.11.2021 № 11696/1-21/29, Конвенція про права осіб з інвалідністю, ратифікована Законом України від 16.12.2009 № 1767-VI, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р «Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року»,розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 № 883-р «Про затвердження плану заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року», розпорядження голови облдержадміністрації від 28.10.2021 № 606 «Про затвердження Обласного плану дій на 2021-2022 роки з реалізації Національної стратегії із творення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року» |
| 3. | Розробник Програми | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
| 4. | Співрозробники Програми | --- |
| 5. | Відповідальний виконавець Програми | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації |
| 6. | Учасники Програми | Департаменти облдержадміністрації: регіонального розвитку; соціального захисту населення; культури, молоді та спорту; охорони здоров’я; освіти і науки; фінансів; агропромислового розвитку та економічної політики; управління облдержадміністрації: інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю; з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи; відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації облдержадміністрації; Головне управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою); відділ Міністерства у справах ветеранів у Житомирській області (за згодою), комунальне підприємство по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради, Житомирський регіональний центр підвищення кваліфікації, комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників» Житомирської обласної ради, Установа «Агенція регіонального розвитку Житомирської області», Житомирська обласна державна телерадіокомпанія, громадські організації людей з інвалідністю (за згодою), райдержадміністрації, міські, селищні, сільські ради |
| 7. | Терміни реалізації Програми | 2022 рік |
| 8. | Перелік місцевих бюджетів, які приймають участь у виконанні Програми (для комплексних програм) | Обласний бюджет, місцеві бюджети |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації | У межах фінансових можливостей |
| 9.1 | В тому числі бюджетних коштів |  |
|  | - з них коштів обласного бюджету | 2 000,0 тис. грн. (може коригуватися упродовж дії програми в межах фінансових можливостей обласного бюджету) |
| 10. | Основні джерела фінансування Програми | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством |

**ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма**

Відповідно до Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Разом з тим перед багатьма громадянами України стоїть ряд бар’єрів у реалізації своїх прав, отриманні доступу до публічних послуг та повноцінної участі у культурному, політичному та суспільному житті. Ці бар’єри наявні у різних сферах – від доступності до громадських та житлових будівель до працевлаштування чи культурного життя.

Відсутність безбар’єрного середовища не лише створює проблеми для громадян, але і призводить до загального погіршення добробуту кожної людини. Проблеми наявні в доступі до інфраструктури, а також у кожній сфері життя людини, зокрема ускладнений доступ до громадського транспорту та об’єктів фізичного оточення, відсутність адаптації інформації, сайтів та додатків для всіх громадян, суспільне несприйняття, бар’єри у доступі до освіти, роботи.

Таким чином, наявні наступні проблеми:

- відсутність системної політики щодо доступності середовища;

- недостатнє нормативно-правове регулювання і низька якість реалізації норм;

- відсутність єдиного інформаційного середовища щодо забезпечення доступності єдиного для маломобільних груп населення та надання послуг;

- недостатній стан забезпечення (пристосування) закладів комунальної та інших форм власності засобами адаптації до потреб маломобільних груп населення, використання засобів адаптації, що не відповідають діючим нормам та стандартам;

- недосконалість інформаційно-технологічної, навчально-методичної та організаційної системи підтримки процесів аудиту доступності, бюджетування витрат на заходи з забезпечення доступності;

- відсутність доступних електронних бібліотек технічних рішень, каталогів реалізованих проєктів та методичних ресурсів з адаптації будівель, споруд та процесів обслуговування до потреб маломобільних груп населення.

З метою розв’язання ключових проблем розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.04.2021 № 366-р схвалено Національну стратегію із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року (далі – Стратегія). Положення Стратегії враховують напрацьовані раніше стратегічні документи в Україні, зокрема щодо створення безбар’єрного середовища для осіб з інвалідністю, розвитку молоді, захисту прав людини, подолання нерівності (у тому числі гендерної).

Метою Стратегії є створення безперешкодного середовища для всіх груп населення, забезпечення рівних можливостей кожній людині реалізовувати свої права, отримувати послуги на рівні з іншими шляхом інтегрування фізичної, інформаційної, цифрової, соціальної та громадянської, економічної та освітньої безбар’єрності до всіх сфер державної політики.

На виконання Стратегії прийнято План заходів на 2021 і 2022 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 № 883-р, та Обласний план дій на 2021-2022 роки з реалізації Національної стратегії із творення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року, затверджений розпорядження голови облдержадміністрації від 28.10.2021 № 606.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» в області регіональними органами з питань містобудування та архітектури проведено моніторинг та здійснено оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, визначених листом Міністерства розвитку громад та територій України від 29.07.2021 № 7/14.4.1/11200-21, а саме будівлі та приміщення:

-закладів охорони здоров’я;

- закладів освіти;

- структурних підрозділів з питань соціального захисту населення;

- центрів зайнятості;

- установ пенсійного фонду;

- споруд цивільного захисту;

- судів;

- центрів надання адміністративних послуг;

- національних закладів/установ;

- залізничних вокзалів, аеропортів, автовокзалів.

За результатами проведеного моніторингу встановлено наступне:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Результати моніторингу** | **Загальна кількість об’єктів** | **Кількість об’єктів, що обстежено** | **Оцінка безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, відсоток** | | | **Примітка** |
| **безбар’єрні** | **частково безбар’єрні** | **бар’єрні** |
| 1. | Об’єкти, що обстежено з них: | **3417** | **2439** | **25%** | **36%** | **39%** |  |
| 2. | Закладів охорони здоров’я | 849 | 737 | 31% | 42% | 27% |  |
| 3. | Закладів освіти | 1308 | 1063 | 24% | 43% | 33% |  |
| 4. | Структурних підрозділів з питань соцзахисту | 29 | 29 | 17% | 83% | - |  |
| 5. | Центрів зайнятості | 24 | 24 | 42% | 50% | 8% |  |
| 6. | Центрів надання адміністра-тивних послуг | 44 | 44 | 57% | 25% | 18% |  |
| 7. | Національних закладів/ установ | 3 | 3 | - | 100% | 0 |  |
| 8. | Залізничних вокзалів, аеропортів, автовокзалів | 20 | 20 | 15% | 50% | 35% |  |
| 9. | Установ пенсійного фонду | 26 | 26 | 19% | 81% | - |  |
| 10. | Споруд цивільного захисту | 1089 | 471 | - | 5% | 95% |  |
| 11. | Судів | 25 | 22 | 18% | 50% | 32% |  |

**Кількість осіб серед працюючих**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Усього осіб з інвалідністю** | **З них** | | | |
| **пересуваються на кріслах колісних** | **з порушенням зору** | **з порушенням слуху** | **мають інші порушення** |
| Усього | 735 | - | 27 | 4 | 704 |
| З них чоловіків | 241 | - | - | 4 | 237 |
| З них жінки | 494 | - | 27 | - | 467 |
| **Кількість осіб серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року** | | | | | |
| Усього | 23708 | 45 | 242 | 154 | 23267 |
| З них чоловіків | 12414 | 22 | 130 | 68 | 12194 |
| З них жінки | 11294 | 23 | 112 | 86 | 11073 |
|  |  |  |  |  |  |

Ураховуючи наведене, на сьогодні переважна більшість об’єктів фізичного оточення не є адаптованими для переміщення/користування ними осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

**ІІІ. Визначення мети Програми**

Мета Програми – створення умов щодо безперешкодного доступу людей з обмеженими функціональними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів інфраструктури населених пунктів, в тому числі місць праці та відпочинку загального користування, об’єктів освіти та охорони здоров’я, спортивних, культурно-мистецьких центрів, зупинок громадського транспорту тощо, а також до інших видів соціального сервісу та соціальних послуг.

**ІV. Шляхи і засоби розв'язання проблеми, обсяг та джерела фінансування; строки та етапи виконання Програми**

Шляхи розв’язання проблеми:

- створення безперешкодного доступу для отримання медичної допомоги для всіх груп населення;

- створення рівних можливостей та вільного доступ до освітніх послуг;

- створення умов та рівних можливостей для занять фізичною культурою та спортом;

- створення рівних умов та можливостей для культурного (мистецького) вираження, провадження культурної діяльності,

- безперешкодний доступ до культурних послуг, культурних цінностей, культурної спадщини та інформації про них;

- отримання спрощеного доступу до державних та соціальних послуг;

- сприяння особам з інвалідністю у реалізації конституційних прав на професійну орієнтацію та зайнятість;

- впровадження європейських стандартів доступності та рівності.

Отже, реалізація Програми є комплексним процесом, пов'язаним з соціальними, психологічними, інфраструктурними та іншими перетвореннями та змінами, які в сукупності дій спроможні перетворити населені пункти області на безбар’єрний простір.

Програма реалізовуватиметься протягом 2022 року.

Фінансування Програми здійснюється у межах коштів, затверджених в обласному бюджеті та місцевих бюджетах на зазначені цілі у 2022 році.

**V. Перелік завдань (напрямів) і заходів Програми та результативні показники**

Виконання Програми дасть змогу:

- створити правову, психолого-педагогічну та організаційно-методичну систему, яка забезпечить оптимальні соціально-економічні умови для інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство;

- створити умови для залучення осіб з інвалідністю в усі сфери суспільного життя, забезпечити їх права на освіту та працевлаштування;

- створити умови щодо доступності усіх громадян до якісної медичної допомоги;

- створити безперешкодний доступ для осіб з інвалідністю до об’єктів житлового та громадського призначення незалежно від стану здоров’я і ступеня мобільності;

- зняти довколишні бар’єри при самостійному пересуванні, отриманні послуг, необхідної інформації, або при орієнтуванні в просторі усіх людей (осіб з інвалідністю, людей з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітних жінок, людей похилого віку, батьків з дитячими візочками, малими дітьми тощо);

- забезпечити доступність транспортних послуг для всіх громадян, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, шляхом створення для них доступного середовища для вільного пересування;

- поступово оновити рухомий склад для пасажирських перевезень;

- підвищити покриття фіксованого широкосмугового доступу та забезпечення технічної можливості підключення домогосподарств в сільській місцевості до фіксованого інтернету;

- забезпечити підключення закладів соціальної інфраструктури та органів місцевого самоврядування до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт;

- забезпечити захист і безпеку осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у надзвичайних ситуаціях;

- залучити осіб з інвалідністю до культурно-мистецьких заходів, виявити обдарованих дітей та творчої молоді;

- залучити осіб з інвалідністю до занять фізкультурою і спортом, створити для цього умови доступності до спортивних та оздоровчих закладів;

- створити належні умов для поєднання працівниками професійних і сімейних обов’язків;

- підвищити рівень обізнаності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників державних та комунальних установ і організацій щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну, доступності та недискримінації;

- забезпечити проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової інформації, закладів культури та навчальних закладів щодо подолання стереотипних уявлень про осіб з інвалідністю;

- проводити роботи щодо соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості.

- сформувати адекватне ставлення суспільства до осіб з інвалідністю.

Показники продукту Програми

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Назва показника | Одиниця виміру | Вихідні дані на початок дії програми | 2022 рік |
| **І** | Показники продукту програми | | | |
| 1 | Кількість обстежених об’єктів фізичного оточення для осіб з інвалідністю | од. | 2439 | 3417 |
| 2 | Кількість регіональних заходів державної політики із створення безбар’єрного простору | од. | 20 | 28 |
| **ІІ** | Показники ефективності програми | | | |
| 1 | Частка об’єктів фізичного оточення, що забезпечені безперешкодним доступом для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | % | 61 | 90 |
| 2 | Чисельність осіб з інвалідністю, у тому числі молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку, що залучні до всеукраїнської культурно-мистецької акції, спрямованої на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю | осіб | 500 | 570 |
| **ІІІ** | Показники якості програми | | | |
| 1 | Кількість закладів соціальної інфраструктури та органів місцевого самоврядування, що підключені до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | од. | 3000 | 3150 |
| 2 | Частка бібліотек, що підключені до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | % | 40 | 60 |
| 3 | Частка закладів дошкільної освіти, що забезпечені матеріально-технічними засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища | % | 12 | 25 |

Результатом реалізованих заходів з розбудови безбар’єрного простору буде створення рівних умов та можливостей для безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів інфраструктури населених пунктів, в тому числі місць праці та відпочинку загального користування, об’єктів освіти та охорони здоров’я, спортивних, культурно-мистецьких центрів, транспорту, а також до інших видів соціального сервісу та соціальних послуг.

**Напрями діяльності та заходи Програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)** | **Перелік заходів Програми** | **Термін виконання заходу** | **Виконавці** | **Джерела фінансування** | **Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, в тому числі:** | **Очікуваний результат** |
| **2022 рік** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **І. СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я** | | | | | | | |
| 1.1. | Здійснення заходів щодо забезпечення можливості підключення та передачі звернень за екстреною медичною допомогою провайдерами неголосового виклику екстрених служб | Здійснення заходів щодо забезпечення доступності неголосового виклику екстрених служб (112) та роботи телефонів довіри, «гарячих ліній» з урахуванням комунікаційних потреб та можливостей осіб з порушеннями слуху, зору, мовлення та осіб з порушенням інтелектуального розвитку | ІV квартал 2022 р. | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,  Відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації облдержадміністрації | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Інтеграція в систему диспетчеризації екстреної медичної допомоги принаймні одного провайдера неголосового виклику екстрених служб; реалізація можливості неголосового виклику екстреної медичної допомоги |
| 1.2. | Запровадження комплексних реабілітаційних та абілітаційних послуг, спрямованих на підвищення якості життя, активності, працездатності та залучення в усі форми суспільного життя (переоцінка діючих системи та стандартів реабілітації, імплементація комплексних західних підходів у співпраці з МОЗ) | Забезпечення максимального наближення комплексних реабілітаційних (абілітаційних) послуг до осіб, які їх потребують | постійно | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,  райдержадміністрації,  міські, селищні, сільські ради  (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Збільшення чисельність отримувачів послуг |
| Забезпечення надання особам з порушеннями слуху соціальної послуги перекладу на жестову мову | IV квартал  2022 р. | Департаменти облдержадміністрації: охорони здоров’я;  соціального захисту населення; культури, молоді та спорту спільно з громадськими організаціями людей з інвалідністю (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Запровадження відповідних соціальних послуг |
| Здійснення розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації серед ветеранів війни та визначення державного стандарту надання послуг | IV квартал  2022 р. | Департаменти облдержадміністрації: культури, молоді та спорту;  соціального захисту населення;  охорони здоров’я,  Відділ Міністерства у справах ветеранів у Житомирській області (за згодою),  райдержадміністрації | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Забезпечення реалізації Національної стратегії розвитку системи фізкультурно-спортивної реабілітації |
| Залучення жінок-ветеранок війни до спортивної активності та участі у національних та міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни | IV квартал  2022 р. | Департаменти облдержадміністрації: культури, молоді та спорту;  соціального захисту населення;  охорони здоров’я, райдержадміністрації,  Відділ Міністерства у справах ветеранів у Житомирській області (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Збільшення кількості жінок-ветеранок, які взяли участь у національних та міжнародних спортивних заходах |
| Забезпечення належної організації роботи реабілітаційних закладів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | постійно | Департаменти облдержадміністрації: охорони здоров’я,  соціального захисту населення,  райдержадміністрації,  міські, селищні, сільські ради  (за згодою)  спільно з громадськими організаціями (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Покращення механізму надання особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю реабілітаційних послуг  надання |
| 1.3. | Впровадження концепцій та механізму безбар’єрності в державну систему охорони здоров’я та навчання медичних працівників | Проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливості спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безкоштовного перекладу на українську жестову мову | IV квартал  2022 р. | Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації,  райдержадміністрації,  міські, селищні, сільські ради  (за згодою)  спільно з громадськими організаціями (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Проведення широкої просвітницької кампанії щодо популяризації у суспільстві культури створення безбар’єрного простору |
| 1.4. | Розроблення та впровадження державної системи раннього втручання | Утворення центрів раннього втручання на базі діючої мережі закладів освіти з урахуванням потреб та фінансових можливостей відповідної адміністративно-територіальної одиниці | IV квартал 2022 р. | Департаменти облдержадміністрації: охорони здоров’я,  соціального захисту населення;  освіти і науки,  міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Утворення центрів раннього втручання |
| **ІІ. ОСВІТА, ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ** | | | | | | | |
| 2.1. | Розвиток у системі освіти наскрізного принципу врахування соціальної залученості, недискримінації та поваги до прав людини, партиципації та згуртованості, у тому числі формальній та неформальній освіті, зокрема громадянській | Забезпечення проведення освітніх заходів у закладах освіти з метою подолання психологічних бар’єрів відповідно до положень Конвенції про права осіб з інвалідністю та за методичного супроводу МОН впровадження інклюзивних рішень та рівноцінного сприйняття осіб з інвалідністю у всіх колективах та всіма верствами населення | IV квартал  2022 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  райдержадміністрації,  міські, селищні, сільські ради  (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Забезпечення проведення регулярних заходів |
| 2.2. | Створення умов для поєднання працівниками професійних і сімейних обов’язків | Забезпечення діяльності дитячих кімнат в установах та організаціях | IV квартал 2022 р. | Структурні підрозділи облдержадміністрації,  райдержадміністрації,  територіальні підрозділи органів виконавчої влади (за згодою),  міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Збільшення кількості функціонуючих дитячих кімнат в установах та організаціях |
| 2.3. | Розвиток інституту інвестиційного супроводу та менторства для існуючих підприємств, власниками та засновниками яких є цільові групи | Забезпечення розвитку та інституціоналізації мережі центрів підтримки підприємців за участю органів місцевого самоврядування | постійно | Департамент агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації,  Відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації  облдержадміністрації,  Установа «Агенція регіонального розвитку Житомирської області»,  райдержадміністрації,  міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Створення інфраструктури підтримки підприємництва для забезпечення супроводу та менторства для існуючих підприємств, власниками та засновниками яких є цільові групи;  проведення заходів з підтримки підприємництва для забезпечення супроводу та менторства для існуючих підприємств, власниками та засновниками яких є цільові групи |
| **ІІІ. ТРАНСПОРТНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ДОСТУПНІСТЬ, ІНДИВІДУАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ, БЕЗПЕКА ТА ЗВ’ЯЗОК** | | | | | | | |
| 3.1. | Забезпечення доступності транспортних послуг для всіх громадян, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, шляхом створення для них доступного середовища для вільного пересування | Забезпечення придбання шкільних автобусів, пристосованих для перевезення дітей, які пересуваються у кріслах колісних | IV квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  міські, селищні, сільські ради  (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Покращення умови для перевезення школярів, зокрема дітей, які пересуваються у кріслах колісних |
| 3.2. | Поступове оновлення рухомого складу для пасажирських перевезень, заміна концепції використання міні-автобусів на більш гнучкі та екологічно чисті системи, обладнані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Запровадження поетапного збільшення на маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | IV квартал 2022 р. | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації,міські, селищні, сільські ради (за згодою)  спільно із суб’єктами господарювання у сфері автобусних пасажирських перевезень (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Збільшення частки транспортних засобів загального користування, пристосованих для користування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |
| 3.3. | Пристосування головних входів до будівель органів виконавчої влади та місцевих держадміністрацій для використання особами з інвалідністю | Проведення відповідних будівельних/ ремонтних робіт | IV квартал 2022 р. | Структурні підрозділи облдержадміністрації,  райдержадміністрації,  Комунальне підприємство по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради (за згодою),  міські, селищні, сільські ради  (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Встановлення пандусів, тактильної плитки, поручнів, адаптація вхідних дверей для осіб з інвалідністю |
| 3.4. | Забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів фізичного оточення та послуг | Забезпечення дотримання вимог щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | I квартал 2022 р. | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації,міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Обласний бюджет | 2 000,0 (може коригуватися упродовж дії програми в межах фінансових можливостей обласного бюджету) | Дотримання вимог доступності для маломобільних груп населення до об’єктів фізичного оточення та послуг під час будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів, у тому числі тих, роботи на яких здійснювалися у 2020-2021 роки |
| Місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей |
| 3.5. | Забезпечення технічної можливості підключення домогосподарств у сільській місцевості до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету;  сприяння підвищенню покриття фіксованого широкосмугового доступу та підключення домогосподарств в комерційно малопривабливій сільській місцевості | Забезпечення підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету | ІV квартал 2022 р. | Відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації облдержадміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Підключення домогосподарств у сільській місцевості до широкосмугового доступу до Інтернету |
| 3.6. | Забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури та органів місцевого самоврядування до широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше  100 Мбіт/с | Забезпечення підключення закладів соціальної інфраструктури, культури та освіти до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету із швидкістю не менше 100 Мбіт/с | ІV квартал 2022 р. | Відділ цифрового розвитку, цифрових трансформацій, цифровізації облдержадміністрації,  Департаменти облдержадміністрації:  освіти і науки; культури, молоді та спорту,  міські, селищні, сільські ради  (за згодою), | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Підключення до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету не менше ніж 3000 закладів соціальної інфраструктури;  120-150 закладів соціальної інфраструктури; забезпечення інтернетом 60 % бібліотек |
| 3.7. | Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення, а також встановлення вимог до публічних закладів щодо інформування про наявні умови доступності їх будівель і приміщень | Проведення за участю громадських організацій моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2021 № 537) | до 30 жовтня 2022 року | Департаменти облдержадміністрації: регіонального розвитку;  соціального захисту населення,  райдержадміністрації, міські, селищні, сільські ради  (за згодою) спільно з громадськими організаціями людей з інвалідністю (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Розміщення результатів моніторингу на офіційних веб-сайтах |
| Збір даних у сфері транспорту, транспортно-дорожньої інфраструктури про створення умов доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення |  | Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації,  райдержадміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Розміщення результатів моніторингу на офіційних веб-сайтах |
| 3.8. | Забезпечення державних телерадіоорганізацій та акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» сучасним обладнанням для титрування, перекладу на українську жестову мову та аудіодискрипції (тифлокоментування) | Проведення аналізу наявного стану матеріально-технічної бази телерадіоорганізацій та визначення обсягу потреби в новому обладнанні для забезпечення титрування, перекладу на українську жестову мову та аудіодискрипції (тифлокоментування) | ІІ квартал 2022 р. | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Житомирська обласна державна телерадіокомпанія (за згодою), міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Підготовка звіту за результатами проведеного аналізу;  отримання результатів звітності за результатами проведення аналізу |
| 3.9 | Забезпечення захисту і безпеки осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у надзвичайних ситуаціях, зокрема в разі виникнення загрози збройних конфліктів | Проведення моніторингу дотримання прав осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій за участю громадських об’єднань, зокрема щодо забезпечення доступності захисних споруд цивільного захисту, наявності достатньої кількості доступного транспорту для евакуації до найближчої споруди цивільного захисту, а також рівня підготовки персоналу | ІV квартал 2022 р. | Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи облдержадміністрації,  Головне управління ДСНС України у Житомирській області (за згодою), міські, селищні, сільські ради (за згодою), | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Публікація результатів моніторингу на офіційних веб-сайтах органів влади та органів місцевого самоврядування |
| **ІV. КУЛЬТУРА, ВІДПОЧИНОК, ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ** | | | | | | | |
| 4.1. | Формування мережі сучасних спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку із забезпеченням їх доступності для різних верств населення, зокрема для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Проведення аналізу фактичного забезпечення спортивними спорудами населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку, а також вивчення питання щодо їх доступності, відповідності соціальним стандартам та потребам громади | IV квартал 2022 р. | Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Підготовка пропозицій щодо будівництва нових або реконструкції наявних спортивних споруд |
| 4.2. | Впровадження найкращих практик і механізмів залучення осіб з інвалідністю, молоді, осіб похилого віку, батьків з дітьми дошкільного віку до культурного життя | Проведення всеукраїнської культурно-мистецької акції, спрямованої на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю | IV квартал  2022 р. | Департамент культури, молоді та спорту облдержадміністрації,  Житомирська обласна громадська організація людей з інвалідністю «Молодь. Жінка. Сім’я» (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Залучення 550-570 учасників (осіб з інвалідністю) до участі у всеукраїнській культурно-мистецькій акції, спрямованій на підтримку та розвиток творчих здібностей осіб з інвалідністю |
| **V. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ** | | | | | | | |
| 5.1. | Підвищення рівня обізнаності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | Забезпечення проведення навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмами підвищення кваліфікації із вивчення положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | постійно | Житомирський регіональний центр підвищення кваліфікації,  райдержадміністрації,  міські, селищні, сільські ради  (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування |
| 5.2. | Проведення широких інформаційно-просвітницьких кампаній для працівників державних та комунальних установ, організацій, професійних спільнот та громадськості на всіх рівнях щодо політики безбар’єрності та недискримінації | Проведення циклів вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації | IV квартал  2022 р. | Департаменти облдержадміністрації: культури, молоді та спорту; освіти і науки спільно з громадськими організаціями (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Проведення циклу вебінарів для працівників державних та комунальних закладів культури та закладів освіти сфери культури щодо політики безбар’єрності та недискримінації |
| 5.3. | Забезпечення закладів дошкільної освіти методичними, діагностичними та матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища | Здійснення підвищення кваліфікації працівників інклюзивно-ресурсних центрів щодо роботи з діагностичними засобами для дітей дошкільного віку | IV квартал  2022 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Підвищення фахівцями інклюзивно-ресурсних центрів кваліфікації з питань роботи з діагностичними засобами |
| Забезпечення закладів дошкільної освіти матеріально-технічним засобами для створення та функціонування інклюзивного середовища | IV квартал  2022 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників (за згодою), міські, селищні, сільські ради (за згодою), | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Оновлення матеріально-технічних засобів для створення та функціонування інклюзивного середовища 25 % закладів дошкільної освіти |
| 5.4. | Створення та забезпечення освітніх можливостей для освітніх управлінців щодо питань освітньої безбар’єрності та рішень, які управлінці повинні прийняти на місцях у межах своїх повноважень | Проведення тренінгів для співробітників із залученням фахових експертів | ІІ квартал 2022 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, комунальний заклад «Житомирський  обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників» Житомирської обласної ради (за згодою), міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Розроблення та затвердження інструкцій для співробітників |
| 5.5. | Розвиток мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | Забезпечення функціонування мережі інклюзивно -ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | IV квартал  2022 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації, міські, селищні, сільські ради (за згодою),  засновники інклюзивно-ресурсних центрів (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Збільшення кількості інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до потреби у великих містах;  збереження діючу мережу інклюзивно-ресурсних центрів у громадах та сільській місцевості |
| Забезпечення підвищення кваліфікації керівників та фахівців інклюзивно-ресурсних центрів | постійно | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  Комунальний заклад «Житомирський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників» Житомирської обласної ради (за згодою), міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Підвищено кваліфікацію керівників та фахівців інклюзивно-ресурсних центрів |
| 5.6. | Створення умов для організації національного та міжнародного обміну досвідом для фахівців освіти всіх рівнів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів, батьківських спільнот та профільних громадських об’єднань | Налагодження контактів з профільними міжнародними агенціями та громадськими організаціями, що опікуються питаннями освіти осіб з особливими освітніми потребами | IV квартал  2022 р. | Департамент освіти і науки облдержадміністрації,  міські, селищні, сільські ради (за згодою)  спільно з громадськими організаціями людей з інвалідністю (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Підписання меморандумів про співпрацю |
| 5.7. | Забезпечення підвищення мотивації до навчання фахівців за професіями “асистент вчителя”, “асистент учня”, зокрема створення умов для навчання батьків дітей з особливими освітніми потребами | Створення умов для працевлаштування батьків, інших представників осіб з особливими освітніми потребами для надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання | IV квартал  2022 р. | Департаменти облдержадміністрації: освіти і науки;  соціального захисту населення,  міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Забезпечення надання соціальної послуги із супроводження під час інклюзивного навчання; створення умов для працевлаштування батьків дітей з особливими освітніми потребами для надання такої послуги |
| 5.8. | Забезпечення доступності всієї інфраструктури освітніх середовищ (гуртожитки, центри дозвілля, бібліотеки, архіви, актові зали тощо) | Здійснення навчання представників управлінських структур на місцевому рівні щодо доступності інфраструктури освітнього середовища | IV квартал  2022 р. | Департаменти облдержадміністрації: культури, молоді та спорту;  освіти і науки,  райдержадміністрації,  міські, селищні, сільські ради (за згодою) | Обласний бюджет, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | У межах фінансових можливостей | Проведено навчання представників управлінських структур |

\* Конкретні обсяги фінансування визначаються виходячи з реальних фінансових можливостей.

VI. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію дій між учасниками Програми, контроль за виконанням її заходів здійснює Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації, контроль за цільовим та ефективним використанням коштів – Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації та профільна постійна комісія обласної ради.

Виконавці Програми до 10 січня 2023 року подають Департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації інформацію про стан реалізації заходів Програми за звітний рік. Інформація повинна містити дані про заплановані та фактичні обсяги проведення робіт, а також джерела фінансування.

Департамент регіонального розвитку облдержадміністрації, як відповідальний виконавець Програми до 25 лютого 2023 року готує та подає Департаменту агропромислового розвитку та економічної політики облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан та результати її виконання.

По мірі внесення змін у чинне законодавство України з питань доступності об’єктів фізичного оточення, послуг та створення безбар’єрного простору у Програму можуть вноситись відповідні коригування.

Перший заступник

голови обласної ради О.М. Дзюбенко